## 外部用FAQ
| 情報共有システム（ASP) 試行中（H23.24年度）におけるFAQ |  |  | ※参考欄 【情ガ】：土木工事の情報共有システム活用ガイドライン 【電ガ】：電子納品等運用ガイドライン（土木工事編） 【機能】：工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 平成２３年３月版(Rev.3.0) （要件編）
（第２版：平成２４年１０月）
|  |  | 質 問 | 回 答 | 参 考
【番号】 | 【分類】 | 【キーワード】
A-1 | 運用 | 決裁 | 承認後（又は決裁終了後）に資料修正が発生した場合はどうするのか。→最終版が確定しないなど。 | 最終登録前であれば、システムは差し替えが可能です。差し替えまたは再度決裁を取り直すかは受発注者間でその都度協議のうえ、決定して下さい。 | 【機能】P9
A-2 | 運用 | 決裁 | ○○管内工事など複数出張所の監督員等が決裁する場合でも、利用できるのか。 | 発注者側の工事関係者全員を登録することで決裁は可能です。 ただし、ベンダーによっては、利用者数が増えることにより使用料が増える場合があるので、受注者と協議して下さい。 | 【情ガ】P9
A-3 | 運用 | 決裁 | 試行対象工事で本官工事の局決裁はシステムを利用して行うのか | 当面、局は紙での決裁となりますが、本局担当者との調整の結果、システムを利用して決裁を行うことは妨げません。 |  | ●
A-4 | 運用 | 決裁 | ワークフローに登録されている合議者は、すべて帳票（鏡）に印影が残るのか。 | ワークフローの中で印影を残す者と残さない者は設定可能です。 |  | ●
A-5 | 運用 | 決裁 | 総括監督員が決裁した書類を、主任監督員が最終確認することは可能か | ワークフローの設定で総括監督員のあとに再度主任監督員を設定することによって可能です。 |  | ●
A-6 | 運用 | 決裁 | 書類の差し戻しは、発議者、既承認者の誰にでも返すことが出来るのか。 | 発議者又は前の承認者に差し戻しが可能 ※ベンダーによっては既承認者を選択することも可能です。 | 【機能】P9 | ●
A-7 | 運用 | 決裁 | 承認途中に、添付書類の差し替えは可能か。 | 可能です。 ※但し差し替え時には原本性を確保するうえで受発注者間で事前確認を行っておくこと。 | 【機能】P9 | ●
A-8 | 運用 | 決裁 | 工事打合せ簿の決裁日を遡る必要が生じた場合、ワークフロー機能で承認した日付は残っているのか。 | システム上には残ります。 |  | ●
B-1 | 運用 | 効率化 | 対面のコミュニケーションが減ることにならいか。 | 受注者の移動時間の短縮など軽減された部分を、説明が必要な書類等の時間に充てることや、いつでもシステム上で書類確認等ができることで現場の臨場時間を確保する等の工夫により、コミュニケーションを図ることができます。あくまで、面談を規制するものではありません。
C-1 | 運用 | 写真 | 写真管理基準に基づく工事写真はASPに登録する必要があるのか。 | 工事写真は写真管理基準に基づき、工事完成時にＣＤ等の電子媒体で提出するため、ＡＳＰへの登録は特に必要ありません。工事施工中の情報共有としてＡＳＰを利用する場合は、以下に示す各ベンダーの特徴等を参考にして下さい。 【川田テクノシステム】 弊社ASPの場合、写真ファイルをオリジナル形式（JPEG等）で登録すると、サムネール一覧を表示したり、写真への朱書き機能を利用することが可能です。検査時に当該写真を即座に開いて詳細を確認し、写真上で朱書きを行うことで、協議や説明用資料として活用できることがメリットとなります。 【建設総合サービス】 既に写真ソフトを保有している場合が多いため、通常の管理はお手許のソフトで行い、ＡＳＰでは共有したい写真のみを登録するケースが殆どです。 なお、写真管理メニューは設けておりますので写真ソフトをお持ちでない場合はご活用頂くメリットはあると考えます。 【ＮＥＣ】 ①施工状況を関係者間（同一課職員、上位職位者等含む）で共有できるため、現場の共通認識を促進できます。 ②写真を確認して、優先して臨場するものなどの判断が可能です ③発注者は、受注者と同じ写真管理ソフトを持っていなくても、ブラウザだけで写真を確認することができます。 ※必ずしも全写真をＡＳＰに登録する必要はないと考えますが、実用的な範囲でどういう写真をどういう頻度で登録するかなどのルールを決めることで、上記の効果を得ることが可能と考えます。 | 【情ガ】P16
D-1 | 運用 | 書類 | 協議書類（打合せ簿）等、対面での説明が必要な書類は、どのようにASPを利用するのか。 | 紙の書類で事前に説明を行い、決裁はＡＳＰを利用して下さい。 | 【情ガ】P13
D-2 | 運用 | 書類 | 原本が紙の書類の取り扱いについて | 紙の原本を提出する場合は紙で提出、また、紙の原本の写しを提出する場合はスキャニングし、システムで提出します。 | 【情ガ】P16
D-3 | 運用 | 書類 | 提示を求める書類の取り扱いについて | ＡＳＰ、電子メール、紙のうちから選択して下さい。ＡＳＰの場合は、掲示板機能により提示できます。 | 【情ガ】P17
D-4 | 運用 | 書類 | 全ての書類（提出・報告・協議・・・）についてASPを利用しなければならないのか。 | 紙の原本を提出する書類以外は、基本的にシステムを利用します。ただし、高速通信回線が確保できない場合は、受発注者間で協議のうえ利用して下さい。 | 【情ガ】P16
D-5 | 運用 | 書類 | 完成図や施設台帳もASPに登録する必要があるのか。 | 完成図、台帳等は電子成果品として完成時に電子媒体で納品します。従ってＡＳＰを利用して工事施工中に情報共有する必要はありません。 | 【情ガ】P16、27 【電ガ】P12、20
D-6 | 運用 | 書類 | 差し戻し処理した帳票は残るのか。 | 最終決裁した帳票のみが保存されます |  | ●
D-7 | 運用 | 書類 | 「河川維持工事等指示書」の様式が反映されていません。 | システムの仕様書では、共通仕様書に対応している様式を準備することになっております。添付書類として運用は可能です。 |  | ●
E-1 | 運用 | 積算 | ベンダーとの契約の遅れによるペナルティはないか。（契約後○○日以内等） | 特記仕様書記載例では工事着手前にベンダーと契約することとしているため、これを過ぎると不履行となります。従って速やかにベンダーと契約するべく「事前協議チェックシート」を利用して受発注者間で事前調整をして下さい。
F-1 | 運用 | 電子納品 | システムを利用した工事帳票や添付書類は電子納品の対象となるのか。 | デジタルカメラによる工事写真、情報共有システムによる工事帳票は、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】」のフォルダ・ファイル構成を参照に、電子媒体で受注者が作成し、受注者及び発注者は短期保存します。 【参考】 電子納品とは、共通仕様書に規定する工事完成図書を電子媒体で納品することを指します。 | 【情ガ】P27 【電ガ】P42～
F-2 | 運用 | 電子納品 | 電子納品閲覧ソフトの導入（購入）予定はあるのか。 | 本省ＨＰに掲載している電子納品チェックシステムの電子納品ビューア機能により閲覧することができます。専用ソフトの導入は考えていません。
F-3 | 運用 | 電子納品 | 工事帳票や添付書類の工事書類はデータ量が膨大になるため、ＣＤ－Ｒの枚数が多くなるが、より格納できるＤＶＤ－Ｒやハードディスクに格納し保管管理することは可能か | 工事完成図書（電子成果品）、工事書類（工事帳票及び工事写真）を保存する電子媒体はCD-Rとしています。また、特定のシステムに依存しないフォーマット形式や再生ドライブの普及度を考慮して、DVD-Rも協議により可としています。ハードディスクについてはまだ認めておりません。 | 【電ガ】P35 | ●
F-4 | 運用 | 電子納品 | 検査完了後に、発注者側で保管する、工事帳票や添付書類の工事書類をダウンロードするのは発注者で行うのか。 | 原則として、発注者が工事書類等をダウンロードしますが、協議の上受注者に依頼して受け取ることも可能とします。 |  | ●
G-1 | 運用 | 必要性 | なぜ、今ASPを普及する必要があるのか。 | 建設生産システムの生産性向上を図ることを目的に業務の効率化に取り組んでいるところであり、ＡＳＰの活用を推進しています。平成２５年度には一般化が予定されていることから、現在は習熟期間として試行に取り組んでいます。
G-2 | 運用 | 必要性 | ASPを利用することで、受発注者間の業務は効率化されるのか。 | 工事帳票の処理の迅速化、工事帳票の整理作成の軽減、検査準備作業の軽減、情報共有の迅速化、日程調整の効率化等の業務の効率化が期待できます。また、試行中において受発注者双方で業務が軽減されるように取り組むことが必要です。 | 【情ガ】P2
G-3 | 運用 | 必要性 | 今後の取り組み方針について | Ｈ２４年度は発注担当課をはじめ総括監督員まで決裁する試行工事の拡大を中心に進めています。また、Ｈ２５年度は全ての工事で一般化する予定です。
G-4 | 運用 | 必要性 | 他地整のASP利用状況 | 基本的には、Ｈ２４年度では主任監督員４件を目標に取り組んでいます。また、それ以外にも各地整ごとに独自の取り組みがされているようです。
G-5 | 運用 | 必要性 | ガイドライン等のHP | 下記の本省ＨＰに掲載されています。 http://www.cals-ed.go.jp/
H-1 | 運用 | 利用者 | 発注者側のASP登録者（参加者）は誰を対象とすればよいか。 | 総括監督員まで決裁する場合は、副所長、発注担当課、出張所（詰所）等、紙と同様に工事関係者を登録して下さい。また、決裁の範囲にかかわらず関係者を登録することで、情報共有が可能です。 ただし、ベンダーによっては、利用者数が増えることにより使用料が増える場合があるので、受注者と協議して下さい。 | 【情ガ】P9
H-2 | 運用 | 利用者 | ASP登録者の範囲（出張所内のみ、事務所長までなど）は自由に決められるのか。 | 発注担当課や現場技術員など工事関係者は自由に登録できます。 ただし、ベンダーによっては、利用者数が増えることにより使用料が増える場合があるので、受注者と協議して下さい。 | 【情ガ】P9
H-3 | 運用 | 利用者 | ASP作業要員として配置技術者以外の担当者をASP登録させることはできるか。 | 可能です。
H-4 | 運用 | 利用者 | ＡＳＰ登録者が異動になった場合、いつまで登録されているか。 | 異動した担当者については抹消手続きするまで一定の期間残すことは可能ですが、できるだけ速やかに変更登録を行って下さい。 |  | ●
H-5 | 運用 | 利用者 | ＩＤ、パスワードは工事毎になるのか | 個人毎になります。システムを開くと複数の工事を選択出来るようになっております。 |  | ●
H-6 | 運用 | 利用者 | 設計を行ったコンサルタントは登録可能か。また、三者会議等に使用できるのか。 | コンサルタントの担当者を登録し三者会議として利用することは可能であるが、設計の担当者については、システムを利用できる権限を制限する必要があります。 |  | ●
I-1 | 検査 | 検査 | 電子検査を必ず実施するのか。 | ASPを利用した書類等は、電子検査を実施して下さい。 | 【情ガ】P19
I-2 | 検査 | 検査 | 電子検査をオンラインとオフラインのどちらで行うのか。 | 工事書類等出力・保管支援機能を利用してオフラインを原則とします。 | 【情ガ】P19
I-3 | 検査 | 検査 | 電子検査時に紙で準備しておく書類はあるのか。 | ガイドライン表５に記載の書類、及びこれ以外に紙媒体で提出した書類です。また、検査時に限らず、紙と電子がわかるような工事書類一覧表等を用意する必要があります。 | 【情ガ】P19～
I-4 | 検査 | 検査 | 電子検査時の機器等の準備について | パソコン２台以上、プロジェクタ及びスクリーン２台以上を推奨します。また、用意する場合は原則として受注者が用意します。 | 【情ガ】P19
I-5 | 検査 | 検査 | 行政LANを使用してオンラインでの検査を行うことは可能か | セキュリティ上の観点からも、オフラインで検査を行って下さい。 | 【情ガ】P19
I-6 | 検査 | 検査 | 実地検査での対応はどうするのか。 | 実地検査に必要な書類は紙で用意して下さい。 なお、情報化施工においては、トータルステーションを用いた出来形管理の監督・検査要領（案）を参照して下さい。 | 【情ガ】P24
J-1 | システム | ＣＡＤ | CAD（SXF（P21)形式）ソフトはシステム上で閲覧できるのか。 | 【川田テクノシステム】 閲覧可能です。 【建設総合サービス】 閲覧可能です。 【ＮＥＣ】 システムそのものでビューア機能を提供しておりませんが、国土交通省が提供しているＳＸＦブラウザ（無償）にて表示可能です。 尚、ＳＸＦファイルについてはシステムでＰＤＦ変換を実行しておりますので、Ａｃｒｏｂａｔにて閲覧することも可能としております。
K-1 | システム | 決裁 | 決裁の後閲は可能か | ３者とも後閲は可能ですが、運用方法が異なりますので各ベンダーに確認して下さい。 | 【機能】P9
K-2 | システム | 決裁 | 打合せ簿の発議日や回答希望日（ワンデーレスポンス）は決裁中でも変更できるのか。 | 【川田テクノシステム】 発議者が自ら発議した内容の発議日や回答希望日を修正することは可能です。 【建設総合サービス】 決裁前は受注者側で任意に変更できますが、決裁後は（次の未決裁者が）差戻を行い受注者側で修正する仕様にしています。なお、最終承認後は変更することができません。 【ＮＥＣ】 変更できます。 例①）提出日の修正 ・受注者が決裁途中の場合→画面上で修正可能です。 ・発注者が決裁中の場合→受注者に書類を差戻しして頂き、 受注者が修正可能です。 例②）承認日の修正 ・発注者が決裁途中に修正する場合→画面上で修正可能です。 ・最終決裁後に修正したい場合→最終承認者は決裁取消が 可能です。一度決裁を取り消して 頂き、承認日を修正下さい。 例③）回答希望日 ・上記例①と同様です。 例④）回答予定日 ・回答予定日については、発注者側で変更可能です。 当初3/2回答としていたが、3/1に変更する場合など ※変更した時点で、受注者側には回答予定日の変更が メール通知されます。
L-1 | システム | サポート | ASP登録者のメールアドレスや工事書類等の情報が漏れたりしないか。（セキュリティ等） | 【川田テクノシステム】 セキュリティについては万全の体制をとっておりますので情報が漏れることは一切ございません。システムのアクセス等監視は、不正アクセスがないか有人監視を行なっています。また、情報データベースへのアクセスはISMSで認定されたサーバ管理者のみ可能となっています。 【建設総合サービス】 ＳＳＬ（暗号化）通信やＦｉｒｅＷａｌｌサーバなどにて外部ネットワークからの不正進入の防止対策等を行っています。また、不正アクセスのリスクを軽減するため各ユーザー様にて任意にパスワードを変更できるようにしています。 【ＮＥＣ】 電話番号、氏名、メールアドレスなどは、本人、及び当該工事の関係者内での閲覧に限られます。システムを利用するためにはＩＤ／パスワードでの本人認証を行っているため、故意のなりすましなどを行わない限り第三者には漏れません。 また、弊社では利用申込書についても、社内の個人情報取り扱い運用に基づき適切に管理しております。ＩＤ通知なども全社的なメール誤送信防止システムにより、無関係の第三者に流れるリスクを極力排除しております（申込書記載のメールに誤りがない場合）。
L-2 | システム | サポート | ASP機能の改良（事務所毎）は可能か。他事務所への影響は。 | 全利用者に影響する改良とそうでない場合がありますので、ベンダーに確認して下さい。 なお、より良いシステムとしていくためにも、改善点等の要望はベンダーに伝えて下さい。
M-1 | システム | データ | １件の工事で利用するデータ容量に制限はあるのか。 | 費用は、利用者数１５名、データ容量３Ｇを想定しており、これを超える場合はベンダーに確認して下さい。 特に、容量の大きい写真やｐｄｆ形式のファイルは目的にあった必要サイズ・解像度に押さえることにより、容量を削減することが可能で、使用料を軽減することにも繋がります。 【参考】 デジタル写真管理情報基準では、「有効画素数は、黒板の文字及び撮影対象が確認できることを指標（100万画素程度）として設定する。」と記載。
M-2 | システム | データ | 工事帳票に添付できる電子データの容量に制限はあるのか。 | 容量の制限はありませんが、ダウンロードに要する時間等の考慮が必要です。 また、利用料が使用容量によって高くなるベンダー等がありますので留意が必要です。
M-3 | システム | データ | システム上の日付等のログ（記録）は、いつまで残るのか。 | 【川田テクノシステム】 システム利用期間は、システム契約期間終了後1ヶ月まで利用可能です。 データの保存期間については、セキュリティ面を考慮しサーバ内は利用期間終了後削除いたしますが、バックアップとしてテープ内に6ヶ月間保存いたします。 必要がありデータをサーバに戻す場合は、少々お時間をいただきます。 【建設総合サービス】 約１０年間です。 【ＮＥＣ】 画面上で確認できる日付等の記録（実際の書類の提出日時、承認日時等）は、システム利用終了後に弊社側で案件削除を行うまで残ります。 案件削除は原則として利用約款で記載している通り、利用契約終了月の翌月初めに行う運用としております。 それ以外の、システムへのプログラム的な動作記録は約１年保持しております（ディスクの空き容量等により運用を変える可能性はあります）
M-4 | システム | データ | ASP提供者のデータ保存期間について | 【川田テクノシステム】 システム利用期間は、システム契約期間終了後1ヶ月まで利用可能です。 データの保存期間については、セキュリティ面を考慮しサーバ内は利用期間終了後削除いたしますが、バックアップとしてテープ内に6ヶ月間保存いたします。 必要がありデータをサーバに戻す場合は、少々お時間をいただきます。 【建設総合サービス】 約１０年間です。 【ＮＥＣ】 案件削除は原則として利用約款で記載している通り、利用契約終了月の翌月初めに行う運用としております。
N-1 | システム | ベンダー | 試行対象工事と事務所選定したベンダーが違う場合、別システムでもデータ閲覧は可能か。 | 現状（Ｈ２４年2月現在）では、異なるベンダーのデータ閲覧は不可能ですので、各々のシステムを起動して閲覧する必要があります。 Ｈ２５年度の一般化に向けて異なるシステム間のデータ連携を現在検討中です。 | 【情ガ】P30
O-1 | 通信環境 | インターネット | 現場技術員にはLAN回線が接続されていないが、利用できるのか。 | インターネットが接続できる環境であれば利用可能ですが、通信環境によっては、大きな容量のデータのダウンロードに時間を要する場合がありますので通信環境に応じて利用して下さい。 | 【情ガ】P8
O-2 | 通信環境 | インターネット | インターネット環境が整備されていない現場等においては、どのような対応ができるのか。 | 利用できませんので、従来どおり紙による工事書類を提出して下さい。
P-1 | ベンダー関連 | 費用 | 初期登録にかかる期間 | ３者とも契約後１～３日以内