## アルバム４
写真番号 | 日付 | 場所 | キャプション | MEMO
1 | 1931-05-26 | 東山区谷川町 | 蹴上浄水場付近 工事着手前状況
2 | 〃 | 東山区谷川町 | インクライン上より京津線蹴上停留場及び浄水場方面 工事着手前状況
3 | 〃 | 東山区谷川町 | 蹴上浄水場上より北方道路を見下ろしたるもの 工事着手前状況
4 | 〃 | 東山区谷川町 | 京都側より九條山花園登口方面を見たるもの 工事着手前状況
5 | 〃 | 山科日岡夷谷町 | 花山天文台登り口より北方道路を見下ろしたるもの 工事着手前状況
6 | 〃 | 山科日岡 | 峠頂上付近より日岡方面大曲り付近を望みたるもの 工事着手前状況
7 | 〃 | 山科日岡 | 峠大曲り付近 工事着手前状況
8 | 〃 | 山科日岡 | 京津国道改良事務所（借家）及び京都工場
9 | 〃 | 山科日岡 | 工事終点付近高所より北方道路を見下ろしたるもの 工事着手前状況
10 | 〃 | 山科御陵久保町及進藤町 | 省線堤防下広場 軌道敷設機械並び土石運搬器具置場状況 | 省線（省営鉄道線）＝国鉄 山科大築堤から見下ろし？
11 | 〃 | 山科別所 | 省線ガード・並びに京津線踏切付近 工事着手前状況
12 | 〃 | 山科御陵中内町 | 省線ガード下付近にして平坦部工事起点付近 工事着手前状況
13 | 1931-07-12 | 東山区東分水町 | 都ホテル前付近京津線廃線敷に土捨 京都路床工事 馬車持ち人夫にて土石運搬及び捨場の状況
14 | 〃 | 山科日岡 | 九條山花園登口付近 京都路床工事 工事着手当時の状況
17 | 〃 | 山科日岡 | 京都路床工事 山地部切取土石運搬及び穿孔作業状況
18 | 〃 | 山科日岡 | 山地部工事終点付近高所より見下ろしたるもの 京都路床工事の山地部切取５．４トンガソリン機関車使用土石運搬状況
19 | 〃 | 山科日岡 | 道路を横断して新運搬路の急傾斜を下らんとす ５．４トンガソリン機関車に依り土石運搬状況
20 | 〃 | 山科日岡朝田 | 京都路床工事 京津電車線と立体交差し５．４トンガソリン機関車にて土石運搬状況
21 | 〃 | 山科日岡 | 宅地を利用せし土石運搬状況
22 | 〃 | 山科日岡 | 道路と立体交差をなし土石運搬の状況 山地部切取土砂を平坦部に運搬●他
23 | 〃 | 山科御陵 | 水路上の運搬線路（旧三條街道）
24 | 〃 | 山科御陵 | 東海道線ガード下 東山トンネル東側 ガード下通過の土石運搬用ガソリン機関車及び土運車
25 | 〃 | 山科御陵 | 平坦部工事起点付近 京都路床工事 土石運搬状況
26 | 〃 | 山科御陵 | 平坦部屈曲部付近 京都路床工事 路床転圧状況
27 | 〃 | 山科御陵 | 工事起点付近 京都路床工事 路床工事及び側溝工事状況
28 | 〃 | 山科御陵 | 京都路床工事 平坦部安祥寺川付近 路床工事状況
29 | 〃 | 山科御陵 | 安祥寺川付近 京都路床工事 路床工事中の安祥寺川付近 | 安祥寺川
30 | 〃 | 山科竹鼻 | 昭和６年度 平坦部工事終点付近 京都路床工事 竹ノ街道より平坦部路床工事中を望む
31 | 〃 | 山科御陵 | 安祥寺川横断道路付近 京都路床工事 安祥寺川を超え竹ノ街道付近の路床工事状況 | 安祥寺川
32 | 〃 | 山科竹鼻 | 竹ノ街道付近全景
33 | 〃 | 山科御陵 | 京津国道改良事務所 庁舎其他全景
34 | 1931-10-14 | 山科日岡 | 京都路床工事 切取作業終了後 法面崩潰
35 | 〃 | 山科日岡 | 京都路床工事 切取作業終了後 法面崩潰
36 | 〃 | 山科日岡 | 京都路床工事 切取作業終了後 法面崩潰状況
37 | 〃 | 山科日岡 | 切取作業終了後 法面崩潰状況及び土留石垣工事作業状況
38 | 〃 | 山科日岡 | 京都路床工事 切取作業終了後法面崩潰
39 | 〃 | 山科日岡 | 京都路床工事 切取作業終了後法面崩潰
40 | 〃 | 山科日岡 | 京都工場前付近 京都路床工事 切取作業終了後法面崩潰
41 | 〃 | 山科日岡 | 京都路床工事 切取作業終了後法面崩潰
42 | 1931-10-20 | 京都平坦部 | 薬本専門学校付近 街渠工事中
42ﾉ2 | 1931-10-27 | 京都平坦部 | 街渠見切石据付作業
43 | 〃 | 京都平坦部 | 安祥寺橋 主桁鉄筋組立状況 | 安祥寺川
44 | 〃 | 京都平坦部 | 街渠コンクリート打並路盤鋤取作業
45 | 〃 | 京都平坦部 | 安祥寺橋 床板鉄筋組立状況 | 安祥寺川
46 | 〃 | 京都平坦部 | 安祥寺橋 床板鉄筋組立作業状況 | 安祥寺川
47 | 1931-10-31 | 山科日岡 峠 | 九條山花園取合道付近 取合道路切取作業 並び道路擁壁（京津電車線路側）コンクリート打作業状況
49 | 〃 | 山科町日岡峠 | 崩潰土砂運搬 路盤鋤取作業 側溝工事作業 | 計測中心線 自28号至26号
50 | 〃 | 山科町日岡 | 土留石垣積中の状況 | 計測中心線 自３8号至35号 ２０年誌に車石を積み上げたとの記載
51 | 1931-11-02 | 山科町日岡 | 九條山花園取合道付近 土砂崩潰状況
52 | 〃 | 山科町日岡 | 九條山花園取合道付近 取合道片側山崩れ状況 土砂約百立米
53 | 〃 | 山科町日岡 | 九條山花園登取合道付近 土砂崩潰状況
54 | 〃 | 山科町日岡 | 九條山花園登取合道付近 山崩潰状況並びに擁壁コンクリート打作業
55 | 〃 | 山科町日岡 | 山科町日岡 峠付近 九條山花園登取合道付近 土砂崩潰状況
56 | 1931-11-08 | 山科町日岡 | 峠付近 土留石垣工事 擁壁堰抜？工事
57 | 〃 | 山科町日岡 | 峠 九條山花園取合道付近 崩潰土砂のため電柱転倒状況並び土留石垣積立他
58 | 〃 | 山科町日岡 | 峠 九條山花園取合道付近 土砂崩潰電柱倒傾状況
59 | 1931-12-04 | 山科町御陵 | 薬学専門学校付近 車道舗装工事 準備作業 | 計測中心線 自125号付近至110号方面
61 | 〃 | 京都平坦部 | 道路舗装 ローラー均し作業 | 計測中心線 自136号至137号付近
62 | 〃 | 京都平坦部 | 側溝コンクリート打並び橋梁高欄石拵作業●（写真違う） | 計測中心線 自145号付近より至150号方面
64 | 〃 | 竹鼻 | 墓地（要移転）国道敷地内所在 護国寺管理のもの | 計測中心線 自156号付近
65 | 1931-12-11 | 京都山地部 | 蹴上大神宮登口付近 小舗石舗設作業 | 計測中心線 自9A号付近
66 | 〃 | 京都山地部 | 蹴上大神宮登口付近 小舗石舗設作業 | 計測中心線 自9A号付近
67 | 〃 | 京都山地部 | 旧街道 車石 石崖の一部に積込のもの | 計測中心線 自31号付近
68 | 1931-12-17 | 京都平坦部 | 鉄道線路上より瞰下したる平坦部工事状況 | JR山科大築堤上から俯瞰
69 | 〃 | 京都平坦部 | 国道敷内所在 墓地外観 西側より見たるもの | 護国寺？
70 | 〃 | 京都平坦部 | 国道敷所在 墓地の一部
73 | 1931-12-22 | 京都山地部 | 蹴上浄水場付近 日毎に旧態を脱しつつある蹴上付近の状況電車停留場は元のまま其の先方は舗装済み
74 | 〃 | 蹴上三條通り | 京都市給水水道主管道路横断部埋設作業状況
75 | 〃 | 九條山花園登口付近 | 高所より瞰下したる道路舗装作業状況 並び土留石垣完成状況
75ﾉ2 | 〃 | 九條山花園登口付近 | 高所より瞰下したる道路舗装作業状況 並び土留石垣完成状況
76 | 1932-01-11 | 九條山花園登口付近 | 車道混凝土打 並びに旧取合道石垣取崩し作業 草 | 計測中心線 自5号付近
77 | 〃 | 日岡峠頂上付近 | 車道片側舗装済み通行を許し残り片側舗装工事中此付近膠石舗装 | 計測中心線 自15号至20号付近
78 | 〃 | 日岡峠大曲り付近 | 逓信省地下ケーブル移設用根伐状況此付近大部硬石層にして火薬を用いて根伐せり | 計測中心線 自35号付近
79 | 1932-01-20 | 山科御陵 | 道路面高低検査器使用状況（パンポメーター）
80 | 〃 | 山科日岡 | 逓信省用電線埋設替工事状況 本写真は新埋設路を示す
83 | 1932-01-27 | 山科日岡 | コンプレッサーに依るランマー使用状況

## アルバム５
写真番号 | 日付 | 場所 | キャプション | MEMO
84 | 1932-01-27 | 山科日岡 | 膠石舗装表面箒仕上状況
85 | 〃 | 山科日岡 | エラスタイト 焼鏝仕上げ状況
89 | 〃 | 山科日岡 | ランマー用エヤーコンプレッサー
90 | 〃 | 山科日岡 | ポータブルミキサー
92 | 1932-01-29 | 山科日岡 | ５トンローラー 京都府より借用 路面工事に使用せるもの | 酒井重工KD120？
93 | 〃 | 山科日岡 | 可搬式ミキサー 路面工事に使用せるもの
94 | 〃 | 山科日岡 | ミキサーに砂利投入中の状況
95 | 〃 | 山科日岡 | ミキサーコンクリート練合作業 路面工事に使用せるもの
96 | 〃 | 山科日岡 | 各種機械利用膠石舗装作業状況
97 | 〃 | 山科日岡 | 膠石舗装表面箒仕上作業状況
98 | 1932-02-23 | 山科竹鼻 | 竹ノ街道付近 側溝型枠組立其他路盤拵作業
99 | 〃 | 山科御陵 | 安祥寺川 新御陵橋 高欄築立中の状況 | 安祥寺川
100 | 1932-03-01 | 山科日岡 | 道路曲線部取付の交通標識用の穿孔作業状況
101 | 〃 | 山科日岡 | 道路中心に交通標識鋲埋込のため穿孔作業中の状況
102 | 〃 | 山科日岡 | 道路中心に交通標識鋲埋込後硬化迄養生中の状況
103 | 〃 | 山科日岡 | 膠石舗装混凝土伸縮検査器現場取付状況
104 | 1932-03-11 | 山科御陵 | エラスタイト付近 伸縮状況調査中の景
105 | 〃 | 山科御陵 | 平坦部起点付近 道路工事竣功状況
106 | 1932-04-11 | 山科日ノ岡 | 山地部工事終点付近 国道改良竣功状況
107 | 〃 | 山科日ノ岡 | 国道改良工事 竣功状況
108 | 1932-04-14 | 山科御陵 | 平坦部道路 屈曲部付近 道路竣功状況 | 薬科大
109 | 〃 | 山科御陵 | 安祥寺川付近 新御陵橋付近より花山方面を望みたる道路竣功状況 | 安祥寺川
110 | 〃 | 山科御陵 | 安祥寺川に架設せる新五料橋竣功状況 | 安祥寺川
111 | 〃 | 山科御陵 | 新御陵橋高欄竣功状況 | 安祥寺川
112 | 〃 | 山科竹ノ街道 | 工事終点より安祥寺川方面を望みたる工事竣功状況
113 | 1932-04-22 | 日岡峠 | 花山天文台登口付近 工事竣功状況 | 桜と学生
114 | 〃 | 三條通東小物座町 | 蹴上浄水場付近 工事竣功状況
115 | 〃 | 三條通東小物座町 | 蹴上浄水場付近 工事竣功状況 | インクラインから ねじりまんぽの上あたり
116 | 〃 | 三條通 | 蹴上浄水場入口付近 門衛所移転を終り残部工事中状況
116ﾉ2 | 〃 | 三條 | 三條蹴上浄水場 道路工事竣功状況
117 | 1932-05-03 | 山科竹鼻 | 竹ノ街道 工事終点付近 道路工事竣功状況
118 | 〃 | 山科日岡峠 | 九條山登り口付近 道路工事竣功状況
119 | S7.10,29 | 山科日岡峠一部 | 九條山花園登口付近 駒止柵取設状況
120 | 1932-05-30 | 山科日ノ岡峠 | 明治１０年道路改修工事の際建設の修路碑
121 | 1932-04-14 | 山科竹ノ鼻 | 護国寺付近 工事着手前状況
122 | 1932-05-03 | 山科竹鼻 | 護国寺東方 工事着手前状況
123 | 〃 | 山科竹鼻 | 四宮川 溝橋架設地工事前状況 | 四宮川
124 | 〃 | 山科四ノ宮 泓 | 工事着手前状況
125 | 〃 | 山科四宮 神田 | 工事着手前状況
126 | 〃 | 山科四ノ宮 泓 | 工事終点方向を見る 工事着手前状況
127 | 1932-07-02 | 山科日ノ岡 | ６月３０日来の豪雨のため山崩状況
128 | 1932-07-09 | 山科竹鼻 | 四ノ宮川 橋梁 架渡のため基礎工事準備中状況 四宮橋架設のため在来水路付替締切作業中状況
129 | 1932-10-29 | 山科日岡 | 工事起点付近 暗渠工事及び軌道現況 着手前状況
130 | 〃 | 山科日岡 | 昭和７年度工事起点付近 京津電気鉄道及び新設道路路床工事状況
131 | 1932-10-24 | 山科御陵 | 事務所構内に於て街渠縁石製作状況
132 | 〃 | 山科御陵 | 街渠縁石型枠より取外し作業
133 | 〃 | 山科御陵 | 街渠縁石出来形検査状況
134 | 1932-10-27 | 山科御陵 | 京津国道改良事務所構内 街渠縁石出来型検査状況
135 | 1932-11-02 | 山科御陵 陵原西 | 国道事務所付近 側溝型枠組立中状況
136 | 1932-11-11 | 山科竹鼻 | 膠石舗装基礎混凝土打エラスタイト挿入状況
137 | 〃 | 山科四ノ宮 | 四宮橋上流 用水取入口 竣功状況 | 四宮川
138 | 〃 | 山科四ノ宮 | 歩道路床及び街渠 街渠枡工事状況
139 | 〃 | 山科四ノ宮 | 擁壁石積工事状況
140 | 〃 | 山科四ノ宮 | 擁壁付側溝２段打打継部状況
141 | 〃 | 山科四ノ宮 | 側溝型枠据付状況
142 | 〃 | 山科四ノ宮 | 街渠枡型枠据付状況
143 | 〃 | 山科四ノ宮 | 街渠見切石 据付状況
144 | 1932-11-28 | 山科日岡 | 京津電車線軌道下 第３号函渠鉄筋組立並び混凝土搗込作業状況
145 | 〃 | 山科日岡 | 京津電車線軌道下 第３号函渠鉄筋組立中の状況
148 | 1932-12-01 | 山科四ノ宮 | 車道舗装着手前路床整理作業状況 街渠天覆養生状況
149 | 〃 | 山科四ノ宮 | 車道舗装着手前路床仕上作業状況
150 | 〃 | 山科四ノ宮 | 歩道路床蛸搗固め作業状況 街渠側溝完成
151 | 〃 | 山科四ノ宮 | 混凝土伸縮試験舗装砂利路床輾壓作業 | 転圧
152 | 〃 | 山科四ノ宮 | 混凝土伸縮試験舗装砂利路床輾壓作業
154 | 1932-12-10 | 山科四ノ宮 | 混凝土伸縮試験舗装作業状況
155 | 〃 | 山科四ノ宮 | 混凝土伸縮試験舗装表面仕上作業状況
156 | 〃 | 山科四ノ宮 | 混凝土伸縮試験に於ける伸縮目地型板板取状況
157 | 〃 | 山科四ノ宮 | 混凝土伸縮試験に於ける検温枡
159 | 1933-02-05 | 山科御陵 | 天智天皇御陵付近 道路舗装工事中状況 向て右側材料置場
160 | 〃 | 山科御陵 | 御陵停留場付近 道路工事中状況 障害電柱と逓信省地中線用マンホール 草
161 | 〃 | 山科日岡 | 御陵境付近 軌道境界石据付済電柱信号機草在来位置現況
162 | 〃 | 山科御陵及日岡境付近 | 側溝L型蓋据付並び路盤転圧状況並び工事生涯電柱現況
163 | 1933-02-06 | 山科四ノ宮 | 四ノ宮橋付近道路工事進捗状況 | 四宮川
164 | 〃 | 山科四ノ宮 | 四ノ宮橋高欄用鉄筋組立状況 | 四宮川
165 | 1933-02-08 | 山科日ノ岡 | 日岡峠頂上付近 発掘旧碑石を土留石垣中に積込みたるもの 本碑石は九條山花園登口No.8付近埋設石垣中にありたるもの | 経王護国
166 | 〃 | 山科日ノ岡 | 日岡峠頂上付近 発掘旧碑石を土留石垣中に積込みたる状況（本碑石は山地部No.8付近埋設石垣中より発掘せるもの） | 経王護国
167 | 1933-02-15 | 山科日岡 | 夷谷町付近 京津電車線新旧軌道分岐点付近 工事進捗状況
168 | 〃 | 山科日ノ岡 | 京津電車軌道移設準備 其他新道路旧国道との関係状況
168ﾉ2 | 〃 | 山科日ノ岡 | 京津電車線軌道併用部起点付近工事進捗状況
169 | 〃 | 山科日岡 御陵付近 | 京津電車線軌道移設のため軌間舗装石敷剥取りたる状況

## アルバム６
写真番号 | 日付 | 場所 | キャプション | MEMO
1 | 1931-05-19 | 大津市追分町 | 工事着手前状況 | 旧東海道線 道路交差部 元跨道橋部
2 | 〃 | 大津市追分町 | 工事着手前状況
3 | 〃 | 大津市一理町 | 東里園付近 工事着手前状況
4 | 〃 | 大津市大谷町 ×場所違い | 工事着手前状況 | 30年誌に当該写真は老ノ坂トンネル東口との記載あり
5 | 〃 | 大津市大谷町 | 高所より見下ろしたる京津線大谷停車場付近
6 | 〃 | 大津市大谷町 | 京津線逢坂山トンネル西入口付近
7 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山峠 工事着手前状況 | 車石ではない
8 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山常夜灯 | 常夜灯紳士
9 | 〃 | 大津市上片原町
10 | 〃 | 大津市上片原町 | 工事着手当時の状況及び路面切り下げにより現れたる車石 | S6.7.7滋賀県学務部長あて京津国道改良事務所より逢坂山車石に関する件照会（滋賀県公文書館）
11 | 1931-07-22 | 大津市一理町 | 大津路床工事 切取作業状況
12 | 〃 | 大津市大谷町 | 京津線大谷停留場付近 大津路床工事切り取り作業状況
13 | 〃 | 大津市上片原町 | 大津路床工事 逢坂山切取作業状況
14 | 〃 | 大津市上片原町 | 大津路床工事 逢坂山切取作業状況（法切）
15 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山 大津路床工事 逢坂山切取作業状況 及び ５．４屯ガソリン機関車にて土砂運搬状況 | 加藤製作所５．４トンガソリン機関車
16 | 〃 | 大津市上片原町 | 大津路床工事 逢坂山切取作業状況
17 | 〃 | 大津市上片原町 | 大津路床工事 逢坂山切取作業状況 | 危ない現場
19 | 〃 | 大津市大谷町 | 大津路床工事 切取土石の捨場たる大津市東浦に土石運搬すべく旧東海道線路逢坂山隧道を利用したるもの | 旧逢坂山隧道西口（名神工事により埋められる前の写真）
20 | 〃 | 大津市上関寺町 | 大津路床工事 東浦捨土線中 国道跨道橋上を５．４屯ガソリン機関車により土捨場へ向かう途中 | 京津線旧かみせきでらまち付近の様子 説明は間違いで土捨場からの帰り
21 | 〃 | 大津市東浦 | 大津路床工事 東浦土捨場へ運ばれたる土石及作業状況（ガソリン機関車） | 線路上より土砂を投擲 KATO WORKSの刻印
22 | 1931-09-21 | 大津市一里町 | 大津水路付替工事 ２号石積水路
23 | 〃 | 大津市大谷町 | 京津線大谷停留場付近 大津路床工事 大谷切取残土積替え作業状況
24 | 〃 | 大津市大谷町 | 京津線大谷停留場 大津路床工事 大谷切取作業状況
25 | 〃 | 大津市大谷町 | トンネル西入口付近 大津路床工事 大谷切取作業 雁水路
26 | 〃 | 大津市大谷町 | 大津路床工事 大谷切取及び旧水路取毀し作業状況
27 | 〃 | 大津市上片原町 | 京津線トンネル西口上付近（逢坂山） 大津路床工事 逢坂山切取作業状況
28 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山中部 大津路床工事 逢坂山切取作業状況（路盤切下）
29 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山中部 大津路床工事 逢坂山切取作業状況（路盤切下）
30 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山 大津路床工事 逢坂山切取作業状況
31 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山 大津路床工事 逢坂山切取作業及び崩潰状況 | 崩落①
32 | 1931-10-13 | 大津市上片原町 | 大津路床工事 逢坂山切取法面
33 | 〃 | 大津市上片原町 | 大津路床工事 逢坂山切取法面
34 | 〃 | 大津市上片原町 | 大津路床工事 逢坂山切取法面崩潰状況土石運搬車 | 崩落②
35 | 〃 | 大津市上片原町 | 大津路床工事 逢坂山切取法面崩潰状況
36 | 〃 | 大津市上片原町 | 大津路床工事 逢坂山切取法面崩潰状況
37 | 1932-01-28 | 大津市追分町 | 大津側 追分付近より大谷方面を望みたる進捗状況 左側鉄道廃線敷 並びに京津線電車付替線路 | 左側旧東海道線盛り土区間
38 | 〃 | 大津市追分町 | 大津側 追分付近 鉄道廃線敷代償地切取作業並びに電車用新線敷設工事中状況
39 | 〃 | 大津市大谷町 | 京津線トンネル口付近 道路コンクリート打作業状況 | トンネル西口
41 | 1932-04-13 | 大津市追分町 | 電車停留場付近 昭和６年度工事終点付近 道路工事竣工状況
42 | 〃 | 大津市追分町 | 電車停留場付近 道路工事及軌道移設竣功状況
43 | 〃 | 大津市大谷町 | 大谷停留場付近 道路工事竣功状況
44 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山峠 道路工事竣功状況 | 峠から大津方向望む
45 | 1932-07-02 | 大津市上片原町 | 逢坂山峠 ６月30日来の豪雨のため本日山崩状況 | 崩落③ 車石あり
46 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山 ６月３０日来の豪雨のため山崩状況
47 | 〃 | 大津市上片原町 | ６月３０日来の豪雨のため本日山崩状況
48 | 〃 | 大津市上片原町 | ６月３０日来の豪雨のため本日午前１０時過より山崩となる
49 | 1932-07-09 | 大津市上片原町 | 逢坂山峠 ７月７日以来の豪雨のため８日午後山崩れ始まり１時交通途絶す | 崩落④
50 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山峠 ７日以来の豪雨のため山崩れ状況
51 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山峠 ７月７日以来の豪雨のため８日午後に至り山崩れ始まり夕刻遂に交通途絶一夜を過す
52 | 1933-02-10 | 大津市追分町 | 追分停留場付近 配線敷堤防上より見たる追分停留場付近工事状況 | 追分の街道別れ
53 | 〃 | 大津市追分町 | 新国道分岐点付近 京津電車軌道移設前の状況
54 | 〃 | 大津市一里町 | 一里町 路面舗装状況 | 旧東海道線盛土区間
55 | 〃 | 大津市追分町 | 歩道コンクリート表面目地付作業状況
56 | 〃 | 大津市追分町 | 側溝掃除口金物取付状況
57 | 1933-03-01 | 大津市上片原町 | 逢坂山法面切取り大津工場前を経て大津方面遠望 | 滋賀国道３０年史の写真箇所？
58 | 〃 | 大津市上片原町 | 逢坂山法面切取工事作業状況
59 | 1933-05-30 | 大津市上片原町 | 竣功セル逢坂山峠新国道
60 | 〃 | 大津市上片原町 | 竣功セル逢坂山峠新国道
62 | 1933-11-29 | 大津市一里町 | 昭和６年度に於て舗装未済区間を昭和８年度に於て舗装セルモノ道路工事竣功状況
63 | 〃 | 大津市追分町藤尾町 | 道路工事竣功状況
64 | 〃 | 大津市追分町 | 道路工事竣功状況 | 新道分岐点
| 1933-03-18 | 山科日岡 | 旧東海道筋 徳川家光時代に作られし里程標の一にして一里塚と称すもの
170 | 1933-02-28 | 山科日岡 | 京津電車線軌道移設前状況 手前右方軌道は新設中のものなり
171 | 〃 | 山科日岡 | 京津電車線軌道伏し設置替を要する区域軌道敷設中状況
172 | 〃 | 山科日岡 | 日岡停留場付近舗装作業状況
173 | 〃 | 山科御陵 | 事務所前付近 軌道境界石用根堀作業状況●他転圧作業●
174 | 〃 | 山科御陵 | 道路脇に林立する諸電柱
175 | 1933-03-01 | 山科四ノ宮川 | 四ノ宮橋高欄混凝土型枠取付状況
176 | 〃 | 山科四ノ宮 | 大曲付近 歩道混凝土打状況 先方盛土見ユルは地盤軟弱箇所土堀上げ中
177 | 1933-03-08 | 山科日岡 | 旧軌道横断国道新設部付近工事状況 軌道移設済当時状況
179 | 1933-03-18 | 山科日岡 | 小舗石敷並作業状況
180 | 〃 | 山科日岡 | 水路崖上に設けられたる混凝土造駒止竣功状況
181 | 〃 | 山科日岡 | 京津電車停留所付近 電車用軌道取替作業中状況
182 | 1933-05-18 | 山科町竹鼻四宮間 | 新設 四宮橋
183 | 〃 | 山科町竹鼻四宮間 | 四宮川 新設 四宮橋
184 | 〃 | 山科町竹鼻四宮間 | 四宮橋高欄
188 | 1933-05-30 | 山科日岡 | 日岡第４号暗渠より発掘せるもの 南無阿弥碑 本碑石は享保２年作の刻文有り 京津国道改良工事に際し御陵第４号暗渠付近より発掘せるものにして偶々当建設地に於て犠牲者を出したることあるを以て特に此地を選定再建せるものなり | 木食養阿が享保２年に寒中回向を行った際に建立された大名号碑（当時の高さは４ｍ） 廃仏毀釈運動で破壊埋設されていたもの
189 | 1933-11-29 | 山科御陵 | 御陵前通り付近 道路工事竣功状況 | 京阪横断部 山科大築堤より俯瞰
190 | 〃 | 山科四宮 | 四ノ宮橋付近 道路工事 竣功状況
191 | 〃 | 府県境 | 四宮側工事終点付近 道路工事竣功状況

## アルバム7
写真番号 | 日付 | 場所 | キャプション | MEMO
| 1932-02-25 |  | 事務所構内より見たる東山方面雪景色
| 1932-03-01 |  | 九條山荘園より見下ろしたる京都市一部
| 1932-05-30 | 東山区蹴上疎水 | 疎水溢水取入所
| 1932-05-30 | 東山区 | 蹴上疎水 水力発電用制水門
| 〃 | 東山区 | 蹴上疎水 水力発電用制水門 扉操縦所
| 1932-07-02 | 山科日岡 | 元京都工場前付近 ６月３０日来の降雨遂に豪雨となり本日午後３時頃山崩
| S7不明 | 山科竹鼻 | 膠石舗装における鉄板製構造目地他施工状況
| 1933-03-08 | 山科日ノ岡 | 京津電車軌道移設済当時状況
| 〃 | 山科日岡 | 京津電車軌條移設済当時の状況 手前に見える単線軌道は従来のもの
| 1931-10-21 | 山科日岡 峠 | 土砂崩潰取片付中 | 中心線 自２８号 付近
| 1931-11-02 | 山科日ノ岡 峠 | 九條山花園取合道付近 土砂崩潰状況
| 1932-04-13 | 大津市大谷町 | 電車停留場付近 道路工事竣工状況
| 1932-01-11 | 新御陵橋付近東側 | 車道混凝土打作業 | 中心線 自１４７号 付近
| S6.8 |  | 側溝用L型蓋コンクリート打状況
| 1932-11-02 | 山科御陵原西 | 国道事務所付近 側溝型枠組立中状況
| 不明 |  |  | 崩落現場
| 不明 |  |  | 新御陵橋
| 不明 |  |  | 削坑機による作業
1 | 1934-09-28 | 山科四宮礼泓町 | D区間No.118盛土箇所 縦断方向に亀裂を生ぜしもの | No.116よりNo.118を望む
2 | 〃 | 山科四ノ宮奈良野町 | D区間No.139切取箇所 縦横に亀裂の生ぜしもの | No.139
3 | 〃 | 大津市追分町東井手口 | E区間No.19 No.21の境界 盛土箇所において路盤沈下のため舗装沈下し一部分は擁壁に付着せるため亀裂を生ぜし所 | No.19、21は中心線の番号ではない
| 1933-09-26 | 南桑田郡篠村 | 老ノ坂峠 隊道導坑貫通紀念撮影 東口にて