## フロー図(記載不要)
設計業務等のチェックシート
【架設工（ⅠorⅡ）１／４】
鋼桁架設工法選定フロー
鋼桁架設工法選定のフロー
NO |  |  | NO |  |  | NO |  |  |  | YES | NO |  |  |  | NO |  |  | NO |  | NO
|  | YES |  | YES |  |  |  |  | YES |  |  |  | YES |  |  |  | YES |  | YES
NO
[7 empty] | NO | [6 empty] | NO
YES
YES
[10 empty] | YES |  | NO
[9 empty] | NO | [5 empty] | YES
NO
NO
[8 empty] | YES | [7 empty] | YES
(鋼道路橋施工便覧より)
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝは設置できるか
適当な地組場所があるか
桁下空間を利用できるか
ｹｰﾌﾞﾙ設備が設置できるか
ﾍﾞﾝﾄが設置できるか
桁下空間を利用できるか
適当な地組場所があるか
ﾄﾗｯｸ、ﾄﾚｰﾗｰ、自走ｸﾚｰﾝ車が架設地点に進入できるか
架設時期、場所、時間に制限があるか
主桁を継ぐ必要はあるか
継いでも施工できる重量か
桁を組んで扱える重量か
船の出入りができるか
ﾍﾞﾝﾄ式工法
ﾍﾞﾝﾄ横取式工法
ﾍﾞﾝﾄ片持式工法
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ
架設桁
送出し設備
(手延機)
送出し工法
送出し工法
(ﾍﾞﾝﾄ使用)
架設桁
送出し設備
(手延機)
架設桁工法
送出し工法
(ｶｳﾝﾀｰｳｪｲﾄ使用)
横取り工法
ベント式工法
ベント片持式工法
ﾃﾞﾘｯｸｸﾚｰﾝ
ﾄﾗﾍﾞﾗｸﾚｰﾝ
ベント式工法
ベント片持式工法
ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｸﾚｰﾝ
ベント式工法
台船
一括工法
一括横取工法
自走ｸﾚｰﾝ車
ベント式工法
ベント横取式工法
自走ｸﾚｰﾝ車
特殊ベント式工法
回転ベント式工法
移動ﾍﾞﾝﾄ
回転ﾍﾞﾝﾄ
送出し工法
台船
大ﾌﾞﾛｯｸ工法
片持式工法
直吊工法
斜吊工法
ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備
船の出入りができるか
END
大ﾌﾞﾛｯｸ工法
台船
ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｸﾚｰﾝ
START
架設時 期、場所、時間に制限があるか
主桁を継ぐ必要はあるか
継いでも施工できる重量か
桁を組んで扱える重量か
各工法の併用を考える。又は特殊工法の検討、特殊器の開発

## ｺﾝｸﾘｰﾄ橋の架設
設計業務等のチェックシート
【架設工（ⅠorⅡ）２／４】
コンクリート橋の架設工法
コンクリート橋の架設工法に関する一般的な目安
[5 empty] | プレキャスト架設工法 | [7 empty] | 場所打ち架設工法 | [8 empty] | その他の架設工法
|  |  | 架設工法 |  | プレキャスト桁架設工法 |  |  |  | プレキャストセグメント架設工法 |  |  |  | 固定式支保工架設工法 |  |  |  | 移動式支保工架設工法 |  |  | 張出し式架設工法 |  | 押出し架設工法
[5 empty] | 架設桁架設工法 | クレーン架設工法 | 〔 |  | 支保工式架設工法 | 支間一括架設工法 | 移動式架設桁架設工法 | 移動作業車架設工法 | 枠組式 |  | 支柱式・梁式 |  | 下支え式・吊り下げ式 |  | 接地式 | 移動作業車 | 移動式架設桁 | 集中式 | 分散式
[7 empty] | 自走式クレーン | 門型クレーン
条件
〕
支 間 |  | 20～40ｍ |  |  | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  | △ |  | ◎
|  | 40～60ｍ |  |  | ○ | ※ |  |  | ○ | ○ | ※ | ※ | ◎ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ◎
|  | 60～80ｍ |  |  | △ | △ |  |  | ※ | ※ | ◎ | ◎ | ○ |  |  |  | ※ |  |  | ◎ |  | ※
|  | 80～100ｍ |  |  | △ | △ |  |  | △ | ※ | ○ | ◎ | ※ |  |  |  | △ |  |  | ◎ |  | △
|  | 100ｍ以上 |  |  | △ | △ |  |  | △ | ※ | ※ | ◎ | ※ |  |  |  | △ |  |  | ◎ | ○ | △
施 工 条 件 |  | 桁高の変化に対する融通性 |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ※ | ◎ | ◎ | ○ |  |  |  | ※ |  | ○ | ◎ |  | △
|  | 平面曲線に対する融通性 |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |  |  |  | ○ |  | ◎ | ◎ | ○ | ○
|  | 主桁幅拡幅に対する融通性 |  |  | ○ | ○ |  |  | ※ | ※ | ※ | ※ | ◎ |  |  |  | ※ |  |  | ◎ | ○ | ※
|  | 桁下空間の確保 |  |  | ◎ | ○ |  |  | ※ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |  | ○ |  | ◎ |  | ※ | ◎ |  | ◎
|  | 急速施工 |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ※ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ○
|  | 多径間の場合の有利性 |  |  | ◎ | ◎ |  |  | ※ | ◎ | ◎ | ◎ | ※ |  |  |  | ◎ |  |  | ○ |  | ◎
|  | 桁下に対する安全性 |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ◎
|  | 天候に対する有利性 |  |  | ※ | ※ |  |  | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ※ |  |  |  | ◎ |  | ※ | ◎ |  | ◎
|  | 桁下が使用できない場合の資機材運搬 |  |  | ◎ | △ |  |  | △ | ◎ | ◎ | ※ | △ |  |  |  | ◎ |  | △ | ※ | ◎ | ◎
|  | 桁下高が高い場合の施工性 |  |  | ◎ | ※ |  |  | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ※ |  | ※ |  | ◎ |  | △ | ◎ |  | ◎
|  | 【凡例】 | ◎ | 最適である |  | ○ | 適する |  |  | △ | 適さない |  |  | ※ |  | 可能だが適用には検討が必要
|  |  | 注) | 支間については比較的実績のあるものについての適用性を示している。
（コンクリート橋施工便覧より）

## 条件
設計業務等のチェックシート
【架設工（ⅠorⅡ）３／４】
工法選定
対象工事名 |  |  | (記載不要)
対象業務 | 業務等の名称 | [7 empty] | 受 託 者 名 |  |  |  | 業務の実施期間
H . . ～H . .
照査工種 |  |  | 架 設 工 法 | [5 empty] | 適 用 示 方 書 等
鋼道路橋施工便覧 S60.2
コンクリート道路橋施工便覧 H10.1
鋼構造架設設計施工指針 H13
使用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  |  | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名 |  | 開発会社 |  |  | 適用示方書（年度版） |  | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名 | 開発会社 |  |  | 適用示方書（年度版）
対象工法 | 架設工法Ⅰ |  |  | 架設時の応力が橋梁上部の断面決定の要因とならないが仮設部材の応力計算、
安定計算が必要となるもの。
|  |  |  | 鋼橋 |  | (ｲ)ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝによるﾍﾞﾝﾄ工法、 (ﾛ)ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ工法(直吊り工法)
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(PC)橋 |  | (ｲ)張り出式架設工法
柱頭部の吊り支保工等を対象とする(片持式架設工法)
(ﾛ)梁式支保工工法、 (ﾊ)梁、支柱式支保工工法
| 架設工法Ⅱ |  |  | 架設時の応力が橋梁上部の断面決定の一つの要因となり、かつ仮設部材の応力計算、
安定計算が必要となるもの。
|  |  |  | 鋼橋 |  | (ｲ)送り出し架設工法、 (ﾛ)ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝによる片持架設工法、
(ﾊ)ﾄﾗﾍﾞﾗｸﾚｰﾝによる片持架設工法、 (ﾆ)ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞｷｬﾝﾁﾚﾊﾞｰ工法
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(PC)橋 |  | (ｲ)移動式支保工架設工法
| 架設工法Ⅲ |  |  | 架設工法Ⅰ、Ⅱ以外の工法で、架設工法Ⅰ、Ⅱに比べて比較的簡易なもの。
|  |  |  | 鋼橋 |  | (ｲ)ﾄﾗｯｸ(ｸﾛｰﾗ)ｸﾚｰﾝによるﾍﾞﾝﾄ式工法、(ﾛ)固定式支保架設工法、
(ﾊ)架設桁架設工法
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(PC)橋 |  | (ｲ)ﾄﾗｯｸ(ｸﾛｰﾗ)ｸﾚｰﾝによるﾍﾞﾝﾄ式工法、(ﾛ)固定式支保架設工法、
(ﾊ)架設桁架設工法、(ﾆ)門型ｸﾚｰﾝ工法
照査の基本事項 | 項 目 | [5 empty] | 検討結果 | [6 empty] | 判定 | 計算書 | 設計図 | 計算書頁
| 架設工法選定の妥当性 | [5 empty] | ”鋼桁架設工法算定フローチャート”、
”ｺﾝｸﾘｰﾄ橋の架設工法に関する一般的な目安”との整合
| 架設設計の場合 | 架設時荷重の妥当性 |  |  |  |  | 各便覧・指針との整合 | [8 empty] | ―
|  | 荷重の組合の妥当性 |  |  |  |  | 各便覧・指針との整合 | [8 empty] | ―
|  | 安全率及び許容応力度 |  |  |  |  | 各便覧・指針との整合 | [8 empty] | ―
|  | ｸﾚｰﾝ部材と足場等 |  |  |  |  | 各便覧・指針との整合 | [8 empty] | ―
安全率の標準 | 項 目 | [7 empty] | 指針等の標準値 |  | 採用値
| 鋼構造部材 |  |  |  | 鋼材の降伏（耐力） | [10 empty] | ―
| 鉄筋コンクリート |  |  |  | 鉄筋の引張 | [10 empty] | ―
[5 empty] | 曲げ圧縮 | [10 empty] | ―
[5 empty] | 支圧 | [10 empty] | ―
| 基礎の極限支持力 |  |  |  | 直接基礎 | [10 empty] | ―
[5 empty] | 杭基礎 | [10 empty] | ―
[5 empty] | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰの引抜き | [10 empty] | ―
| 構造物及びｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸの安定 |  |  |  | 転倒 | [10 empty] | ―
[5 empty] | 浮き上がり | [10 empty] | ―
[5 empty] | 滑動 | [10 empty] | ―
| ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備のﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ破断荷重 |  |  |  | 直吊り設備 |  |  | 主策及びその後方索 | [7 empty] | ―
[8 empty] | 吊り索 | [7 empty] | ―
[8 empty] | 控え索 | [7 empty] | ―
[5 empty] | 斜吊り設備 |  |  | 斜吊り索（一般計算) | [7 empty] | ―
[8 empty] | 斜吊り索（多段計算) | [7 empty] | ―
[8 empty] | 後方索 | [7 empty] | ―
[8 empty] | 控え索 | [7 empty] | ―
| 牽引索、逸走防止索のﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ破断荷重 | [14 empty] | ―
注；該当する場合のみ記入

## 照査、ｺﾒﾝﾄ
設計業務等のチェックシート
【架設工（ⅠorⅡ）４／４】
照査、コメント欄
架設構成材の照査 |  | 項目 |  |  |  | 曲げ応力度(N/mm2) |  | せん断応力度(N/mm2) |  | たわみ量(mm) |  | 計算書 | 設計図 | 計算書頁
|  | 架設時の本橋応力 |  |  |  |  | ≦ |  | ≦ |  | ≦ |  | ―
|  | 架設桁の応力 |  |  |  |  | ≦ |  | ≦ |  | ≦ |  | ―
|  | 桁吊装置の応力 |  |  |  |  | ≦ |  | ≦ |  | ≦ |  | ―
|  | 前・後方支柱の応力 |  |  |  |  | ≦ |  | ≦ |  | ≦ |  | ―
|  | ベント支柱の応力 |  |  |  |  | ≦ |  | ≦ |  | ≦ |  | ―
|  | 移動式作業者の応力 |  |  |  |  | ≦ |  | ≦ |  | ≦ |  | ―
|  | 支保工の応力(沈下含） |  |  |  |  | ≦ |  | ≦ |  | ≦ |  | ―
|  | 鉄塔支柱の応力 |  |  |  |  | ≦ |  | ≦ |  | ≦ |  | ―
|  | サンドル材の応力 |  |  |  |  | ≦ |  | ≦ |  | ≦ |  | ―
|  | ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑの応力 |  |  |  |  | ≦ |  | ≦ | ― |  |  | ―
|  | ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ安定照査 | [10 empty] | ―
|  | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ安定照査 | [10 empty] | ―
注；該当する場合のみ記入
照査のチェックポイントボックス
１．架設計画の立案に当たり予備調査は行われているか。・・・・・・・・・・・・・・・・・
（現場の状況、輸送路、架設時期の気象、基礎地盤の照査、既設構造物の照査、環境等）
２．工法比較は充分なされているか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【コメント欄】 |  |  |  | (特に設計内容に係るｺﾒﾝﾄ或いは構造面における判定結果（△・×）の記述等）
判定 |  | ○ | 適 切 |  | ①コメント欄が不足する場合や参考資料を添付する必要があるときは、別用紙としてＡ－４にまとめて添付する。
|  | △ | 要検討
|  | × | 不適切