## 別添３（事業内容公表）
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【道路事業】
実施都道府県名 | 事業名 | 当該年度 事業費 （百万円） | 事業内容 | 備考
福井県 | 一般国道8号 敦賀バイパス | 20 | ・調査推進：樫曲地区水質等観測調査 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約７１％
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 601 | ・用地買収推進：笹岡・東田中地区(用地国債再取得) ・工事推進：竹田川橋橋梁下部工事(L=104m) | 用地進捗率約９８％ 事業進捗率約９６％
福井県 | 一般国道27号 美浜東バイパス | 110 | ・用地買収推進：佐柿地区(用地買収)(A=32m2) ・調査推進：佐田地区設計 ・工事推進：佐田～太田地区改良工事(L=700m) | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約９３％
福井県 | 一般国道27号 金山バイパス | 1520 | ・工事推進：旗護山トンネル工事(L=1,834m)、佐田地区改良工事(L=80m) | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約８９％
福井県 | 一般国道158号 永平寺大野道路 | 7917 | ・用地買収推進：福井北JCT～松岡IC間(用地国債再取得)、永平寺東IC～上志比IC間(用地国債再取得)、勝山IC～大野IC間(用地国債再取得) ・工事推進： 永平寺東IC～上志比IC間 浅見トンネル工事(L=935m) 勝山IC～大野IC間 トンネル工事(L=2,873m)・橋梁工事(L=301m)・改良工事(L=200m) ・調査推進： 福井北JCT～松岡北IC間 橋梁設計 | 用地進捗率約９４％ 事業進捗率約６０％ 勝山IC～大野IC 延長7.8km(2/4) 平成24年度供用予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路(大野東・和泉区間) | 150 | ・調査推進：下唯野～貝皿地区設計、下山地区地質調査・橋梁設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１％
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 1100 | ・電柱移設補償費 ・工事推進：疋田トンネル工事(L=63m) | 用地進捗率約２６％ 事業進捗率約１７％
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 200 | ・工事推進：田代地区工事用道路工事(L=65m)、1号橋橋台工事(L=76m) ・調査推進：塚奥山地区設計推進 | 用地進捗率約９３％ 事業進捗率約４％
三重県・滋賀県 | 一般国道421号 石榑峠道路 | 2501 | ・井戸枯補償 ・工事推進：石榑トンネル舗装工事・設備工事 (L=4,500m)、八風谷橋上部工事 (L=25m) | 用地進捗率 １００％ 事業進捗率約６９％ いなべ市大安町～東近江市黄和田町 延長4.5km(2/2) 平成22年度供用予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 1014 | ・用地買収推進：石部地区 (用地買収)（A=5,000m2) ・工事推進：栗東東JCT工事、小野高架橋上部工事(L=189m) | 用地進捗率約８１％ 事業進捗率約５３％
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 75 | ・用地買収推進：北脇地区(用地買収)（A=370m2) ・調査推進：名坂～泉地区設計 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約８３％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 2266 | ・工事推進：菩提寺高架橋上部工事 (L=716m)、野洲川本線橋・側道橋上部工事 (L=450m)他、野洲川本線橋・側道橋床版工事 (L=450m)他、石部地区高架橋下部工事 (L=296m) | 用地進捗率 １００％ 事業進捗率約 ４８％ 湖南市菩提寺～同市石部 側道部 延長0.7km(2/2) 平成22年度供用予定
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 2460 | ・用地買収推進：入江地区（用地買収)（A=400m2） ・工事推進：入江地区・善積磯南地区改良工事(L=1,730m)、丸葭地区改良工事 (L=180m) | 用地進捗率約８８％ 事業進捗率約４７％ 米原市中多良～同市入江 延長2.5km(2/4) 平成20年代前半供用予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 75 | ・用地買収推進：塩津浜地区(用地買収)（A=1,700m2) ・工事推進：埋蔵文化財調査(A=800m2) ・調査推進：塩津浜地区設計 | 用地進捗率約６１％ 事業進捗率約６６％
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 75 | ・調査推進：野洲市小篠原～栗東市手原地区設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約３％
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 75 | ・調査推進：海津～西浜地区設計 | 用地進捗率約８８％ 事業進捗率約６８％
滋賀県 | 一般国道161号 志賀バイパス | 3366 | ・用地買収推進：南小松地区（用地買収）（A=600m2）、関電柱移設補償 ・工事推進：北比良地区改良工事 (L=200m)、北比良高架橋上部工事 (L=244m)、北小松～北比良地区舗装工事 (L=3,400m) | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約７３％ 大津市北小松～大津市北比良 延長3.4km(2/4) 平成22年度供用予定
滋賀県 | 一般国道161号 西大津バイパス | 963 | ・工事推進：長等トンネル設備工事 (L=1,320m)、藤尾奥町橋上部工事 (L=208m) | 用地進捗率 １００％ 事業進捗率約９４％ 南志賀ランプ～大津市横木１丁目 延長5.6km(4/4) 平成22年度供用予定
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 75 | ・調査推進：北小松地区設計 | 用地進捗率約６０％ 事業進捗率約２１％
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 75 | ・用地買収推進：牧地区 (用地買収)（A=1,700m2) ・調査推進：黄瀬～勅旨地区設計 | 用地進捗率約２１％ 事業進捗率約１５％
大阪府 | 一般国道1号 第二京阪道路(大阪北道路) | 2957 | ・工事推進：周辺整備工事 ・事業損失補償 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約９９％ 枚方東IC～門真JCT 専用部 延長16.9km(6/6) 国道307号～国道170号 一般部 延長10.5km(2/2) 国道170号～門真JCT 一般部 延長5.7km(4/4) 平成22年3月20日供用
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 630 | ・下水道移設補償費 ・工事推進：野家地区改良工事(L=300m)、福知山大橋上部工事(L=94m)、堀高架橋下部工事(1/69基)等 | 用地進捗率約８８％ 事業進捗率約６６％ 福知山市長田野～同市東堀 延長1.1km(4/4) 福知山市東羽合～同市北羽合 延長0.3km(4/4) 平成20年代前半供用予定
京都府 | 一般国道9号 五条大宮拡幅 | 141 | ・用地買収推進：下京区中堂寺粟田町～右京区西院南高田町(A=190m2) ・工事推進：丹波口駅西地区改良工事(L=400m) | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約６５％ 下京区中堂寺粟田町 ～右京区西院南高田町 延長0.4km(8/8) 平成20年代前半供用予定
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 1410 | ・地下埋設物移設補償 ・工事推進：千代原口地区本体工事(L=500m) | 用地進捗率約４３％ 事業進捗率約５６％ 千代原口地区 延長1.0km(4/4) 平成24年度供用予定
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 75 | ・調査推進：上安～京田地区 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約２％
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 28 | ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：地元設計協議 | 用地進捗率約１６％ 事業進捗率約５％
京都府 | 一般国道478号 京都第二外環状道路 | 18141 | ・用地買収推進：長岡京市域(A=約1,600m2)(用地国債再取得・用地買収)、大原野灰方～大枝沓掛(A=14,000m2)(用地国債再取得・用地買収) ・工事推進：本体工事、調子地区上部工架設(L=50m)、北春日トンネル工事(L=470m)、文化財調査、春日IC改良工事(L=330m)、小塩高架橋工事(L=120m)、小塩灰方地区改良工事(L=390m) | 用地進捗率約９２％ 事業進捗率約７２％ 大山崎JCT・IC～大枝IC 延長9.8km(4/4) 平成24年度供用予定
京都府 | 一般国道478号 丹波綾部道路 | 3098 | ・用地買収推進：井脇～広野地区等(用地国債再取得) ・工事推進：丹波トンネル工事(L=670m) 、才原高架橋(100m)上部工事(L=100m)等、曽根・森地区改良工事(L=500m) | 用地進捗率約８３％ 事業進捗率約３２％ 京丹波わちIC～丹波IC 延長18.9km(2/4) 平成26年度供用予定
大阪府 | 一般国道26号 第二阪和国道 | 10067 | ・用地買収推進：淡輪地区(A=10,000m2)、深日地区(A=10,000m2) ・工事推進：望海坂地区等改良工事(L=538m)、南山中トンネル工事(L=221m)、淡輪高架橋等上部工事(L=352m) | 用地進捗率約７６％ 事業進捗率約６５％ 箱ノ浦ランプ～淡輪ランプ 延長2.8km(2/4) 平成22年度供用予定
大阪府・和歌山県 | 一般国道26号 和歌山岬道路 | 535 | ・工事推進：工事用道路（仮設踏切） ・用地買収推進：府県境～大谷ランプ間(用地買収)(A=30,000m2) ・調査推進：深日ランプ～大谷ランプ間 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約３％
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 1010 | ・工事推進：文化財調査(A=1,200m2) ・用地買収推進：下田原地区(A=4,500m2)(用地国債再取得・用地買収) ・調査推進：下田原地区、北田原町～鹿畑町地区 | 用地進捗率約５３％ 事業進捗率約４４％
大阪府・和歌山県 | 一般国道480号 鍋谷峠道路 | 331 | ・工事推進：かつらぎ町地区(L=1.4km) ・用地買収推進：父鬼地区(用地買収)(A=7,300m2)、かつらぎ町平地区(用地買収)(A=250m2) ・調査推進：父鬼地区、かつらぎ町平地区 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１％
兵庫県・岡山県 | 中国横断自動車道 姫路鳥取線 佐用～西粟倉 | 1053 | ・道路改良（佐用地区側道 L=55m、古町地区 L=565m、影石地区 L=580m） ・トンネル設備（今岡トンネル、筏津トンネル、西粟倉トンネル） ・水文調査 ・影石地区用地買収 A=300m2 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％ 佐用料金所～大原IC 延長9.9km（2/4） 平成22年3月28日供用 (岡山県)大原IC～西粟倉IC 延長8.3km（2/4） 平成24年度供用予定
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 300 | ・用地買収：菅野地区 (A=5,000m2) ・工事推進：菅野地区改良工事 (L=200m) | 用地進捗率約８６％ 事業進捗率約７２％ (主)小部明石線～(都)西神2号線 一般部 延長0.7km(2/2) 平成20年代前半供用予定
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 400 | ・工事推進：有年地区改良工事(L=200m)、有年地区文化財調査(A=3,000m2) ・用地買収推進：上松地区～八洞地区(用地国債再取得) 、有年工区土地区画整理事業公共施設管理者負担金 | 用地進捗率約６４％ 事業進捗率約３５％ 相生市若狭野町上松～同町八洞 延長1.8km(4/4) 供用時期(平成23年度)については、 検討が必要
兵庫県 | 一般国道2号 神戸2号交差点改良 | 480 | ・用地買収：塩屋地区(用地買収)(A=30m2) ・工事推進：菅公橋工事(L=40m)・改良工事 (L=150m) ・調査推進：須磨区西須磨～垂水区泉ヶ丘地区設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約５３％
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 10 | ・調査推進：福岡～日影地区 | 用地進捗率約７１％ 事業進捗率約４８％
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 10 | ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：炬口～宇山地区 | 用地進捗率約８２％ 事業進捗率約７９％
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 1600 | ・物件移設補償費 ・工事推進：石倉トンネル工事(L=251m)、峯相大池大橋上部工事(L=239m) | 用地進捗率約３０％ 事業進捗率約４８％ 姫路市相野～同市林田町下伊勢 延長1.5km(2/4) 平成22年度供用予定
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 576 | ・用地買収推進：下戸田～大門地区(用地国債再取得) ・工事推進：大門高架橋上部工事(L=154m) | 用地進捗率約８６％ 事業進捗率約３５％ 西脇市下戸田～同市黒田庄町大伏 延長5.2km(2/4) 供用時期(平成24年度)については、 検討が必要
兵庫県 | 一般国道175号 西脇バイパス | 1763 | ・工事推進：西脇トンネル本体工事 (L=491m)、新西脇大橋上部工事 (L=221m)、新西脇大橋上部工事(JR委託)(L=80m) | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約２８％
兵庫県 | 一般国道175号 平野拡幅 | 100 | ・用地買収：西戸田～常本地区(用地買収)(A=730m2) ・工事推進：西戸田地区改良工事(L=120m) ・調査推進：西戸田～常本地区道路詳細設計 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約８２％ 神戸市西区平野町下村～宮前 延長0.6km(4/4) 平成22年3月31日供用
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 400 | ・用地買収推進：北地区 (A=3,200m2) ・工事推進：小束野南地区改良工事（L=1,160m)、広谷橋上部工事 (L=149m) | 用地進捗率約８９％ 事業進捗率約６０％ 西区神出町北～同区神出町小束野 延長2.2km(2/4) 平成20年代前半供用予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 100 | ・工事推進：取得用地管理工事 ・名塩地区墓地移転補償 | 用地進捗率約６３％ 事業進捗率約８０％
兵庫県 | 一般国道483号 和田山八鹿道路 | 13922 | ・用地買収推進：国木地区(関電鉄塔) ・工事推進：大屋川橋上部工事（L=319m）、八鹿トンネル工事(L=2987m）、八木川ランプ上部工事（L=67m） | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約３３％ 和田山JCT・IC～八鹿IC 延長13.7km(2/4) 平成23年度供用予定
兵庫県 | 一般国道483号 八鹿日高道路 | 75 | ・調査推進：豊岡市日高町久斗～養父市八鹿町高柳 ・用地買収推進：豊岡市日高町久斗～養父市八鹿町高柳(新規用地国債)（A=約18万m2） | 用地進捗率０％ 事業進捗率約４％
兵庫県 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 75 | ・調査推進：豊岡市上佐野～豊岡市日高町久斗 ・用地買収推進：豊岡市上佐野～豊岡市日高町久斗(新規用地国債)（A=約12万m2） | 用地進捗率０％ 事業進捗率約６％
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 11822 | ・用地買収推進：朝町地区・東佐味地区 (用地国債再取得) ・工事推進：観音寺高架橋上下部工事(L=2,004m)、巨勢山トンネル工事(L=1,537m)等 | 用地進捗率約９６％ 事業進捗率約６７％ 橿原・大和高田IC～橿原南・御所IC 延長3.7km(2/4) 平成23年度供用予定
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 150 | ・調査推進：奈良IC～大和郡山JCT間 ・測量推進：奈良IC～大和郡山JCT間 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１％
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 10 | ・工事推進：稲葉車瀬地区埋蔵文化財調査(A=200m2) ・調査推進：幸前～龍田地区 | 用地進捗率約３６％ 事業進捗率約２５％
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 10 | ・調査推進：當麻元當麻方～太田地区 | 用地進捗率約９２％ 事業進捗率約８８％
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路 | 4450 | ・用地買収推進：豆市地区 (A=1,900m2) ・工事推進：今戸高架橋上部工事（L=561m)、大津呂トンネル工事等(L=1617m) | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約６４％ ・吉野郡十津川村大字折立～同村大字高滝 延長2.3km(2/2) 平成22年度供用予定 ・吉野郡十津川村大字高滝～同村大字小原 延長2.0km(2/2) 平成23年度供用予定
奈良県・和歌山県 | 一般国道169号 奥瀞道路(Ⅱ期) | 378 | ・用地買収推進：玉置口地区(用地買収)(A=1.1万m2) ・工事推進：九重地区(L=430m) ・調査推進：玉置口～九重地区、環境調査 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約７％
和歌山県 | 近畿自動車道 紀勢線 田辺～すさみ | 9700 | ・用地買収推進：南紀田辺IC～すさみIC間(用地国債再取得) ・工事推進：南紀田辺IC～すさみIC間改良、 橋梁下部工事(L=38km)、上富田IC～白浜IC間トンネル工事(L=160m) ・調査推進：南紀田辺IC～すさみIC間 | 用地進捗率約８０％ 事業進捗率約１７％
和歌山県 | 一般国道24号 橋本道路 | 1088 | ・用地買収推進：中島地区側道追加買収(用地買収)(A=1,600m2) ・工事推進：中島地区側道整備工事(L=0.7km)、橋本側道橋上部工事(L=0.3km) | 用地進捗率約１００％ 事業進捗率約９７％ 中島地区側道・橋本側道橋 平成20年代前半供用予定
和歌山県 | 一般国道24号 紀北東道路 | 11452 | ・用地買収推進：高野口IC～打田IC地区(A=29,000m2)(用地国債再取得・用地買収) ・工事推進：高野口IC～打田IC間改良工事(L=13.0km)、高野口IC～打田IC間橋梁上下部工事(L=3.9km) | 用地進捗率約９８％ 事業進捗率約６３％ 高野口IC～かつらぎIC 延長4.0km(2/4) 平成23年度供用予定
和歌山県 | 一般国道24号 紀北西道路 | 2042 | ・用地買収推進：打田IC～和歌山JCT間(A=13,000m2)(用地国債再取得・新規用地国債・用地買収) ・工事推進：打田IC～岩出IC間 改良工事(L=0.1km)、打田IC～岩出IC間 橋梁下部工事(L=0.2km) | 用地進捗率約３８％ 事業進捗率約１０％
和歌山県 | 一般国道24号 大和街道環境整備 | 500 | ・用地買収推進：古佐田～東家地区（橋本市土地区画整理事業公共管理者負担金） ・工事推進：橋本川護岸工事(L=0.3km) | 用地進捗率約７４％ 事業進捗率約６６％ 橋本市橋本一丁目～同市東家 延長0.3km(2/2) 平成20年代前半供用予定
和歌山県 | 一般国道26号 和歌山北バイパス | 100 | ・事業損失補償 ・工事推進：嘉家作地区改良工事(L=0.3km) | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約９９％ 嘉家作高架橋縦断変更 延長0.3km(4/4) 平成23年度供用予定
和歌山県 | 一般国道42号 那智勝浦道路 | 1117 | ・用地買収推進：天満地区～二河地区 (新規用地国債) ・工事推進：那智勝浦IC改良工事、天満高架橋下部工事(L=250m) | 用地進捗率約６６％ 事業進捗率約５１％
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 2655 | ・用地買収推進：大屋～芳養地区(用地買収) (A=7,000m2) ・工事推進：稲成～大屋地区改良工事(L=3.2km)、芳養地区橋梁工事(L=400m) | 用地進捗率約８７％ 事業進捗率約５７％
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 400 | ・用地買収推進：新堂地区(用地買収)(A=2,000m2) ・調査推進：有田市野～海南市冷水地区 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１％
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 410 | ・用地買収推進：冷水地区(用地買収)(A=10,000m2) ・調査推進：冷水～藤白地区 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１２％