## 【86】別添３（事業内容公表）
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 敦賀バイパス | 6 | ・調査推進：樫曲地区工法検討 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約７０％ H25 樫曲地区沈下対策完了予定
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 473 | ・用地推進：東田中地区、笹岡地区 (用地国債再取得) ・工事推進：玄女地区改良工事(L=100m) ・調査推進：東田中地区設計 | 用地進捗率約９８％ 事業進捗率約９１％ H28以降 あわら市笹岡 ～坂井市丸岡町 L=5.4km 完成4車線供用予定(4/4)
福井県 | 一般国道27号 美浜東バイパス | 694 | ・工事推進：佐田トンネル工事(L=460m) 佐田・太田地区改良工事(L=400m) ・調査推進：佐田～太田地区標識設計 水文観測調査 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約８８％ H26 三方郡美浜町佐田～山上 L=2.3km 完成4車線供用予定(4/4)
福井県 | 一般国道27号 金山バイパス | 169 | ・工事推進：佐田地区改良盛土工事(L=200m) ・調査推進：佐田地区標識設計、水文観測調査 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約９５％ H26 敦賀市金山 ～三方郡美浜町佐田 L=3.1km 完成4車線供用予定(4/4)
福井県 | 一般国道158号 永平寺大野道路 | 8600 | ・用地推進：勝山IC～大野IC間 永平寺東IC～上志比IC間 福井北JCT～松岡IC間 (用地国債再取得) ・工事推進：勝山IC～大野IC間 トンネル工事(L=2,873m) 橋梁工事(L=393m) 改良工事(L=1,400m) 長尾川橋上部工事(L=43m) 小矢戸トンネル舗装工事(L=1,428m) 谷口西地区改良工事(L=700m) 吉野堺地区地下道設置工事(L=45m) 谷口東地区改良工事(L=700m) 浅見トンネル舗装工事(L=936m) 松岡高架橋上部工事(L=219m) ・調査推進：埋蔵文化財調査（谷口地区） 玄正島地区設計、水文調査 | 用地進捗率約９７％ 事業進捗率約６９％ H24 勝山IC～大野IC L=7.8km 暫定2車線供用予定(2/4) H26 福井北JCT～松岡IC L=2.2km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 永平寺東IC～上志比IC L=5.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路(大野東・和泉区間) | 200 | ・調査推進：幅杭設置、地籍調査 九頭竜川橋他１橋橋梁設計 水文観測調査、機能補償物件調査 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１％ H28以降 大野東IC～和泉IC L=14.0km 完成2車線供用予定(2/2)
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 971 | ・用地推進：ケーブル移設補償 ・工事推進：疋田トンネル工事(L=63m) ・調査推進：疋田地区地元設計協議 | 用地進捗率約２６％ 事業進捗率約３０％ H26 敦賀市疋田 L=0.5km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 敦賀市疋田～駄口 L=4.0km 完成2車線供用予定(2/2)
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 244 | ・用地推進：田代地区 ・工事推進：田代地区工事用道路工事(L=30m) 冠山１号橋上部工事(L=76m) ・調査推進：田代地区地元設計協議 塚奥山地区設計 | 用地進捗率９５％ 事業進捗率約７％ H28以降 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ～今立郡池田町田代 L=7.8km 完成2車線供用予定(2/2)
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 1400 | ・用地推進：六地蔵地区(A=1,600m2) ・工事推進：栗東東ＪＣＴ工事 石部高架橋上部工事（L=130m） 小野地区改良工事（L=200m） ・調査推進：道路付属物設計 | 用地進捗率約８１％ 事業進捗率約６２％ H25 湖南市石部～栗東市小野 L=3.4km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 栗東市小野～同市上砥山 L=0.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 1300 | ・用地推進：泉・北脇・名坂地区(A=3,900m2) ・工事推進：泉地区文化財調査 ・調査推進：名坂地区設計 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約８３％ H27 甲賀市水口町名坂～泉 L=3.5km 完成4車線供用予定(4/4)
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 100 | ・工事推進：石部地区舗装工事（L=360m） ・調査推進：菩提寺～岩根地区道路台帳作成 | 用地進捗率 １００％ 事業進捗率約 ５３％ H23 湖南市菩提寺～同市石部 側道部 L=0.7km 完成2車線供用予定(2/2) H25 湖南市菩提寺～同市石部 L=0.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 400 | ・工事推進：入江地区舗装工事（L=2,500m） 松原内湖地区文化財調査 ・調査推進：中多良～入江地区道路台帳作成 | 用地進捗率約８９％ 事業進捗率約５５％ H23 米原市中多良～同市入江 L=2.5km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 米原市入江 ～彦根市佐和山町 L=2.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 300 | ・用地推進：塩津浜地区 (A=1,000m2) ・工事推進：塩津浜地区文化財調査 塩津浜大橋下部工事(N=１基) ・調査推進：塩津浜地区設計 | 用地進捗率約６４％ 事業進捗率約７０％ H26 長浜市西浅井町塩津浜 L=0.9km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 長浜市西浅井町塩津浜 L=1.1km 完成2車線供用予定(2/2)
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 100 | ・調査推進：手原～小篠原地区用地測量 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約３％ H28以降 野洲市小篠原 ～栗東市手原 L=4.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 100 | ・用地推進：海津・西浜地区(A=3,000m2) ・調査推進：海津地区用地測量・物件調査 | 用地進捗率約８８％ 事業進捗率約６８％ H28以降 高島市マキノ町海津 ～西浜 L=2.5km 暫定2車線供用予定(2/4)
滋賀県 | 一般国道161号 志賀バイパス | 3100 | ・用地推進：関電柱移設補償 ・工事推進：北小松～北比良地区 改良舗装工事 設備工事（L=3,400m） 現道機能復旧工事 ・調査推進：道路台帳作成 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約８１％ H23 大津市北小松～大津市北比良 L=3.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
滋賀県 | 一般国道161号 西大津バイパス | 2300 | ・工事推進：坂本高架橋上部工事（L=535m） 坂本地区下部補強工事（N=32基） ・調査推進：橋梁設計 | 用地進捗率 １００％ 事業進捗率約９７％ H22 南志賀ランプ ～大津市横木１丁目 L=5.6km 完成4車線供用(4/4) H25 坂本北IC～下阪本ランプ L=2.8km 完成4車線供用予定(4/4)
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 100 | ・用地推進：北小松地区(A=1,000m2) ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：北小松地区物件調査 | 用地進捗率約６０％ 事業進捗率約２３％ H28以降 大津市北小松 L=2.4km 暫定2車線供用予定(2/4)
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 100 | ・用地推進：牧地区 (A=6,400m2) ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：牧地区物件調査 | 用地進捗率約２２％ 事業進捗率約１８％ H28以降 甲賀市信楽町黄瀬～勅旨 L=2.9km 完成4車線供用予定(4/4)
滋賀県・三重県 | 一般国道421号 石榑峠道路 | 150 | ・用地推進：井戸枯補償 ・工事推進：現道機能復旧工事 ・調査推進：道路台帳作成 | 用地進捗率 １００％ 事業進捗率 約８７％ H22 いなべ市大安町 ～東近江市黄和田町 L=4.5km 完成2車線供用(2/2)
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 410 | ・工事推進：福知山大橋下部補強工事 （L=130m） 福知山大橋上部工事（L=22m） 野家西地区改良工事（L=300m） ・調査推進：堀地区調査設計 | 用地進捗率約８９％ 事業進捗率約７１％ H22 福知山市東羽合～同市北羽合 L=0.3km 完成4車線供用(4/4) H25 福知山市長田野～同市東堀 L=1.1km 完成4車線供用予定(4/4) H26 福知山市東堀～同市岡 L=1.3km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 福知山市北羽合 ～同市新庄 L=1.7km 完成4車線供用予定(4/4)
京都府 | 一般国道9号 五条大宮拡幅 | 200 | ・用地推進：下京区中堂寺粟田町 ～右京区西院南高田町（A=190m2） ・工事推進：丹波口駅西地区 改良工事（L=400m） ・調査推進：下京区～右京区調査設計 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約６２％ H25※ 下京区中堂寺粟田町 ～右京区西院南高田町 L=0.4km 完成8車線供用予定(8/8) ※供用時期については検討が必要
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 1730 | ・用地推進：地下埋設物移設補償 ・工事推進：千代原口地区本体工事（L=500m） トンネル電気設備工事 トンネル附帯設備工事（L=1,000m） ・調査推進：千代原口地区調査設計 | 用地進捗率約４３％ 事業進捗率約６３％ H24 千代原口地区 L=1.0km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 かどの地区 L=1.1km 完成4車線供用予定(4/4)
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 50 | ・調査推進：西舞鶴地区調査設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１％ H28以降 舞鶴市上安～同市京田 L=4.9km 完成4車線供用予定(4/4)
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 10 | ・用地推進：乾谷地区 ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：柘榴地区～山田地区調査設計 | 用地進捗率約１６％ 事業進捗率約６％ H28以降 相楽郡精華町柘榴 ～木津川市相楽 L=4.6km 完成4車線供用予定(4/4)
京都府 | 一般国道163号 木津東バイパス | 50 | ・調査推進：木津天神山～木津馬場南 | 用地進捗率０％ 事業進捗率０％ H28以降 木津川市木津天神山 ～同市木津馬場南 L=0.6km 完成2車線供用予定(2/2)
京都府 | 一般国道478号 京都第二外環状道路 | 22100 | ・用地推進： 調子地区～奥海印寺地区（用地国債再取得） 大原野～大枝地区（用地国債再取得） ・工事推進： 長岡京高架橋上部工事（L=1,400m） 灰方高架橋工事（L=400m） 南春日開削トンネル工事（L=230m） 池ノ内高架橋工事（L=130m） 北春日トンネル工事（L=470m） 春日IC改良工事（L=400m） 小塩高架橋工事（L=120m） 小塩灰方地区改良工事（L=460m） 北川橋上部工事（L=80m） ・調査推進： 調子地区～奥海印寺地区調査設計 大原野地区調査設計 文化財調査 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約７８％ H24 大山崎JCT・IC～大枝IC L=9.8km 完成4車線供用予定(4/4)
京都府 | 一般国道478号 丹波綾部道路 | 4550 | ・用地推進： 市森～和田地区（用地国債再取得） 井脇～広野地区（用地国債再取得） ・工事推進： 丹波トンネル工事（L=670m） 瑞穂ＩＣ改良工事、 才原高架橋上部工事（L=100m） 須知川橋下部工事（N=3基） 瑞穂トンネル工事（L=2,895m） 由良川橋工事（L=713m） 曽谷川橋下部工事 井脇～広野改良工事 埋蔵文化財調査 ・調査推進： 丹波地区道路調査設計 埋蔵文化財調査 | 用地進捗率約９４％ 事業進捗率約３４％ H26 京丹波わちIC～丹波IC L=18.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
大阪府 | 一般国道1号 第二京阪道路(大阪北道路) | 10 | ・用地推進：事業損失補償 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約９９％
大阪府 | 一般国道26号 第二阪和国道 | 2800 | ・用地推進：淡輪～深日地区(A=114,900m2) ・工事推進： 望海坂地区工事用道路撤去工事 (L=1,000m) 周辺整備工事 淡輪西地区改良工事(L=1,200m) 深日地区他工事用道路改良工事(L=1,775m) ・調査推進：淡輪～深日地区水文調査 | 用地進捗率約７６％ 事業進捗率約７５％ H22 箱ノ浦ランプ～淡輪ランプ L=2.8km 暫定2車線供用(2/4) H27 淡輪ランプ～深日ランプ L=2.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
大阪府・和歌山県 | 一般国道26号 和歌山岬道路 | 2900 | ・用地推進： 深日～孝子地区(A=80,700m2) 大谷地区～平井地区（A=4,800m2） ・工事推進： 深日地区工事用道路工事(L=700m) 深日南地区工事用道路工事(L=1,000m) 大谷地区橋梁下部工事（N=8基） 大谷地区工事用道路（L=2,000m) 大谷地区改良工事（L=500m) ・調査推進： 深日地区ﾄﾝﾈﾙ設計 孝子地区用地測量 孝子地区ﾄﾝﾈﾙ設計 孝子地区橋梁設計 平井トンネル設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約５％ H27 深日ランプ～大谷ランプ L=7.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 2240 | ・用地推進：下田原地区 (A=2,755m2) 北田原地区（A=2,600m2） ・工事推進：清滝ﾄﾝﾈﾙ工事(L=1,100m) 下田原西地区改良工事(L=800m) 高山大橋下部工事(L=39m) ・調査推進：下田原東地区道路設計 下田原西地区横断歩道橋設計 168号跨道橋設計 北田原地区～高山地区測量 北田原地区～高山地区地質 北田原地区～高山地区道路設計 高山大橋設計 | 用地進捗率約５４％ 事業進捗率約４６％ H25 四條畷市清瀧～下田原 L=1.7km 完成4車線供用予定(4/4) H27 生駒市高山町 一般部 L=0.4km 完成2車線供用予定（2/2) H28以降 四條畷市下田原 L=1.7km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 生駒市北田原町～鹿畑町 L=5.7km 完成4車線供用予定(4/4)
大阪府・奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 50 | ・調査推進： 柏原市旭ヶ丘～田辺地区測量、地質、設計 香芝市穴虫～田尻地区測量、地質、設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率０％ H28以降 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km 完成4車線供用予定(4/4)
大阪府・和歌山県 | 一般国道480号 鍋谷峠道路 | 1045 | ・用地推進：父鬼地区（A=7,300m2） かつらぎ町平地区（A=250m2） ・工事推進：鍋谷峠トンネル工事（L=3,700m) 父鬼地区改良工事（L=340m) 父鬼地区橋梁下部工事（N=3基) ・調査推進：父鬼地区トンネル設計、水文調査 かつらぎ町平地区調査設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約２％ H27 和泉市父鬼町 ～伊都郡かつらぎ町平 L=4.1km 完成2車線供用予定(2/2)
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 200 | ・工事推進：櫨谷地区改良舗装工事（L=700m） ・調査推進：埋蔵文化財調査 | 用地進捗率約８７％ 事業進捗率約７３％ H24 (主)小部明石線 ～(都)西神5号線 一般部 L=1.0km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 永井谷JCT～石ヶ谷JCT L=6.9km 完成4車線供用予定(4/4)
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 485 | ・用地推進： 有年工区土地区画整理事業 公共施設管理者負担金(A=3,300m2) 野々地区(A=800m2) ・工事推進： 有年牟礼地区保全水路改良工事 (L=500m) 上松地区～東有年地区改良工事 (L=8,200m) ・調査推進：ＪＲ交差部設計 | 用地進捗率約７１％ 事業進捗率約３９％ H23 新中野橋交差点 L=0.3km 暫定2車線供用予定(2/4) H27 相生市若狭野町上松 ～同町八洞 L=1.8km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 相生市若狭野町八洞 ～赤穂市東有年 L=6.4km 完成4車線供用予定(4/4)
兵庫県 | 一般国道2号 神戸2号交差点改良 | 550 | ・用地推進：塩屋地区 (A=50m2) ・工事推進： 菅公橋（JR委託）（L=40m） 須磨地区改良舗装工事（L=1,400m） 塩屋川橋補修補強工事（L=14m） ・調査推進：塩屋地区設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約５６％ H26 須磨区西須磨 ～垂水区泉ヶ丘1丁目 L=2.8km 完成3車線供用予定(3/3)
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 79 | ・用地推進：香美町村岡区福岡地先(A=1,300m2) ・調査推進：黒田日影地区設計 | 用地進捗率約７１％ 事業進捗率約４８％ H28以降 香美町村岡区福岡～日影 L=3.1km 完成2車線供用予定(2/2)
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 10 | ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：炬口～宇山地区設計 | 用地進捗率約８２％ 事業進捗率約８０％ H28以降 洲本市炬口～宇山 L=2.4km 完成2車線供用予定(2/2)
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 20 | ・用地推進：石倉地区物件補償 ・工事推進：現道部整備工事(L=100m) ・調査推進：道路台帳作成 | 用地進捗率約３０％ 事業進捗率約５９％ H22 姫路市相野 ～同市林田町下伊勢 L=1.5km 暫定2車線供用(2/4) H28以降 姫路市林田町下伊勢 ～同町六九谷 L=4.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 100 | ・用地推進：大門地区占用物件移設補償 ・工事推進：下戸田地区舗装工事（L=300m） ・調査推進：下戸田～黒田庄町大伏間設計 埋蔵文化財調査 | 用地進捗率約９１％ 事業進捗率約３７％ H28以降 西脇市下戸田～同市黒田庄町大伏 L=5.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
兵庫県 | 一般国道175号 西脇バイパス | 629 | ・工事推進： 新西脇大橋（上り）上部工事（L=221m） 新西脇大橋（JR委託）（L=80m） ・調査推進：埋蔵文化財調査 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約８０％ H23 西脇市高松町～同市下戸田 L=2.1km 完成4車線供用予定(4/4)
兵庫県 | 一般国道175号 平野拡幅 | 100 | ・用地推進：常本地区 (A=1,000m2) ・工事推進： 西戸田～常本地区改良工事（L=1,300m） ・調査推進：西戸田～常本地区構造物設計 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約８５％ H26 西区平野町西戸田～常本 L=1.3km 完成4車線供用予定(4/4)
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 530 | ・用地推進：北地区（A=2,100m2) ・工事推進： 北～小束野地区改良工事（L=2,200m） ・調査推進：田井地区交差点設計 埋蔵文化財調査 | 用地進捗率約８９％ 事業進捗率約６３％ H24 西区神出町北 ～同区神出町小束野 L=2.2km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 西区平野町常本 ～神出町田井 L=1.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 283 | ・用地推進：東之町地区 (A=3,100m2) 墓石移転補償 ・工事推進：中之町地区改良工事（L=410m） ・調査推進：中之町地区設計 | 用地進捗率約６８％ 事業進捗率約８３％ H26 西宮市塩瀬町名塩字ヤケリ～土林 L=1.4km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 西宮市山口町下山口 ～塩瀬町名塩字ヤケリ L=2.4km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 西宮市塩瀬町名塩字土林 ～西宮市生瀬町 L=2.9km 完成4車線供用予定(4/4)
兵庫県 | 一般国道483号 和田山八鹿道路 | 14792 | ・用地推進：関西電力等移設補償 ・工事推進：八鹿トンネル工事（L=2,987m） 舗装工事（L=13,700m） 照明設備設置工事（L=13,700m） ・調査推進：八鹿氷ノ山IC～和田山JCT・IC 道路台帳作成 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約５０％ H23 八鹿氷ノ山IC～和田山JCT・IC L=13.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
兵庫県 | 一般国道483号 八鹿日高道路 | 1400 | ・用地推進： 豊岡市日高町久斗～養父市八鹿町高柳地先 （用地国債再取得） ・工事推進： 豊岡市日高町久斗～養父市八鹿町高柳地先 埋蔵文化財発掘調査 ・調査推進：養父市八鹿町高柳地区橋梁設計 | 用地進捗率約２１％ 事業進捗率約４％ H28以降 日高IC～八鹿氷ノ山IC L=9.7km 暫定2車線供用予定(2/4)
兵庫県 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 682 | ・用地推進： 豊岡市上佐野～豊岡市日高町久斗地先 （用地国債再取得） ・工事推進： 豊岡市上佐野～豊岡市日高町久斗地先 埋蔵文化財発掘調査 ・調査推進：豊岡市日高町山本地区橋梁設計 | 用地進捗率約１４％ 事業進捗率約６％ H28以降 豊岡南IC～日高IC L=6.1km 暫定2車線供用予定(2/4)
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 15421 | ・用地推進： 朝町地区～内谷地区（用地国債再取得） 御所市玉手地区（A=6,600m2） 條地区～出屋敷地区（A=27,000m2） ・工事推進： 東坊城地区～観音寺地区舗装工事（L=3,500m） 巨勢山トンネル工事（L=1,537m) 中町高架橋上部工事(L=259m) 玉手高架橋下部工事（L=337m） 出屋敷高架橋下部（L=175m） ・調査推進： 大和郡山ＪＣＴ埋蔵文化財調査 橿原南・御所IC～五條北IC水文調査 橿原南・御所IC～五條北IC埋蔵文化財調査 | 用地進捗率約９７％ 事業進捗率約７０％ H23 橿原・大和高田IC ～橿原南・御所IC L=3.7km 暫定2車線供用予定(2/4) H25 大和郡山JCT～郡山南IC L=1.6km 完成4車線供用予定(4/4) H25 (主)天理王寺線 ～(主)桜井田原本線 一般部 L=3.5km 完成4車線供用予定(4/4) H26 橿原南・御所IC～御所南IC L=2.5km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 御所南IC～五條北IC L=7.2km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 (県)天理斑鳩線 ～(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 田原本IC L=0.4km H28以降 橿原北IC～橿原・大和高田IC L=4.4km 完成4車線供用予定(4/4)
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 100 | ・調査推進：奈良IC～大和郡山JCT 用地測量、物件調査 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１％ H28以降 奈良IC～大和郡山JCT L=6.3km 完成4車線供用予定(4/4)
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 10 | ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：三室地区測量 | 用地進捗率約３６％ 事業進捗率約２５％ H25 生駒郡斑鳩町小吉田～稲葉西 L=0.7km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 生駒郡斑鳩町幸前～小吉田 L=3.2km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田 L=0.4km 完成2車線供用予定(2/2)
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 10 | ・調査推進：當麻元當麻方～太田地区 | 用地進捗率約９２％ 事業進捗率約８９％ H28以降 葛城市當麻元當麻方～太田 L=2.3km 完成2車線供用予定(2/2)
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路 | 970 | ・用地推進：高滝地区（650m2） ・工事推進：今戸高架橋上部工事（L=561m） ・調査推進：環境調査、水文調査 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約７４％ H23 吉野郡十津川村大字折立 ～同村大字小原 L=4.3km 完成2車線供用予定(2/2) H28以降 吉野郡十津川村大字平谷 ～同村大字折立 L=1.7km 完成2車線供用予定(2/2)
奈良県・和歌山県 | 一般国道169号 奥瀞道路(Ⅱ期) | 800 | ・用地推進：竹筒地区(A=19,000m2) 玉置口地区用地物件補償 ・工事推進：峰トンネル工事(L=367m) 玉置口地区進入路工事(L=200m) ・調査推進：竹筒地区水文調査 玉置口地区、九重地区水文調査 | 用地進捗率約１８％ 事業進捗率約１３％ H27 新宮市熊野川町玉置口～九重 L=5.2km 完成2車線供用予定(2/2)
和歌山県 | 近畿自動車道 紀勢線 田辺～すさみ | 12175 | ・用地推進： 田辺IC～白浜IC(A=10,000m2) 白浜IC～すさみIC(A=76,000m2) ・工事推進： 峠・大内谷地区改良工事(L=483m) 平間トンネル工事(L=239m) 稲妻地区改良工事(L=195m) 後呂地トンネル工事(L=398m) 見草トンネル工事(L=2,380m) 烏賊坂トンネル工事(L=1,616m) 周参見第二トンネル工事(L=2,648m) 見老津第一トンネル工事(L=211m) 田辺市域、白浜町域文化財調査 十九渕高架橋上部工事(L=143m) 新川橋上部工事(L=145m) 大古地区橋梁下部工事(L=40m) ・調査推進：設備関係設計 | 用地進捗率約９３％ 事業進捗率約２２％ H27 田辺～すさみ L=38.0km 暫定2車線供用予定(2/4)
和歌山県 | 一般国道24号 橋本道路 | 305 | ・工事推進：橋本側道橋上部工事（L=250m） ・調査推進：中島地区・橋本地区調査設計 | 用地進捗率約１００％ 事業進捗率約９７％ H24 中島地区側道 側道部 L=0.7km H24 橋本側道橋 側道部 L=0.4km 完成2車線供用予定(2/2)
和歌山県 | 一般国道24号 紀北東道路 | 10700 | ・用地推進：かつらぎIC～打田IC間 （A=14,600m2) ・工事推進：高野口IC～かつらぎIC間 橋梁上部工事（L=250m) かつらぎIC～打田IC間 橋梁上下部工事（L=1,700m） 高野口IC～打田IC間 改良工事（L=2,070m) 重谷川橋高架橋上部工事（L=248m) 粉河東改良工事(L=400m) ・調査推進：高野口IC～打田IC間調査設計 | 用地進捗率約９８％ 事業進捗率約７３％ H23 高野口IC～かつらぎIC L=4.0km 暫定2車線供用予定(2/4) H25 かつらぎIC～打田IC L=12.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
和歌山県 | 一般国道24号 紀北西道路 | 2300 | ・用地推進： 打田IC～岩出IC間（用地国債再取得） 岩出IC～和歌山JCT（A=163,000m2) ・工事推進： 倉谷川橋上部工事（L=156m） 打田IC～岩出IC間 改良工事（L=1,340m） 打田IC～岩出IC間 橋梁下部工事（N=4基） ・調査推進：打田IC～和歌山JCT間調査設計 | 用地進捗率約５０％ 事業進捗率約９％ H27 打田IC～和歌山JCT L=12.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
和歌山県 | 一般国道24号 大和街道環境整備 | 423 | ・用地推進： 橋本市古佐田～東家地区 （橋本市土地区画整理事業公共施設管理者 負担金） ・工事推進：橋本川護岸整備工事(L=300m) ・調査推進：橋本市古佐田～東家地区調査設計 | 用地進捗率約７４％ 事業進捗率約７３％ H25 橋本市古佐田～東家 L=1.0km 完成2車線供用予定(2/2)
和歌山県 | 一般国道26号 和歌山北バイパス | 165 | ・工事推進：嘉家作高架橋縦断変更（L=390m) ・調査推進：嘉家作地区調査設計 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約９９％ H24 嘉家作高架橋縦断変更 L=0.3km 完成4車線供用予定(4/4)
和歌山県 | 一般国道42号 那智勝浦道路 | 1100 | ・用地推進： 天満～市屋地区(A=38,000m2) (用地国債再取得) ・工事推進：天満トンネル工事(L=409m) 金剛寺トンネル工事(L=906m) 那智勝浦IC改良工事(L=400m) ・調査推進：天満地区水文調査 | 用地進捗率約７６％ 事業進捗率約５１％ H27 那智勝浦IC～那智勝浦町市屋 L=6.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 578 | ・用地推進：田辺市芳養町(A=600m2) ・工事推進：三四六地区改良工事(L=200m) 芳養高架橋上部工事(L=392m) 元町地区改良工事(L=200m) ・調査推進：三四六～芳養地区間協議資料作成 | 用地進捗率約９２％ 事業進捗率約６２％ H25 田辺市稲成町稲成 ～芳養町清地路 L=1.6km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km 暫定2車線供用予定(2/4)
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 100 | ・用地推進：冷水地区 （A=1,000m2） ・調査推進： 有田市野～海南市冷水地区調査設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約２％ H28以降 有田市野～海南市冷水 L=9.4km 完成2車線供用予定(2/2)
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 300 | ・用地推進：冷水・藤白地区（A=7,000m2） ・工事推進：冷水地区改良工事（L=200m) 藤白地区改良工事（L=100m) ・調査推進：冷水地区橋梁設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１４％ H28以降 海南市冷水～藤白 L=1.1km 完成4車線供用予定(4/4)
（注）備考欄の用地進捗率は、平成23年3月31日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、平成23年3月31日時点である。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後変更する場合がある。
（注）4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について５％を一つの目途として執行をいったん留保するとの方針が示さ
れたことから、全体として原則５％程度の予算執行が留保されることとなる。