## 道路事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 200 | ・用地推進：東田中・笹岡地区 （用地国債再取得） ・工事推進：取得用地管理工事 (L=4,700m) 玄女地区盛土工事(L=200m) ・調査推進：堀水地区調査設計 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約９１％ あわら市笹岡～坂井市丸岡町 L=5.4km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道8号 敦賀バイパス | 20 | ・調査推進：樫曲地区道路設計(L=200m) 水文観測調査 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７０％ 樫曲地区沈下対策 平成25年度完了予定
福井県 | 一般国道27号 金山バイパス | 50 | ・工事推進：佐田ランプ改良工事(L=200m) ・調査推進：水文観測調査 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９６％ 敦賀市金山～三方郡美浜町佐田 L=3.1km(4/4) 平成26年度供用予定
福井県 | 一般国道27号 美浜東バイパス | 820 | ・工事推進：佐田ﾄﾝﾈﾙ工事(L=460m) 佐田･太田地区 改良盛土工事(L=800m) ・調査推進：水文観測調査 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９０％ 三方郡美浜町佐田～山上 L=2.3km(4/4) 平成26年度供用予定
福井県 | 一般国道158号 永平寺大野道路 | 12100 | ・用地推進： 永平寺東IC～上志比IC間 （用地国債再取得） 福井北JCT～松岡IC間 （用地国債再取得） 電柱移設補償 ・工事推進： 長尾川橋上部工事(L=43m) 土井川橋上部工事(L=78m) 木瓜川橋上部工事(L=48m) ﾄﾝﾈﾙ設備（電気･機械）工事 (L=2,583m) 標識設置工事(L=7,800m) ＩＣ部(大野ＩＣ､勝山ＩＣ) 融雪設備工事 東遅羽口～中津川地区改良工事 (L=3,600m) 杉俣～中津川地区 舗装工事 (L=7,800m) 大畑高架橋上部工事(L=90m) 谷口高架橋上部工事(L=171m) 光明寺１号橋上部工事(L=106m) 光明寺２号橋下部工事(L=65m) 光明寺２号橋上部工事(L=65m) 轟１号橋上部工事(L=46.5m) 谷口地区改良工事（L=150m） 轟５号橋上部工事(L=20m) 浅見１号橋下部工事(L=23m) 谷口～浅見地区改良工事 (L=2,850m) 松岡高架橋鋼上部工事(L=219m) 吉野堺地区地下道設置工事(L=45m) 松岡高架橋PC上部工事(L=720m) 吉野堺～吉野地区改良工事 (L=700m) ・調査推進： 轟地区調査設計、水文観測調査 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約７４％ 勝山IC～大野IC L=7.8km(2/4) 平成24年度供用予定 福井北JCT～松岡IC L=2.2km(2/4) 平成26年度供用予定 永平寺東IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） | 240 | ・用地推進：勝原地区（A=2，000m2） ・調査推進： 下唯野～貝皿地区調査設計 水文観測調査､物件調査 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約１％ 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） | 100 | ・調査推進： 貝皿～東市布地区調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％ 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 1100 | ・工事推進：疋田トンネル工事 (L=63m) ・調査推進：疋田地区調査設計 | 用地進捗率：約２６％ 事業進捗率：約４１％ 敦賀市疋田 L=0.5km(2/2) 平成26年度供用予定 敦賀市疋田～駄口 L=4.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 500 | ・工事推進： 冠山第２トンネル坑口工事(L=40m) 田代地区改良工事(L=250m) 冠山1号橋上部工事(L=76m) ・調査推進：水文観測調査 田代地区調査設計 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約 ８％ 揖斐郡揖斐川町塚奥山～今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 300 | ・用地推進： 泉・北脇・名坂地区（A=1,000m2） ・工事推進：北脇地区地下道工事 ・調査推進：北脇～名坂地区用地測量 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８５％ 甲賀市水口町名坂～泉 L=3.5km(4/4) 平成27年度供用予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 2330 | ・用地推進： 石部～六地蔵地区（A=21,000㎡） ・工事推進： 栗東東JCT工事 石部高架橋下部・上部工事 （L=130m） 石部～小野改良工事 ・調査推進： 石部～小野地区道路附属物設計 | 用地進捗率：約８１％ 事業進捗率：約６７％ 湖南市石部～栗東市小野 L=3.4km(2/4) 平成25年度供用予定 栗東市小野～同市上砥山 L=0.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 220 | ・工事推進： 菩提寺地区交差点改良工事 ・調査推進： 菩提寺地区道路附属物設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約５３％ 湖南市菩提寺～同市石部 L=0.7km(2/4) 平成25年度供用予定
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 100 | ・用地推進： 佐和山地区（A=１,000㎡） ・工事推進： 松原内湖地区文化財発掘調査 ・調査推進： 磯地区用地測量 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約５６％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 100 | ・調査推進： 小篠原～手原地区用地測量 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約３％ 野洲市小篠原～栗東市手原 L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 500 | ・用地推進：大坪地区用地買収 （A=10,000㎡） ・工事推進：塩津浜大橋上部工事 （L=116m） 塩津浜地区改良工事 （L=500m） ・調査推進：大坪地区設計 | 用地進捗率：約６５％ 事業進捗率：約７２％ 長浜市西浅井町塩津浜 L=0.9km(2/2) 平成26年度供用予定 長浜市西浅井町塩津浜 L=1.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 100 | ・用地推進： 海津・西浜地区（A=10,000㎡） ・調査推進： 海津地区用地測量、物件調査 | 用地進捗率：約８８％ 事業進捗率：約６８％ 高島市マキノ町海津～西浜 L=2.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 100 | ・用地推進：北小松地区（A=5,000㎡） ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：北小松地区用地測量 | 用地進捗率：約６０％ 事業進捗率：約２４％ 大津市北小松 L=2.4km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 西大津バイパス | 300 | ・工事推進： 坂本地区道路附属物設置工事 （L=2,400m） ・調査推進：坂本地区調査設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９８％ 坂本北IC～下阪本ランプ L=2.8km(4/4) 平成25年度供用予定
滋賀県 | 一般国道161号 志賀バイパス | 240 | ・工事推進： 北比良地区周辺整備工事 （L=1,000m） ・調査推進：道路台帳作成 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８５％ 大津市北小松～大津市北比良 L=3.4km(2/4) 平成24年度供用予定
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 70 | ・用地推進：牧地区（A=5,000㎡） ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：牧地区物件調査 牧地区設計 | 用地進捗率：約２２％ 事業進捗率：約１９％ 甲賀市信楽町黄瀬～勅旨 L=2.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 五条大宮拡幅 | 120 | ・調査推進： 関係機関協議資料作成 ・工事推進： 丹波口駅西地区改良工事（L=400m） | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９４％ 下京区中堂寺粟田町～右京区西院南高田町 L=0.4km(8/8) 平成25年度供用予定
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 800 | ・調査推進： 千代原口地区地下水調査 ・工事推進： 千代原口地区本体工事（L=500m） トンネル附帯設備工事（L=1,000m） トンネル舗装工事（L=1,000m） | 用地進捗率：約４３％ 事業進捗率：約７２％ 千代原口地区 L=1.0km 立体化完成 平成24年度供用予定 かどの地区 L=1.1km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 640 | ・工事推進： 土師歩道橋工事（L=68m） 宮ノ下橋上部工事（L=19m） 堀地区改良工事（L=280m） 堀高架橋上部工事（L=193m） ・調査推進：堀区地区調査設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７１％ 福知山市長田野～同市東堀 L=1.1km(4/4) 平成25年度供用予定 福知山市東堀～同市岡 L=1.3km(4/4) 平成26年度供用予定 福知山市北羽合～同市新庄 L=1.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 100 | ・調査推進：万願寺地区地質調査 西舞鶴地区用地幅杭設置 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約１％ 舞鶴市上安～同市京田 L=4.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 木津東バイパス | 50 | ・調査推進：木津地区調査設計 木津地区用地測量 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約２％ 木津川市木津天神山～同市木津馬場南 L=0.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 300 | ・用地推進： 乾谷地区(A=9,000m2) ・調査推進： 柘榴地区～乾谷地区調査設計 乾谷地区～山田地区調査設計 ・工事推進：取得用地管理工事 | 用地進捗率：約１７％ 事業進捗率：約 ６％ 相楽郡精華町柘榴～木津川市相楽 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道478号 丹波綾部道路 | 16100 | ・用地推進： 市森～和田地区（用地国債再取得） 井脇～広野地区（用地国債再取得） 須知～大簾地区（A=15,950m2） ・工事推進： 市森～広野地区改良工事 （L=5,590m） 須知川橋下部工事（N=5基） 須知第二トンネル工事（L=380m） 桧山高架橋上部工事（L=371m） 大朴川橋上部工事（L=186m） 瀧谷高架橋工事（L=421m） 出合トンネル工事（L=760m） 前谷川橋下部工事（N=4基） 高屋川橋工事（L=362m） 瑞穂トンネル工事（L=2,895m） 峠谷橋工事（L=136m） 大簾高架橋工事（L=140m） 大簾川橋工事（L=503m） 広野高架橋工事（L=86m） 由良川橋工事（L=713m） 曽根～森地区改良工事 （L=1,100m） 曽根川橋下部工事（N=1基） ・調査推進：京丹波地区調査設計 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約３８％ 京丹波わちIC～丹波IC L=18.9km(2/4) 平成26年度供用予定
京都府 | 一般国道478号 京都第二外環状道路 | 17200 | ・用地推進： 調子地区～奧海印寺地区 （用地国債再取得） 大原野～大枝地区 （用地国債再取得） ・調査推進： 調子地区～奧海印寺地区調査設計 埋蔵文化財調査 大原野地区調査設計 ・工事推進： 長岡高架橋上部工事（L=1,400m) 灰方高架橋工事（L=400m） 南春日開削トンネル工事（L=230m） 池ノ内高架橋工事（L=130m） 北春日トンネル工事（L=470m） 春日IC改良工事（L=400m） 小塩高架橋工事（L=120m） 小塩灰方地区改良工事（L=460m） | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８７％ 大山崎JCT・IC～沓掛IC L=9.8km(4/4) 平成24年度供用予定
大阪府 奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 2980 | ・用地推進：下田原地区(A=500m2） 北田原地区(A=500m2) ・工事推進： 清滝ﾄﾝﾈﾙ工事(L=1,116m) 下田原地区改良工事(L=1,074m) 下田原東地区改良工事(L=200m) 高山地区改良工事(L=400m) 高山大橋下部工事(N=4基) 高山地区埋蔵文化財発掘調査 ・調査推進： 逢坂～下田原地区水文観測調査 高山地区埋蔵文化財調査 高山地区橋梁設計 北田原～高山地区道路設計 | 用地進捗率：約５５％ 事業進捗率：約４８％ 四條畷市清瀧～下田原 L=1.7km(4/4) 平成25年度供用予定 生駒市高山町 一般部 L=0.4km（2/2) 平成27年度供用予定 四條畷市下田原 L=1.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 生駒市北田原町～鹿畑町 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府 奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 65 | ・調査推進： 柏原市旭ヶ丘～田辺地区 地質、設計 香芝市穴虫～田尻地区 地質、設計 香芝市穴虫～田尻地区 用地測量、物件調査 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約１％ 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府 和歌山県 | 一般国道26号 和歌山岬道路 | 2910 | ・用地推進： 深日～孝子地区(A=146,000m2） 大谷地区～平井地区 （用地国債再取得） 大谷地区～平井地区（A=80,000m2） ・工事推進： 深日高架橋下部工事(N=3基) 深日南地区改良工事(L=250m) 孝子地区工事用道路(L=360m) 平井地区改良工事（L=400m) ・調査推進： 孝子地区橋梁設計 深日～孝子地区水文観測調査 大谷地区、平井地区調査設計 | 用地進捗率：約１１％ 事業進捗率：約１３％ 深日ランプ～大谷ランプ L=7.2km(2/4) 平成27年度供用予定
大阪府 | 一般国道26号 第二阪和国道 | 1340 | ・用地推進： 淡輪～深日地区(A=12,000m2） ・工事推進： 淡輪西地区改良工事(L=380m) 淡輪深日地区改良工事(L=700m) 深日ランプ橋下部工事(N=8基) ・調査推進： 淡輪～深日地区水文観測調査 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約７７％ 淡輪ランプ～深日ランプ L=2.2km(2/4) 平成27年度供用予定
大阪府 和歌山県 | 一般国道480号 鍋谷峠道路 | 1340 | ・工事推進： 鍋谷峠トンネル工事（L=3,700m) ・調査推進： 父鬼地区調査設計 かつらぎ町平地区調査設計 | 用地進捗率：約２８％ 事業進捗率：約 ９％ 和泉市父鬼町 ～伊都郡かつらぎ町平 L=4.1km(2/2) 平成27年度供用予定
兵庫県 | 一般国道2号 神戸2号交差点改良 | 300 | ・用地推進： 塩屋地区（A=50m2） ・工事推進： 菅公橋（ＪＲ委託）（L=40m） 塩屋地区歩道改良工事（L=400m） ・調査推進： 塩屋地区調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約７１％ 須磨区西須磨 ～垂水区泉ヶ丘1丁目 L=2.8km(3/3) 平成26年度供用予定
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 80 | ・工事推進： 櫨谷地区舗装工事（L=500m） ・調査推進： 櫨谷地区埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約８７％ 事業進捗率：約７３％ (主)小部明石線～(都)西神5号線 一般部 L=1.0km(2/2) 平成24年度供用予定 永井谷JCT～石ヶ谷JCT L=6.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 450 | ・用地推進： 上松～八洞地区（A=1,500m2） 有年地区土地区画整理事業 公共施設管理者負担金 （A=11,600m2） ・工事推進： 東有年地区改良工事(L=50m) 取得用地管理工事 ・調査推進： 上松～東有年地区調査設計 | 用地進捗率：約７１％ 事業進捗率：約４１％ 相生市若狭野町上松～同町八洞 L=1.8km(4/4) 平成27年度供用予定 相生市若狭野町八洞～赤穂市東有年 L=6.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 80 | ・用地推進： 美方郡香美町村岡区福岡 ～日影地区 A=2,000m2 ・工事推進： 福岡地区用地取得管理工事 ・調査推進： 黒田日影地区調査設計 | 用地進捗率：約７１％ 事業進捗率：約４８％ 香美町村岡区福岡～日影 L=3.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 10 | ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：炬口～宇山地区調査設計 | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約８０％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 100 | ・工事推進： 石倉地区改良工事(L=50m) ・調査推進： 石倉～下伊勢地区調査設計 | 用地進捗率：約３０％ 事業進捗率：約５８％ 姫路市林田町下伊勢～同町六九谷 L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 平野拡幅 | 240 | ・用地推進：西戸田地区（A=750m2） ・工事推進：西戸田地区改良工事 （L=400m） ・調査推進：西戸田地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８５％ 西区平野町西戸田～常本 L=1.3km(4/4) 平成26年度供用予定
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 840 | ・用地推進： 小束野地区占用物件移設補償 田井地区（A=90m2） ・工事推進： 北～束野地区改良舗装工事 (L=2,200m） ・調査推進：田井地区調査設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約６６％ 西区神出町北～同区神出町小束野 L=2.2km(2/4) 平成24年度供用予定 西区平野町常本～神出町田井 L=1.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 110 | ・用地推進：蒲江地区（A=4,000m2） ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：上戸田地区調査設計 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約３８％ 西脇市下戸田～同市黒田庄町大伏 L=5.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 900 | ・用地推進： 南之町地区占用物件移設補償 墓地移転補償 ・工事推進： 八幡トンネル工事（L=200m） 南之町地区改良工事（L=200m） 東之町地区改良工事（L=100m） ・調査推進：南之町地区調査設計 | 用地進捗率：約６８％ 事業進捗率：約８３％ 西宮市塩瀬町名塩字ヤケリ ～土林 L=1.4km(4/4) 平成26年度供用予定 西宮市山口町下山口 ～塩瀬町名塩字ヤケリ L=2.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西宮市塩瀬町名塩字土林～西宮市生瀬町 L=2.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 1600 | ・用地推進： 豊岡市上佐野 ～豊岡市日高町久斗地先 （用地国債再取得） 関西電力等移設補償 ・工事推進： 豊岡市上佐野 ～豊岡市日高町久斗地先 埋蔵文化財発掘調査 山本地区工事用道路他工事 （L=300m） 上佐野地区橋梁下部工事（N=2基） ・調査推進： 豊岡地区調査設計 | 用地進捗率：約７６％ 事業進捗率：約 ９％ 豊岡南IC～日高IC L=6.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 八鹿日高道路 | 3400 | ・用地推進： 豊岡市日高町久斗 ～養父市八鹿町高柳地先 （用地国債再取得） 関西電力等移設補償 ・工事推進： 豊岡市日高町久斗 ～養父市八鹿町高柳地先 埋蔵文化財発掘調査 宿南地区工事用道路他工事 （L=400m) 浅倉高架橋下部工事（N=6基） ・調査推進： 養父地区調査設計 | 用地進捗率：約７６％ 事業進捗率：約 ７％ 日高IC～八鹿氷ノ山IC L=9.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 和田山八鹿道路 | 390 | ・用地推進： 関西電力移設補償 ・工事推進： 道路附属物等設置工事（L=13,700m） ・調査推進： 八鹿氷ノ山IC～和田山JCT・IC 道路台帳作成 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約６２％ 八鹿氷ノ山IC～和田山JCT・IC L=13.7km(2/4) 平成24年度供用予定
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 8840 | ・用地推進： 條地区～出屋敷地区 （用地買収）A=27,000m2 ・工事推進： 三宅地区改良工事（L=550m） 玉手高架橋下部工事（N=4基） 本馬高架橋上部工事（L=308m） 玉手高架橋上部工事（L=414m） 蛇穴高架橋上部工事（L=219m） 蛇穴高架橋下部工事（N=3基） 御所南IC整備工事（L=250m） 大和郡山JCT埋蔵文化財発掘調査 御所IC～五條北IC埋蔵文化財発掘調査 出屋敷高架橋下部（N=3基） ・調査推進： 御所IC～五條北IC水文観測調査 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約７４％ 大和郡山JCT～郡山南IC L=1.6km(4/4) 平成25年度供用予定 (主)天理王寺線 ～(主)桜井田原本王寺線 一般部 L=3.5km(4/4) 平成25年度供用予定 御所IC～御所南IC L=2.5km (2/4) 平成26年度供用予定 御所南IC～五條北IC L=7.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 (県)天理斑鳩線 ～(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 田原本IC L=0.4km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 橿原北IC～橿原高田IC L=4.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 140 | ・調査推進：奈良IC～大和郡山JCT 用地測量、物件調査 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約１％ 奈良IC～大和郡山JCT L=6.3km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 140 | ・用地推進：小吉田地区 （用地買収）A=70m2 ・工事推進： 稲葉車瀬地区改良工事 （L=700m） ・調査推進： 稲葉西～龍田設計 稲葉西～龍田用地測量・物件調査 | 用地進捗率：約３６％ 事業進捗率：約２５％ 生駒郡斑鳩町小吉田～稲葉西 L=0.7km(2/2) 平成25年度供用予定 生駒郡斑鳩町幸前～小吉田 L=3.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田 L=0.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 100 | ・調査推進：當麻元當麻方～太田地区 | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約８９％ 葛城市當麻元當麻方～太田 L=2.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路 | 440 | ・用地推進：豆市地区 （用地買収）A=500m2 ・工事推進 今戸高架橋（渡河部）下部工事 （N=1基） 豆市地区改良工事（L=200m） ・調査推進：豆市地区設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７９％ 吉野郡十津川村大字平谷～同村大字折立 L=1.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 50 | ・調査推進： 十津川村長殿地区 測量、地質、設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％ 十津川村長殿 L=2.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 和歌山県 | 一般国道169号 奥瀞道路(Ⅱ期) | 1680 | ・用地推進：竹筒地区 (A=約20,000m2) 玉置口地区 （A=約4,000m2） ・工事推進：峰トンネル工事 (L=367m) 竹筒トンネル工事 （L=699m） 玉置口第一橋工事 （L=261m） 玉置口第二橋工事 （L=142m） ・調査推進：関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約２５％ 事業進捗率：約１７％ 新宮市熊野川町玉置口～九重 L=5.2km(2/2) 平成27年度供用予定
和歌山県 | 近畿自動車道 紀勢線 田辺～すさみ | 23187 | ・用地推進： 田辺IC～すさみIC間 （用地国債再取得） A=12,000m2 ・工事推進： 稲成高架橋上部工事（L=320m） 右会津トンネル工事（L=570m） 右会津川橋上部工事（L=253m） 下万呂地区改良工事（L=500m） 平田橋上部工事（L=136m） 大谷橋・柿谷橋上部工事（L=208m） 後呂地トンネル工事(L=398m) 新庄地区改良工事（L=600m） 新川橋上部工事(L=145m) 坊垣内地区改良工事（L=100m） 平高架橋上部工事（L=312m） 十九渕第一トンネル工事（L=388m） 高瀬川橋下部工事（L=400m） 十九渕地区改良工事（L=140m） 芝山地区改良工事（L=160m） 見草トンネル工事(L=2,380m) 烏賊坂トンネル工事(L=1,616m) 田野井第一トンネル工事（L=133m） 田野井第二トンネル工事（L=1,654m） 田野井第三・第四トンネル工事（L=395m） 日置川橋下部工事（L=840m） 安宅トンネル工事（L=2,726m） 周参見第二トンネル工事(L=2,648m) 和深川トンネル工事（L=455m） 和深川第一橋工事（L=142m） 和深川第二橋工事（L=114m） 和深川地区改良工事（L=500m） 黒崎トンネル工事（L=2,841m） 見老津第一トンネル工事(L=211m) 西津浦トンネル工事（L=576m） 江住地区改良工事（L=420m） 稲成高架橋A1橋台他工事（L=60m） 墓ノ上地区函渠他工事（L=200m） 平高架橋A1橋台他工事（L=40m） 新庄･稲妻地区改良工事（L=100m） 津呂塗屋地区改良工事（L=100m） 蓮ヶ池地区改良工事（L=200m） 田辺市～すさみ町文化財発掘調査 ・調査推進：関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約２８％ 田辺～すさみ L=38.0km(2/4) 平成27年度供用予定
和歌山県 | 一般国道24号 大和街道環境整備 | 65 | ・用地推進： 橋本市古佐田～東家地区 （橋本市土地区画整理事業 公共施設管理者負担金） | 用地進捗率：約７４％ 事業進捗率：約８２％ 橋本市古佐田～東家 L=1.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道24号 紀北東道路 | 9300 | ・用地推進： 紀北かつらぎIC～打田IC間 （A=6,000m2) ・工事推進： 紀北かつらぎIC～打田IC間 改良工事（L=4,100m) 大谷橋他１橋上部工（L=30m) 佐野高架橋上部工（L=150ｍ） 堂田川橋上部工（L=80ｍ） 滝の谷川橋上部工（L=120ｍ） 西の谷川橋上部工（L=110ｍ） 西の谷高架橋上部工（L=40ｍ） 窪谷川橋上部工（L=150ｍ） 穴伏川高架橋上部工（110m） 切畑高架橋上部（L=90ｍ） 粉河東跨道橋工（L=40m） 粉河跨道橋他１橋上下部工（L=80m） 粉河那賀Aランプ橋他２橋上部工 （L=140m） ・調査推進： 紀北かつらぎIC～打田IC間調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８２％ 紀北かつらぎIC～打田IC L=12.9km(2/4) 平成25年度供用予定
和歌山県 | 一般国道24号 橋本道路 | 800 | ・用地推進： 橋本市上水道補償 ・工事推進： 橋本側道橋上部工事（L=250m） 中島側道整備工事（L=700m） ・調査推進： 中島地区調査設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９８％ 中島地区側道 側道部 L=0.7km(2/2) 平成24年度供用予定 橋本側道橋 側道部 L=0.4km(2/2) 平成24年度供用予定
和歌山県 | 一般国道24号 紀北西道路 | 6700 | ・用地推進：打田IC～岩出IC間 （用地国債再取得） 岩出IC～和歌山JCT間 （用地国債再取得） （A=16,000m2） ・工事推進：打田IC～岩出IC間 枇杷谷橋梁上部工事（L=80m） 奥の池橋下部工事（N=3基） 改良工事（L=1,000m） 改良工事（L=1,700m） 岩出IC～和歌山JCT間 改良工事（L=400m） 改良工事（L=300m） ・調査推進：打田IC～和歌山JCT間調査設計 | 用地進捗率：約７４％ 事業進捗率：約１０％ 打田IC～和歌山JCT L=12.2km(2/4) 平成27年度供用予定
和歌山県 | 一般国道26号 和歌山北バイパス | 400 | ・工事推進：嘉家作高架橋縦断変更 （L=390m) ・調査推進：嘉家作地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％ 嘉家作高架橋縦断変更 L=0.3km(4/4) 平成24年度供用予定
和歌山県 | 一般国道42号 那智勝浦道路 | 4600 | ・用地推進：天満～市屋地区 (A=38,000m2) (用地国債再取得) ・工事推進： 天満トンネル工事(L=409m) 金剛寺トンネル工事(L=906m) 那智勝浦ICＢランプ上部工事（L=125ｍ） 市屋第一トンネル工事（L=541m） 市屋第二トンネル工事（L=419m） 那智勝浦IC改良工事(L=400m) 湯川地区、橋ノ川地区、二河地区 工事用道路工事 ・調査推進：関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約５２％ 那智勝浦IC～那智勝浦町市屋 L=6.3km(2/4) 平成27年度供用予定
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 1000 | ・用地推進： 元町・三四六地区公共補償 ・工事推進： 元町・三四六地区改良工事(L=260m) ・調査推進：関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約６５％ 田辺市稲成町稲成～芳養町清地路 L=1.6km(2/4) 平成25年度供用予定 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 100 | ・用地推進：新堂地区（A=3,500m2） ・調査推進：有田市野 ～海南市冷水地区調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約２％ 有田市野～海南市冷水 L=9.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 100 | ・用地推進：冷水・藤白地区（A=1,000m2） ・工事推進：冷水地区改良工事（L=100m) ・調査推進：冷水地区調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約１６％ 海南市冷水～藤白 L=1.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
129577