## 道路事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 400 | ・用地推進：笹岡地区 （Ａ=625m2) ・工事推進： 取得用地管理工事 (L=4,300m) 堀水地区改良工事 (L=400m) ・調査推進： 堀水地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９３％ あわら市笹岡～坂井市丸岡町 L=5.4km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道8号 敦賀バイパス | 5 | ・工事推進： 樫曲地区沈下対策工事 (L=1,090m) ・調査推進： 樫曲地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７０％ 樫曲地区沈下対策 平成25年度完了予定
福井県 | 一般国道27号 金山バイパス | 290 | ・工事推進： 金山～佐田地区舗装工事 (L=1,310m) ・調査推進： 佐田地区水文観測調査 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９６％ 敦賀市金山～三方郡美浜町佐田 L=3.1km(4/4) 平成26年度供用予定
福井県 | 一般国道27号 美浜東バイパス | 424 | ・工事推進： 佐田ﾄﾝﾈﾙ設備工事 (L=460m) 佐田～太田地区舗装工事 (L=1,840m) ・調査推進： 佐田地区水文観測調査 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９５％ 三方郡美浜町佐田～山上 L=2.3km(4/4) 平成26年度供用予定
福井県 | 一般国道158号 永平寺大野道路 | 5212 | ・用地推進： 永平寺東IC～上志比IC間 （用地国債再取得） 轟地区他(A=2,570m2) 上下水道・電柱移設補償 ・工事推進： 大畑高架橋上部工事 (L=90m) 谷口高架橋上部工事 (L=171m) 光明寺１号橋上部工事 (L=106m) 光明寺２号橋下部工事 (L=65m) 光明寺２号橋上部工事 (L=65m) 轟２号橋下部工事(N=2基) 轟４号橋下部工事(N=2基) 轟５号橋上部工事(L=20m) 浅見１号橋下部工事 (N=2基) 浅見１号橋上部工事 (L=23m) 谷口～浅見地区改良工事 (L=2,950m) 松岡橋上部工事（L=32m） 松岡高架橋PC上部工事 （L=990m） 松岡ランプ橋上部工事 （L=306m） 吉野堺 ～吉野地区改良工事 （L=700m） ・調査推進： 轟地区調査設計、 水文観測調査 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８４％ 福井北JCT～松岡IC L=2.2km(2/4) 平成26年度供用予定 永平寺東IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 平成28年度供用予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） | 400 | ・用地推進： 下唯野～貝皿地区 (用地先行取得国債) ・工事推進： 取得用地管理工事 (L=400m) ・調査推進： 下唯野 ～貝皿地区調査設計 下唯野 ～貝皿地区水文観測調査 | 用地進捗率： ４％ 事業進捗率：約１％ 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） | 300 | ・調査推進： 貝皿 ～東市布地区調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 603 | ・工事推進：疋田トンネル工事 (L=63m) ・調査推進： 疋田地区調査設計 疋田～駄口地区道路設計 | 用地進捗率：約２６％ 事業進捗率：約５８％ 敦賀市疋田 L=0.5km(2/2) 平成26年度供用予定 敦賀市疋田～駄口 L=4.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 450 | ・工事推進： 冠山第２トンネル工事 (L=3,300m) 冠山1号橋上部工事 (L=76m) ・調査推進： 田代地区水文観測調査、 環境調査 田代地区調査設計 塚奥山地区水文観測調査、 環境調査 塚奥山地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１０％ 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ～今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 1090 | ・用地推進： 名坂～泉地区（A=2,500m2） ・工事推進： 名坂地区改良工事 （L=260m） 北脇地区改良工事 （L=460m） 泉地区改良工事（L=300m） ・調査推進： 名坂地区用地測量 名坂地区調査設計 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約８６％ 甲賀市水口町名坂～泉 L=3.5km(4/4) 平成27年度供用予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 2600 | ・用地推進： 石部地区（A=13,500㎡） 小野地区（A=11,700㎡） ・工事推進： 石部地区改良工事 （L=340m） 六地蔵地区改良工事 （L=200m） 石部地区歩道橋工事 （N=1橋） 六地蔵地区歩道橋工事 （N=1橋） ・調査推進： 石部地区調査設計 | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約７５％ 湖南市石部～栗東市小野 L=3.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 栗東市小野～同市上砥山 L=0.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 295 | ・工事推進： 中郡橋北交差点改良工事 （L=320m） ・調査推進： 菩提寺地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５３％ 湖南市菩提寺～同市石部 L=0.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 200 | ・用地推進： 磯～鳥居本地区 （A=6,000㎡） ・工事推進： 松原内湖地区 文化財発掘調査 ・調査推進：磯地区調査設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約５７％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 300 | ・用地着手： 小篠原～手原地区 （A=7,000㎡） ・調査推進： 小篠原 ～手原地区用地測量 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約５％ 野洲市小篠原～栗東市手原 L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 830 | ・用地推進： 塩津浜地区用地買収 （A=1,300㎡） ・工事推進： 塩津浜大橋上部工事 （L=116m） 塩津浜地区散水融雪 設備工事（L=900m） ・調査推進： 塩津浜地区用地測量・ 物件調査 | 用地進捗率：約６７％ 事業進捗率：約７６％ 長浜市西浅井町塩津浜 L=0.9km(2/2) 平成26年度供用予定 長浜市西浅井町塩津浜 L=1.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 200 | ・用地推進： 海津～西浜地区 （A=10,000㎡） ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 海津地区用地測量、 物件調査 | 用地進捗率：約８８％ 事業進捗率：約６８％ 高島市マキノ町海津～西浜 L=2.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 200 | ・用地推進： 北小松地区（A=7,000㎡） ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 北小松地区調査設計 | 用地進捗率：約６０％ 事業進捗率：約２６％ 大津市北小松 L=2.4km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 西大津バイパス | 10 | ・工事推進： 坂本地区舗装工事 （L=2,800m） ・調査推進： 道路台帳作成 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％ 坂本北IC～下阪本ランプ L=2.8km(4/4) 平成25年6月15日供用済
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 70 | ・用地推進： 牧地区（A=3,200㎡） ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 牧地区用地測量 牧地区物件調査 | 用地進捗率：約２２％ 事業進捗率：約１９％ 甲賀市信楽町黄瀬～勅旨 L=2.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 五条大宮拡幅 | 500 | ・調査推進： 関係機関協議資料作成 ・工事推進： 丹波口駅西地区改良工事 （L=400m） 丹波口駅西地区 舗装(上り)工事(L=400ｍ） 丹波口駅西地区 照明設置工事（L=400ｍ） | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９５％ 下京区中堂寺粟田町～右京区西院南高田町 L=0.4km(8/8) 平成26年度供用予定
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 340 | ・用地推進： 事業損失補償 ・調査推進： 関係機関協議資料作成 ・工事推進： 千代原口地区側道工事 （L=1,000m） | 用地進捗率：約４３％ 事業進捗率：約７５％ かどの地区 L=1.1km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 560 | ・工事推進： 土師地区他舗装工事 （L=1,100m） 堀高架橋上部工事 （L=114m） ・調査推進： 長田野～岡地区調査設計 羽合～新庄地区調査設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７４％ 福知山市長田野～同市東堀 L=1.1km(4/4) 平成25年度供用予定 福知山市東堀～同市岡 L=1.3km(4/4) 平成26年度供用予定 福知山市北羽合～同市新庄 L=1.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 50 | ・調査推進： 寺田～富野地区測量、 調査設計 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％ 城陽市寺田～城陽市富野 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 200 | ・用地着手： 倉谷～京田地区 （A=100m2） ・調査推進： 西舞鶴地区調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約５％ 舞鶴市上安～同市京田 L=4.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 木津東バイパス | 180 | ・用地着手： 木津地区（A=7,500m2） ・調査推進： 木津地区調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１０％ 木津川市木津天神山～同市木津馬場南 L=0.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 400 | ・用地推進： 柘榴地区～山田地区 （A=3,000m2） ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 柘榴地区 ～山田地区調査設計 | 用地進捗率：約２１％ 事業進捗率：約 ９％ 相楽郡精華町柘榴～木津川市相楽 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道478号 丹波綾部道路 | 18430 | ・用地推進： 曽根地区(用地補償国債） 曽根～大簾地区 （A=4,120m2） ・工事推進： 市森～広野地区改良工事 （L=3,330m） 丹波IC橋工事(L=302m) 須知川橋工事(L=440m) 須知第一ﾄﾝﾈﾙ工事 (L=303m) 須知第二トンネル工事 （L=380m） 曽根川橋工事（L=206m） 中台高架橋工事(L=152m) 桧山高架橋工事（L=371m） 大朴川橋工事（L=186m） 瀧谷高架橋工事（L=421m） 出合トンネル工事 （L=760m） 前谷川橋工事(L=103m) 高屋川橋工事（L=362m） 瑞穂トンネル工事 （L=2,895m） 峠谷橋工事（L=136m） 大簾ﾄﾝﾈﾙ工事(L=300m) 大簾高架橋工事（L=140m） 大簾川橋工事（L=503m） 和知ﾄﾝﾈﾙ工事(L=350m) 広野高架橋工事（L=86m） 由良川橋工事（L=713m） ・調査推進： 京丹波地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約４８％ 京丹波わちIC～丹波IC L=18.9km(2/4) 平成26年度供用予定
京都府 | 一般国道478号 京都第二外環状道路 | 2570 | ・用地推進： 事業損失補償 ・工事推進： 長岡京地区整備工事 （L=1,400m） 大原野地区周辺整備工事 （L=500m） 大原野地区工事用道路 撤去工事（L=2,900m） ・調査推進： 調子地区～奥海印寺地区 事業損失調査 大原野地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９５％ 大山崎JCT・IC～沓掛IC L=9.8km(4/4) 平成25年4月21日供用済
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 2272 | ・用地推進： 下田原地区（A=500m2） 北田原地区(A=2,300m2) ・工事推進： 清滝トンネル工事 (L=1,116m) 下田原地区改良工事 (L=1,074m) 清滝地区舗装工事 (L=1,700m) 下田原地区舗装工事 (L=800m) 高山地区改良工事 (L=400m) 高山大橋下部工事(N=4基) ・調査推進： 逢坂～下田原地区 水文観測調査 下田原地区調査設計 高山地区水文観測調査 北田原地区物件調査 | 用地進捗率：約５６％ 事業進捗率：約５３％ 四條畷市清瀧～下田原 L=1.7km(4/4) 平成25年度供用予定 生駒市高山町 一般部 L=0.4km（2/2) 平成27年度供用予定 四條畷市下田原 L=1.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 生駒市北田原町～鹿畑町 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府・奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 268 | ・用地着手： 穴虫地区（A=200m2） ・調査推進： 柏原市旭ヶ丘 ～田辺地区設計 香芝市穴虫 ～田尻地区設計 香芝市穴虫～田尻地区 用地測量、物件調査 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約３％ 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府・和歌山県 | 一般国道26号 和歌山岬道路 | 5540 | ・用地推進： 深日～孝子地区 (A=65,000m2） 大谷地区～平井地区 （用地国債再取得） 平井地区（A=48,000㎡） 公共移設補償 ・工事推進： 深日高架橋上部工事 (L=128m) 深日トンネル工事(L=183m) 孝子地区改良工事 (L=1,300m) 中孝子高架橋下部工事 (N=8基) 上孝子北地区改良工事 (L=100m) 上孝子高架橋下部工事 (N=3基) 平井トンネル工事(L=560m) 大谷橋上部工事（L=50m） ・調査推進： 深日～孝子地区調査設計 大谷地区、 平井地区調査設計 | 用地進捗率：約４８％ 事業進捗率：約２７％ 深日ランプ～大谷ランプ L=7.2km(2/4) 平成27年度供用予定
大阪府 | 一般国道26号 第二阪和国道 | 1700 | ・用地推進： 深日地区(A=3,000m2） ・工事推進： 淡輪西地区改良工事 (L=380m) 大谷池橋上部工事(L=61m) 大谷西地区改良他工事 (L=765m) 岬第一橋下部工事(N=2基) 淡輪深日地区改良工事 (L=280m) 深日ランプ橋下部工事 (N=2基) 深日ランプ橋上部工事 (L=221m) ・調査推進： 淡輪～深日地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７９％ 淡輪ランプ～深日ランプ L=2.2km(2/4) 平成27年度供用予定
大阪府・和歌山県 | 一般国道480号 鍋谷峠道路 | 2400 | ・用地推進： 父鬼地区（A=300m2) ・工事推進： 鍋谷峠トンネル工事 （L=3,700m) 第5橋梁上部工事（L=90m） ・調査推進： 父鬼地区調査設計 かつらぎ町平地区調査設計 | 用地進捗率：約９６％ 事業進捗率：約３１％ 和泉市父鬼町～伊都郡かつらぎ町平 L=4.1km(2/2) 平成27年度供用予定
兵庫県 | 一般国道2号 神戸2号交差点改良 | 160 | ・用地推進： 塩屋地区（A=110m2） ・工事推進： 菅公橋（JR.委託）（L=40m） 西塩屋地区改良工事 （L=400m） ・調査推進： 塩屋地区調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約８８％ 須磨区西須磨～垂水区泉ヶ丘1丁目 L=2.8km(3/3) 平成26年度供用予定
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 150 | ・用地買収： 櫨谷地区占用物件 移設補償 ・工事推進： 櫨谷地区改良工事 （L=100m） ・調査推進： 櫨谷地区橋梁設計 | 用地進捗率：約８７％ 事業進捗率：約７３％ (主)小部明石線～(都)西神5号線 一般部 L=1.0km(2/2) 平成25年度供用予定 永井谷JCT～石ヶ谷JCT L=6.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 700 | ・用地推進： 野々地区（A=900m2） ・工事推進： 野々・八洞地区改良工事 (L=700m) 取得用地管理工事 ・調査推進： 上松 ～八洞地区調査設計 上松 ～東有年地区調査設計 | 用地進捗率：約７１％ 事業進捗率：約４４％ 相生市若狭野町上松～同町八洞 L=1.8km(4/4) 平成27年度供用予定 相生市若狭野町八洞～赤穂市東有年 L=6.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 140 | ・用地推進： 美方郡香美町村岡区日影 地区（A=700m2） 美方郡香美町村岡区福岡 ～日影地区（A=1,800m2） ・工事推進： 福岡・日影地区 取得用地管理工事 ・調査推進： 黒田日影地区調査設計 | 用地進捗率：約８２％ 事業進捗率：約４９％ 香美町村岡区福岡～日影 L=3.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 150 | ・用地推進： 炬口～宇山地区 （A=1,900m2） ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 宇山地区調査設計 | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約８０％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 100 | ・調査推進： 下伊勢地区調査設計 | 用地進捗率：約３０％ 事業進捗率：約５９％ 姫路市林田町下伊勢～同町六九谷 L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 平野拡幅 | 234 | ・用地推進： 常本地区（A=1,800m2） 西戸田～常本地区 占用物件移設補償 ・工事推進： 西戸田～常本地区 改良工事（L=300m） ・調査推進： 西戸田 ～常本地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８９％ 西区平野町西戸田～常本 L=1.3km(4/4) 平成26年度供用予定
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 180 | ・用地推進： 田井地区 占用物件移設補償 ・工事推進： 田井地区改良工事 （L=300m） ・調査推進： 常本～田井地区調査設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７２％ 西区平野町常本～神出町田井 L=1.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 300 | ・用地推進： 上戸田地区（A=460m2） ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 津万～大伏地区 埋蔵文化財調査 下戸田～寺内地区 調査設計 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約４１％ 西脇市下戸田～同市黒田庄町大伏 L=5.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 1500 | ・用地推進： 茶園地区（A=1,800m2） 東久保地区（A=5,500m2） ・工事推進： 八幡トンネル工事（L=200m） 東之町地区改良工事 （L=100m） ・調査推進： 東之町～大西地区 道路付属物設計 東久保～茶園地区 調査設計 | 用地進捗率：約７０％ 事業進捗率：約８６％ 西宮市塩瀬町名塩字ヤケリ～土林 L=1.4km(4/4) 平成26年度供用予定 西宮市山口町下山口～塩瀬町名塩字ヤケリ L=2.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西宮市塩瀬町名塩字土林～西宮市生瀬町 L=2.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 1900 | ・用地推進： 豊岡市上佐野 ～豊岡市日高町久斗地先 （用地国債再取得） 上佐野～久斗地 （A=2,000m2） ・工事推進： 豊岡市上佐野 ～豊岡市日高町久斗地先 埋蔵文化財発掘調査 祢布トンネル工事 (L=595m) 山本地区改良工事 （L=532m） 日高北IC改良工事 （L=730m） ・調査推進： 豊岡地区水文調査、 環境調査 豊岡地区調査設計 | 用地進捗率：約８２％ 事業進捗率：約１５％ 豊岡南IC～日高IC L=6.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 八鹿日高道路 | 4900 | ・用地推進： 豊岡市日高町久斗 ～養父市八鹿町高柳地先 （用地国債再取得） 久斗地区（A=400m2） 久斗～高柳地区 （A=10,100m2） ・工事推進： 豊岡市日高町久斗 ～養父市八鹿町高柳地先 埋蔵文化財発掘調査 稲葉川橋下部工事 （N=1基） 浅倉高架橋下部工事 （N=6基） 浅倉高架橋上部工事 （L=190m) 門前トンネル工事 (L=560m) 青山川橋上下部工事 （L=262m) 宿南１号橋下部工事 （N=2基） 宿南地区改良工事 （L=589m） 三谷トンネル工事 （L=2,810m) 高柳地区改良工事 （L=179m） 八木川橋下部工事 (N=5基） ・調査推進： 養父地区水文観測調査、 環境調査 養父地区調査設計 | 用地進捗率：約８５％ 事業進捗率：約１２％ 日高IC～八鹿氷ノ山IC L=9.7km(2/4) 平成28年度供用予定
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 8042 | ・用地推進： 條地区～出屋敷地区 （A=25,000m2） ・工事推進： 中町高架橋上部工事 （L=260m） 天理～田原本地区 舗装工事（L=3,500m） 玉手高架橋下部工事 （N=1基） 本馬高架橋上部工事 （L=120m） 玉手高架橋上部工事 （L=560m） 蛇穴高架橋上部工事 （L=930m） 秋津高架橋上部工事 （L=150m） 篠地区改良工事（L=250m） 水泥トンネル工事 （L=1,170m） 朝町地区下部工事（N=5基） 五百家地区改良工事 （L=200m） 出屋敷高架橋下部工事 （N=3基） 大和郡山JCT 埋蔵文化財発掘調査 御所IC～五條北IC 埋蔵文化財発掘調査 ・調査推進： 御所IC～五條北IC 水文観測調査 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約７６％ (主)天理王寺線 ～(主)桜井田原本王寺線 一般部 L=3.5km(4/4) 平成25年度供用予定 御所IC～御所南IC L=2.5km (2/4) 平成26年度供用予定 大和郡山JCT～郡山南IC L=1.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 御所南IC～五條北IC L=7.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 (県)天理斑鳩線 ～(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 田原本IC L=0.4km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 橿原北IC～橿原高田IC L=4.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 150 | ・用地着手： 大和郡山市域（A=5,000m2） （用地先行取得国債） ・調査推進： 奈良IC～大和郡山JCT 用地測量、物件調査 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 奈良IC～大和郡山JCT L=6.3km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 140 | ・用地推進： 稲葉西～龍田地区 （A=100m2） ・調査推進： 稲葉西～龍田地区 用地測量、物件調査 ・工事推進： 小吉田 ～稲葉西地区舗装工事 (L=300m） | 用地進捗率：約３６％ 事業進捗率：約２８％ 生駒郡斑鳩町小吉田～稲葉西 L=0.7km(2/2) 平成25年度供用予定 生駒郡斑鳩町幸前～小吉田 L=3.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田 L=0.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 10 | ・調査推進： 當麻元當麻方 ～太田地区調査設計 | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約８９％ 葛城市當麻元當麻方～太田 L=2.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路 | 540 | ・用地推進： 平谷地区（A=500m2） ・工事推進： 今戸高架橋（渡河部） 下部工事（N=1基） 平谷地区改良工事 （L=200m） ・調査推進： 平谷地区用地測量、 物件調査 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８０％ 吉野郡十津川村大字平谷～同村大字折立 L=1.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 140 | ・用地着手： 長殿地区（A=2,500m2） ・調査推進： 長殿地区設計 長殿地区用地測量、 物件調査 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 十津川村長殿 L=2.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路（風屋川津・宇宮原工区） | 50 | ・調査推進： 風屋川津 ～宇宮原工区測量、 地質調査、道路設計 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％ 十津川村野尻～宇宮原 L=6.7km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県・和歌山県 | 一般国道169号 奥瀞道路(Ⅱ期) | 2640 | ・用地推進： 竹筒地区（A=2,400m2） 玉置口地区（A=880m2） ・工事推進： 大洞橋下部工事（N=2基） 大洞地区改良工事 （L=120m） 竹筒地区改良工事 （L=180m） 葛山トンネル工事(L=699m) 玉置口第一橋工事 （L=261m） 玉置口第二橋工事 （L=142m） 谷口橋上部工事（L=24m） ・調査推進： 関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約３４％ 新宮市熊野川町玉置口 ～九重 L=5.2km(2/2) 平成27年度供用予定
和歌山県 | 近畿自動車道 紀勢線 田辺～すさみ | 27800 | ・用地推進： 田辺IC～すさみIC間 （A=5,000m2） ・工事推進： 稲成高架橋上部工事 （L=320m） 右会津トンネル工事（L=570m） 右会津川橋上部工事 （L=253m） 上万呂高架橋上部工事 （L=209m） 荒掘高架橋上部工事(L=92m) 岩崎地区改良工事(L=620m) 野田高架橋上部工事(L=137m) 富田川橋上部工事(L=274m) 十九渕第一トンネル工事 （L=388m） 十九渕第二トンネル工事 (L=328m) 高瀬川橋上部工事(L=279m) 辰ノ口橋上部工事(L=139m) 石経高架橋上部工事(L=203m) 田ノ口橋上部工事(L=170m) 富田第一・第二 トンネル工事(L=367m) 袋川橋上部工事(L=108m) 見草トンネル工事(L=2,380m) 烏賊坂トンネル工事(L=1,616m) 田野井第一トンネル工事 （L=133m） 田野井第二トンネル工事 （L=1,654m） 田野井第三・第四 トンネル工事（L=395m） 大古地区改良工事(L=670m) 日置川橋上部工事(L=888m) 周参見第一 トンネル工事(L=940m) 立野地区改良工事(L=330m) 周参見第二 トンネル工事(L=2,648m) 和深川トンネル工事（L=455m） 和深川第一橋工事（L=142m） 和深川第二橋工事（L=114m） 黒崎トンネル工事（L=2,841m） 見老津第一 トンネル工事(L=211m) 見老津第二 トンネル工事(L=959m) 西津浦トンネル工事（L=576m） 下万呂地区 跨道橋工事(L=89m) 中万呂地区改良工事(L=290m) 寺谷～坊垣内地区 改良工事(L=340m) 蓮ヶ池～野田地区 改良工事(L=440m) 田野井地区改良工事(L=360m) ・調査推進： 関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約４４％ 田辺～すさみ L=38.0km(2/4) 平成27年度供用予定
和歌山県 | 一般国道24号 大和街道環境整備 | 165 | ・用地推進： 橋本市古佐田～東家地区 （橋本市土地区画整理事業 公共施設管理者負担金） | 用地進捗率：約８５％ 事業進捗率：約８３％ 橋本市古佐田～東家 L=1.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道24号 橋本道路 | 324 | ・用地推進： 橋本市上水道補償 ・工事推進： 中島側道整備工事 （L=700m） | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９９％ 中島地区側道 側道部 L=0.7km(2/2) 平成25年度供用予定
和歌山県 | 一般国道24号 紀北東道路 | 5000 | ・用地推進： 紀北かつらぎIC～打田IC間 公共移設補償 ・工事推進： 紀北かつらぎIC～打田IC間 上丹生谷改良工事 （L=390ｍ） 中津川地区改良工事 （L=460ｍ） 藤井東改良工事 （L=180ｍ） 藤井地区改良工事 （L=440ｍ） 北志野函渠工事 （L=90ｍ） 北長田地区法面 対策工事（L=290ｍ） 打田IC（Aランプ） 改良工事（L=120ｍ） 佐野高架橋上部工事 （L=150ｍ） 堂田川橋上部工事 （L=80ｍ） 滝の谷川橋上部工事 （L=120ｍ） 西の谷川橋上部工事 （L=110ｍ） 窪谷川橋上部工事 （L=150ｍ） 穴伏川高架橋工事 （L=110m） 粉河東跨道橋上部工事 （L=40m） 粉河南跨道橋上部工事 （L=40m） 粉河那賀Ａランプ橋他 １橋上部工事（L=80m） 打田IC・Ａランプ橋他 １橋上部工事（L=100m） 舗装・施設整備工事 （L=12,900m） ・調査推進： 紀北かつらぎIC ～打田IC間調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８８％ 紀北かつらぎIC～打田IC L=12.9km(2/4) 平成25年度供用予定
和歌山県 | 一般国道24号 紀北西道路 | 9740 | ・用地推進： 打田IC～岩出IC間 （用地国債再取得） 岩出IC～和歌山JCT間 （用地国債再取得） 根来～弘西地区 （A=109,000m2） ・工事推進： 打田IC～岩出IC間 東三谷改良工事（L=220ｍ） 奥の池橋他上部工事 （L=220m） 根来トンネル工事 （L=2,310m） 岩出IC Aランプ橋 他3橋上部工事（L=320m） 岩出IC ランプ橋下部工事 （N=8基） 岩出IC～和歌山JCT間 上黒谷北地区下部他工事 （N＝1基） 安上岩出トンネル工事 （L=2,060m） 雄ノ山高架橋工事 （L=990m） 和歌山JCT Dランプ橋工事 （L=480m） 岡野第一橋工事（L=150m） 岡野第二橋工事（L=110m） 北別所高架橋工事 （L=560m） ・調査推進： 打田IC ～和歌山JCT間調査設計 | 用地進捗率：約７９％ 事業進捗率：約１５％ 打田IC～和歌山JCT L=12.2km(2/4) 平成27年度供用予定
和歌山県 | 一般国道42号 那智勝浦道路 | 4700 | ・用地推進： 天満～市屋地区 (A=38,000m2) (用地国債再取得) 湯川地区(A=3,900m2) ・工事推進： 天満高架橋上部工事 (L=210m) 湯川第一トンネル工事 (L=465m) 湯川第二トンネル工事 (L=284m) 湯川第三トンネル工事 (L=102m) 竹向トンネル工事(L=428m) 竹向橋上部工事 (L=128m) 市屋第一トンネル工事 （L=541m） 市屋第二トンネル工事 （L=419m） ・調査推進： 関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約５７％ 那智勝浦IC～那智勝浦町市屋 L=6.3km(2/4) 平成27年度供用予定
三重県・和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 50 | ・調査推進： あけぼの地区 測量、地質調査 鵜殿～神内地区 測量、地質調査 | 用地進捗率：約０％ 事業進捗率：約０％ 新宮市あけぼの～紀宝町神内 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 910 | ・用地推進： 元町～清地路地区 公共補償 清地路～大屋地区 公共補償 ・工事推進： 三四六地区改良工事 (L=160m) 稲成～芳養地区舗装工事 (L=1,600m) ・調査推進： 関係機関協議資料作成 清地路～大屋地区設計 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約７６％ 田辺市稲成町稲成～芳養町清地路 L=1.6km(2/4) 平成25年度供用予定 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 400 | ・用地着手： 新堂地区（A=2,000m2） ・調査推進： 有田市野～海南市冷水 地区水文観測調査 有田市野～海南市冷水 地区地質調査 有田市野～海南市冷水 地区調査設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約３％ 有田市野～海南市冷水 L=9.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 400 | ・用地推進： 冷水地区（A=1,000m2） 冷水地区（A=1,200m2） ・工事推進： 冷水地区改良工事 （L=100m） ・調査推進： 冷水地区調査設計 | 用地進捗率：約１９％ 事業進捗率：約１９％ 海南市冷水～藤白 L=1.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定