## 河川事業
○事業内容公表（地方整備局別）
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
和歌山県 三重県 | 熊野川直轄河川改修事業 | 755 | あけぼの地区：水門改良1基、高潮堤100m （平成25年度完成予定） 市田川水門：耐震対策1基 （平成25年度完成予定） 鮒田水門：耐震対策1基 等 （平成25年度完成予定） 等
和歌山県 奈良県 | 紀の川直轄河川改修事業 | 1961 | 六十谷地区：樋門改築1基 （平成26年度完成予定） 九度山地区：用地0.3ha 岡田地区：浸透対策1200m （平成25年度完成予定） 花野地区：浸透対策400m （平成25年度完成予定） 岸上地区：浸透対策1000m （平成25年度完成予定） 後田地区：浸透対策1200m （平成25年度完成予定） 西渋田地区：浸透対策1800m （平成25年度完成予定） 竹房地区：浸透対策2400m （平成25年度完成予定） 岩出狭窄部対策調査検討 野原西地区：築堤80m、護岸80m、用地 0.73ha 二見地区：樋門1基、用地 1.14ha 等
大阪府 奈良県 | 大和川直轄河川改修事業 | 4128 | 国分市場地区：河道掘削62千m3、護岸410m （平成26年度完成予定） 久度地区：浸透対策320m （平成25年度完成予定） 泉台地区：浸透対策410m （平成25年度完成予定） 勢野東地区：浸透対策190m （平成25年度完成予定） 大和川遊水地整備調査検討 佐保川西名阪橋梁：橋梁架替 1橋 （平成25年度完成予定） 伊豆七条地区：浸透対策330m （平成25年度完成予定） 下三橋地区：浸透対策430m （平成25年度完成予定） 阪高大和川線：覆蓋増工費1式 （平成28年度完成予定） 等
大阪府 京都府 滋賀県 三重県 | 淀川・桂川・瀬田川・木津川下流・木津川上流直轄河川改修事業 | 4917 | 毛馬水門：耐震対策1基 （平成27年度完成予定） 毛馬閘門：耐震対策1基 （平成27年度完成予定） 毛馬排水機場：耐震対策1基 （平成27年度完成予定） 本庄東地区：緊急用河川敷道路整備800m 大宮地区：盛土1式 （平成25年度完成予定） 塔の島地区：河道掘削5千m3、護岸320m、橋脚補強1橋、用水機場部分改築1基 （平成27年度完成予定） 大下津地区：築堤200m、用地 0.47ha 桂上野地区外：河道掘削64千m3 嵐山河道整備検討 黒津地区外：河道掘削 32千m3 赤田川樋門：樋門改築1基 （平成28年度完成予定） 鐘付樋門：樋門改築1基 （平成26年度完成予定） 菱田地区：浸透対策400m （平成25年度完成予定） 橋本地区：浸透対策1200m （平成25年度完成予定） 島ヶ原地区：護岸145m 柘植地区：浸透対策1400m （平成25年度完成予定） 等
大阪府 | 淀川特定構造物改築事業（阪神電鉄阪神なんば線淀川橋梁） | 250 | 阪神なんば線淀川橋梁：橋梁部詳細設計 等
滋賀県 | 野洲川直轄河川改修事業 | 62 | 野洲地区：浸透対策100m 等
三重県 | 木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地） | 908 | 新居地区外：築堤250m、低水護岸500m、橋梁架替1橋、付替県道100m、用地0.03ha 等 （平成26年度完成予定）
大阪府 兵庫県 | 猪名川直轄河川改修事業 | 1271 | 今在家地区外：河道掘削12千m3、床固め撤去1式 東園田地区外：河道掘削92千m3、橋脚保護1式、井堰改築1基、床固め撤去1式 等
兵庫県 | 加古川直轄河川改修事業 | 2514 | 高砂地区外：河道掘削165千m3 広島地区：築堤310m、樋門2基、取水施設1基 （平成25年度完成予定） 滝野地区：河道掘削19千m3 前谷川樋門：樋門改築1基 （平成26年度完成予定） 葉多地区：浸透対策700m （平成25年度完成予定） 等
兵庫県 | 揖保川直轄河川改修事業 | 1193 | 興浜地区：橋梁架替1橋（平成27年度完成予定） 曲里地区：河道掘削2千m3、護岸1200m2、井堰改築1基、用地0.2ha （平成26年度完成予定） 井野原地区：築堤190m、護岸510m、井堰撤去4基 （平成26年度完成予定） 浜田北地区：浸透対策400m （平成25年度完成予定） 成山新田地区：浸透対策500m （平成25年度完成予定） 苅屋地区：浸透対策600m （平成25年度完成予定） 今宿地区：築堤50m、護岸50m、用地 0.44ha （平成28年度完成予定） 等
兵庫県 | 円山川直轄河川改修事業 | 4055 | ひのそ地区外：築堤280m、樋門2基、用地1.0ha （平成27年度完成予定） 戸島地区：築堤100m、用地1.2ha、補償1式 （平成25年度完成予定） 下鶴井地区：土砂仮置場返還1式 （平成25年度完成予定） 日高地区：築堤460m、護岸460m、樋門1基、用地1.5ha（平成26年度完成予定） 中郷遊水地：用地9ha、補償1式 引野地区：浸透対策500m （平成25年度完成予定） 嶋地区：浸透対策400m （平成25年度完成予定） 鍛冶屋地区：浸透対策100m、用地0.03ha （平成25年度完成予定） 等
京都府 | 由良川直轄河川改修事業 | 665 | 私市地区：用地1.2ha、補償1式 （平成29年度完成予定） 下流部：河道掘削8千m3 （平成26年度完成予定） 青野地区：浸透対策1490m （平成25年度完成予定） 位田地区：浸透対策380m （平成25年度完成予定） 等
京都府 | 由良川土地利用一体型水防災事業 | 5168 | 久田美地区：補償1式 三河地区：補償1式 河守地区：築堤460m、CCTV2台、堤脚水路460m 千原・尾藤地区：築堤460m、道路付替1式、堤脚水路520m 水間・中山地区：築堤90m 大川地区：築堤100m、樋門1基、道路付替1式、橋梁架設1式、文化財調査1式、補償1式 上東地区：築堤140m、道路付替1式、補償1式 志高地区：地盤改良1式、補償1式、築堤120m、盛土440m 桑飼下-2地区：補償1式 地頭地区：補償1式 高津江地区：補償1式 二箇-2地区：補償1式 二箇-4地区：補償1式 北有路地区：橋梁架替1式、道路付替1式、補償1式 南有路地区：築堤270m、道路付替1式 公庄地区：CCTV4台、道路付替1式 等 （平成26年度完成予定）
福井県 | 北川直轄河川改修事業 | 84 | 水取地区外：河道掘削4千m3 等
福井県 | 九頭竜川直轄河川改修事業 | 1731 | 下野地区：築堤400m （平成28年度完成予定） 灯明寺・天池地区：河道掘削40千m3、侵食対策400m （平成25年度完成予定） 馬渡川樋門：樋門改築1基 （平成28年度完成予定） 山室地区：築堤800m （平成25年度完成予定） 江端地区：浸透対策400m、用地0.15ha （平成25年度完成予定） 等
福井県 | 九頭竜川総合水系環境整備事業 | 120 | 小尉地区：水際環境保全再生 2.7ha 狐川樋門：支川連続性再生 2箇所 森田地区：砂礫河原保全再生 1ha （平成28年度完成予定） 等
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 | 淀川総合水系環境整備事業 | 649 | 瀬田川南郷地区：管理用通路整備 128m（平成26年度完成予定） 野洲川河口部：ヨシ帯整備 40m（平成26年度完成予定） 鵜殿地区：高水敷切下げ 0.45ha 唐崎地区：淀川ワンド再生 2個 桂川５号井堰：魚道調査設計 1式 木津川たまり再生調査設計 1式 余野川合流点：簡易魚道設置 1箇所 猪名川河川環境設計業務 1式 等
大阪府 奈良県 | 大和川総合水系環境整備事業 | 122 | 大和川水環境改善計画のモニタリング 1式（平成27年度完成予定) 大和川水際環境の保全・再生 0.4km 八尾市若林地区：かわまちづくり整備工事 145m（平成25年度完成予定） 珊瑚珠川魚道設置 1箇所 等
兵庫県 | 加古川総合水系環境整備事業 | 31 | 曇川合流点：ワンド整備 2箇所、魚道整備 3箇所(平成25年度完成予定) 等
兵庫県 | 円山川総合水系環境整備事業 | 222 | 加陽地区、円山川本川中流地区：湿地再生 1.3ha 寺内第一樋門：魚道設置 1箇所 等
和歌山県 | 紀の川総合水系環境整備事業 | 17 | 内川：大門川浄化対策検討 1式 等

## ダム事業
○事業内容公表（地方整備局別）
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
京都府 | 天ヶ瀬ダム再開発事業 | 5159 | トンネル式放流設備、付替道路工事、水理水文調査 等
滋賀県 | 大戸川ダム建設事業 | 1308 | 付替道路工事、水理水文調査 等
福井県 | 足羽川ダム建設事業 | 3225 | 用地補償、水理水文調査 等

## 海岸事業
○事業内容公表（地方整備局別）
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県 | 東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 160.913 | 垂水工区：護岸工 30m、用地 390m2等（平成27年度完成予定）

## 砂防事業
○事業内容公表（地方整備局別）
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県 | 六甲山系直轄砂防事業 | 3218.798 | 鍋蓋山砂防堰堤、本庄砂防堰堤補強、二十渉砂防堰堤補強、八洲嶺砂防堰堤補強、ユルキ谷砂防堰堤、奥須磨砂防堰堤、東服山砂防堰堤 (平成25年度完成予定） 鉢伏・堺川砂防堰堤補強、二の谷東第二砂防堰堤、奥山川砂防堰堤補強、長背砂防堰堤補強、檜川第三砂防堰堤、上原川砂防堰堤、牛ノ背東砂防堰堤 (平成26年度完成予定） 摩耶第五砂防堰堤、船坂第十砂防堰堤、剣谷第四砂防堰堤、高倉川砂防堰堤、椿谷第三砂防堰堤補強、日柳第三砂防堰堤、北の嶺砂防堰堤補強 (平成27年度完成予定） 菊水山第三・第四砂防堰堤、須磨寺砂防堰堤補強、西服山第三砂防堰堤、奥東服山砂防堰堤、カツカ谷砂防堰堤、ショウブケ谷砂防堰堤、多聞寺川砂防堰堤 (平成28年度完成予定） 苧川谷山腹工、滝ヶ谷第二砂防堰堤補強、婆谷第二砂防堰堤、夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーンベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリーンベルト (平成29年度以降完成予定） 砂防設備設計、用地取得 5.7ha 等
滋賀県 | 瀬田川水系直轄砂防事業 | 446.308 | 南郷砂防堰堤(平成25年度完成予定） 伝導谷砂防堰堤(平成25年度完成予定） 等
三重県 奈良県 | 木津川水系直轄砂防事業 | 218.2 | 大滝嵩上堰堤改築（平成25年度完成予定） 太良路川砂防堰堤群（平成27年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得 1ha 等
福井県 | 九頭竜川水系直轄砂防事業 | 183 | カミ川砂防堰堤（平成28年度完成予定） 中島鎌谷川第二砂防堰堤（平成28年度完成予定） 等

## 地すべり対策事業
○事業内容公表（地方整備局別）
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
大阪府 | 亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 | 551.668 | 管理用道路工（平成26年度完成予定）、用地取得 0.0446ha 等