## 河川事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備考
和歌山県 三重県 | 熊野川直轄河川改修事業 | 615 | あけぼの地区：ＣＣＴＶ N=3基 新宮地区外：光ケーブルL=7,000m（平成26年度完成予定） 鮒田水門：水門改良N=1基、光ケーブルL=5,000m（平成26年度完成予定） 等
和歌山県 奈良県 | 紀の川直轄河川改修事業 | 2561 | 六十谷地区：樋門N=1基（平成26年度完成予定） 笠田東地区：浸透対策L=200m 市脇地区：浸透対策L=400m 湊地区：築堤L=100m 北島地区外：水防拠点関連整備1式 九度山地区：用地A=0.55ha 岩出狭窄部対策調査検討 野原西地区：築堤・護岸L=120m、樋門N=1、用地A=0.84ha 二見地区：築堤・護岸L=170m 等
大阪府 奈良県 | 大和川直轄河川改修事業 | 3826 | 国分市場地区：築堤L=120m、用地A=0.02ha （平成26年度完成予定） 太田地区外：護岸L=1,400m （平成26年度完成予定） 河合地区：浸透対策L=200m （平成26年度完成予定） 勢野東地区外：樋門改良N=5基 大和川遊水地整備調査検討 長安寺地区：貯留施設改良1式、樋門改良N=2基 阪高大和川線：覆蓋増工費１式、盛土V=96千m3（平成28年度完成予定） 等
大阪府 京都府 滋賀県 三重県 | 淀川・桂川・瀬田川・木津川下流・木津川上流直轄河川改修事業 | 6030 | 毛馬水門：水門改良N=1基 （平成27年度完成予定） 毛馬閘門：閘門改良N=1基 （平成27年度完成予定） 毛馬排水機場：排水機場改良N=1基 （平成27年度完成予定） 淀川大堰：堰改良N=1基 海老江地区：堤防改良L=200m （平成26年度完成予定） 一津屋樋門：樋門改良N=1基 （平成26年度完成予定） 太間排水樋門：樋門改良N=1基 （平成26年度完成予定） 寝屋川取水樋門：樋門改良N=1基 （平成26年度完成予定） 安居樋門：樋門改良N=1基 （平成26年度完成予定） 小金川樋門：樋門改良N=1基 （平成26年度完成予定） 本庄東地区：水防拠点関連整備 1式 （平成27年度完成予定） 橋本樋門：樋門改良N=1基 桂上野地区外：河道掘削V=133千m3、用地A=0.2ha 嵐山地区：堆積土砂撤去V=3千m3 黒津地区外：河道掘削V=15.9千m3 赤田川樋門：樋門改築N=1基（平成28年度完成予定） 鐘付樋門：樋門改築N=1基（平成26年度完成予定） 大住田辺地区：浸透対策L=1,600m （平成26年度完成予定） 東草内地区：浸透対策L=1,600m （平成26年度完成予定） 上狛地区：浸透対策L=3,200m （平成26年度完成予定） 科手地区：水防拠点関連整備1式 名張地区：河道掘削V=2千m3 塔の島地区：河道掘削V=3.4千m3、護岸L=500m （平成27年度完成予定） 大下津地区：用地A=0.82ha 等
大阪府 | 淀川特定構造物改築事業（阪神電鉄阪神なんば線淀川橋梁） | 31 | 詳細設計 等
滋賀県 | 野洲川直轄河川改修事業 | 62 | 出庭地区：浸透対策L=50m 立入地区：浸透対策L=100m 等
三重県 | 木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地） | 517 | 新居地区：築堤L=120m、橋梁架替1式、用地A=0.77ha 三田地区：用地0.7ha 等
大阪府 兵庫県 | 猪名川直轄河川改修事業 | 454 | 出在家地区：河道掘削V=5千m3 等
兵庫県 | 加古川直轄河川改修事業 | 2674 | 高砂地区外：河道掘削V=189.9千m3 滝野地区：河道掘削V=42.9千m3、用地0.85ha 前谷川樋門：樋門改築N=1基 （平成26年度完成予定） 河高地区：浸透対策L=600m（平成26年度完成予定） 等
兵庫県 | 揖保川直轄河川改修事業 | 1252 | 興浜地区：築堤L=200m、護岸L=200m、（平成27年度完成予定） 曲里地区：河道掘削V=6千m3、築堤L=180m、護岸L=180m、井堰改築N=1基、旧堰撤去N=1基、水路工L=280m （平成26年度完成予定） 井野原地区：樋門撤去N=5基（平成26年度完成予定） 下野地区：浸透対策L=1000m（平成26年度完成予定） 今宿地区：築堤L=180m、護岸L=180m、用地A=0.34ha（平成28年度完成予定） 等
兵庫県 | 円山川直轄河川改修事業 | 3775 | ひのそ地区外：築堤L=3,000m、用地A=0.5ha（平成27年度完成予定） 下鶴井地区：土砂仮置場返還1式（平成26年度完成予定） 日高地区：築堤L=700m（平成26年度完成予定） 鶴岡日置地区：用地A=3.3ha 中郷遊水地：用地A=8.0ha 等
京都府 | 由良川直轄河川改修事業 | 3047 | 私市地区外：築堤L=500m、河道掘削48千m3、浸透対策L=600m、補償１式 下流部地区：補償1式 等
京都府 | 由良川土地利用一体型水防災事業 | 3923 | 水間・中山地区：CCTV N=2基、樋門改良N=1基 上東地区：CCTV N=2基、樋門改良N=1基、補償１式 大川地区：築堤L=100m、CCTV N=4基、樋門改良N=1基、補償１式 志高地区：樋門改良N=2基、CCTV N=2基 桑飼下-2地区地区：補償１式 北有路地区：補償１式 南有路地区：築堤L=270m、CCTV N=4基、補償１式 河守地区：樋門改良N=1基 公庄地区：樋門改良N=1基 等 （平成26年度完成予定）
福井県 | 北川直轄河川改修事業 | 140 | 水取地区外：河道掘削V=10千m3 等
福井県 | 九頭竜川直轄河川改修事業 | 1809 | 下野地区：築堤L=1,600m、浸透対策L=1,100m （平成28年度完成予定）, 馬渡川樋門：樋門改築N=1基 （平成28年度完成予定） 江端地区：築堤L=200m （平成28年度完成予定） 折戸地区：築堤L=800m （平成27年度完成予定） 中藤新保地区：河道掘削V=33千m3 等
福井県 | 九頭竜川総合水系環境整備事業 | 177 | 小尉地区：水際環境保全再生 底喰川排水樋門 未更毛川水閘：支川連続再生 森田地区：砂礫河原再生（平成28年度完成予定） 等
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 | 淀川総合水系環境整備事業 | 629 | 瀬田川南郷地区：管理用通路整備（平成26年度完成予定） 野洲川河口部：ヨシ帯整備（平成26年度完成予定） 桂川３号井堰魚道モニタリング調査 木津川たまり再生検討 唐崎地区：淀川ワンド再生 鵜殿地区：高水敷切下げ 北伊丹地区：礫河原再生 等
大阪府 奈良県 | 大和川総合水系環境整備事業 | 82 | 大和川水環境改善計画のモニタリング（平成27年度完成予定） 瓜破東・大井地区：瀬・淵の再生 水際環境の保全・再生 目安地区：瀬・淵の再生 等
兵庫県 | 加古川総合水系環境整備事業 | 31 | 大野・神野地区：ワンド再生 等
兵庫県 | 揖保川総合水系環境整備事業 | 31 | 新宮地区：丸石河原再生 等
兵庫県 | 円山川総合水系環境整備事業 | 240 | 加陽地区：湿地再生 等
和歌山 | 紀の川総合水系環境整備事業 | 30 | 内川：大門川浄化対策検討 等

## ダム事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備考
京都府 | 天ケ瀬ダム再開発事業 | 6244 | トンネル式放流設備、付替道路工事、水理水文調査 等
滋賀県 | 大戸川ダム建設事業 | 1119 | 付替道路工事、水理水文調査 等
福井県 | 足羽川ダム建設事業 | 4224 | 用地補償、工事用道路工事、付替道路工事、水理水文調査 等

## 砂防事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備考
兵庫県 | 六甲山系直轄砂防事業 | 3348 | 鉢伏・堺川砂防堰堤補強、二の谷東第二砂防堰堤、奥山川砂防堰堤補強、長背砂防堰堤補強、檜川第三砂防堰堤、上原川砂防堰堤 （平成26年度完成予定） 摩耶第五砂防堰堤、牛ノ背東砂防堰堤、北の嶺砂防堰堤補強、剣谷第四砂防堰堤、椿谷第三砂防堰堤補強 （平成27年度完成予定） 西服山第三砂防堰堤、赤旗砂防堰堤補強、城下砂防堰堤補強、カツカ谷砂防堰堤、ショウブケ谷砂防堰堤、多聞寺川砂防堰堤、奥東服山砂防堰堤 （平成28年度完成予定） 苧川谷山腹工、菊水第三・第四砂防堰堤、船坂第十砂防堰堤、婆谷第二砂防堰堤、大池見山砂防堰堤 （平成29年度完成予定） 唐櫃金懸砂防堰堤群、水呑第二砂防堰堤、獺川砂防堰堤、座福ヶ原砂防堰堤補強、日柳第二砂防堰堤補強 （平成30年度完成予定） 有馬口砂防堰堤群、土橋砂防堰堤補強、高取山砂防堰堤補強、奥西服山砂防堰堤 （平成31年度完成予定） 再度谷砂防堰堤、ヤンゲン砂防堰堤、西須磨東砂防堰堤、夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーンベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリーンベルト 砂防施設設計、用地取得：7.8ha 等
三重県・奈良県 | 木津川水系直轄砂防事業 | 261.2 | 葛尾砂防堰堤改築（平成26年度完成予定） 太良路川砂防堰堤群（平成27年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得：0.18ha 等
福井県 | 九頭竜川水系直轄砂防事業 | 250 | カミ川砂防堰堤（平成29年度完成予定） 中島鎌谷川第二砂防堰堤（平成28年度完成予定） 砂防設備設計 等

## 地すべり対策事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備考
大阪府 | 亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 | 370 | 用地取得：1.7ha 等

## 海岸事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備考
兵庫県 | 東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 194.341 | 垂水工区：陸閘１基 等（平成27年度完成予定）