## 道路事業
○事業内容公表（近畿地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 1000 | ・用地推進： 笹岡地区移設補償 ・工事推進： 取得用地管理工事 笹岡地区改良工事(L=760m) 次郎丸地区改良工事(L=580m) 熊坂川橋上部工事(L=17m) ・調査推進： 笹岡～玄女地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９４％ あわら市笹岡～坂井市丸岡町 L=5.4km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 永平寺大野道路 | 1515 | ・用地推進： 谷口～浅見地区事業損失補償 ・工事推進： 永平寺IC橋上部工事(L=18m) 轟2号橋上部工事(L=125m) 轟3号橋上部工事(L=87m) 谷口～浅見地区改良工事 (L=2,360m) ・調査推進： 谷口地区道路設計 水文観測調査 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９４％ 永平寺IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 平成28年度開通予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東区間） | 100 | ・調査推進： 中津川～下唯野地区測量 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％ 大野IC～大野東IC L=5.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） | 1460 | ・用地推進： 下唯野～貝皿地区 (用地国債再取得) 勝原地区移設補償 ・工事推進： 取得用地管理工事 下唯野・蕨生地区改良工事 (L=1,960m) 勝原地区改良工事(L=340m) 九頭竜川橋下部工事(N=1基) ・調査推進： 下唯野～貝皿地区調査設計 下唯野～貝皿地区環境調査 | 用地進捗率：約６９％ 事業進捗率：約 ６％ 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） | 400 | ・用地着手： 川合地区（A=14,000m2） ・調査推進： 貝皿～東市布地区用地測量 貝皿～東市布地区道路設計 貝皿～東市布地区橋梁設計 貝皿～東市布地区トンネル設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約２％ 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 10 | ・調査推進： 疋田～駄口調査設計 | 用地進捗率：約２６％ 事業進捗率：約８５％ 敦賀市疋田～駄口 L=4.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福井県 岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 2000 | ・用地推進： 塚奥山地区他立木補償 田代地区他立木補償 ・工事推進： 冠山第１トンネル工事(L=1,240m) 冠山第２トンネル工事(L=3,300m) ・調査推進： 田代地区水文観測調査、環境 調査 田代地区調査設計 塚奥山地区水文観測調査、環 境調査 塚奥山地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約１７％ 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ～今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 838 | ・用地推進： 名坂～泉地区公共移設補償 ・工事推進： 名坂～泉地区舗装工事(L=2,100m) ・調査推進： 名坂～泉地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約９１％ 甲賀市水口町名坂～泉 L=3.5km(4/4) 平成27年度開通予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 1090 | ・用地推進： 六地蔵地区(9,000m2) ・工事推進： 石部地区改良工事(L=400m) 石部地区舗装工事(L=400m) 六地蔵地区舗装工事(L=2,000m) ・調査推進： 石部～小野地区調査設計 | 用地進捗率：約８３％ 事業進捗率：約８５％ 湖南市石部～栗東市小野 L=3.4km(2/4) 平成27年度開通予定 栗東市小野～同市上砥山 L=0.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 231 | ・用地推進： 菩提寺地区移設補償 ・工事推進： 菩提寺地区舗装工事(L=700m) ・調査推進： 菩提寺地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５４％ 湖南市菩提寺～同市石部 L=0.7km(2/4) 平成27年度開通予定
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 300 | ・用地推進： 松原～佐和山地区(4,000m2) ・工事推進： 取得用地管理工事 松原～佐和山地区文化財発掘 調査(A=10,000m2) ・調査推進： 佐和山地区調査設計 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約５７％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 1500 | ・用地推進： 大橋～妙光寺地区(A=36,000m2) 中～大中小路地区 （用地先行取得国債） ・工事推進： 妙光寺地区文化財発掘調査 （A=10,000m2） ・調査推進： 大橋～妙光寺地区構造物設計 | 用地進捗率：約１６％ 事業進捗率：約７％ 野洲市小篠原～栗東市手原 L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 250 | ・用地推進： 塩津浜地区（1,500m2） 塩津浜地区公共移設補償 ・工事推進： 塩津浜地区文化財発掘調査 (A=800m2) 塩津浜地区改良工事(L=100m) ・調査推進： 塩津浜地区調査設計 | 用地進捗率：約６９％ 事業進捗率：約８４％ 長浜市西浅井町塩津浜 L=1.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 350 | ・用地推進： 海津地区(A=25,000m2) ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 海津～西浜地区調査設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７０％ 高島市マキノ町海津～西浜 L=2.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 500 | ・用地推進： 北小松地区(A=35,000m2) ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 北小松地区調査設計 | 用地進捗率：約８２％ 事業進捗率：約３０％ 大津市北小松 L=2.4km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） | 50 | ・調査推進： 真野大野～仰木の里東地区道路 設計 仰木の里東～坂本地区道路設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：０％ 大津市真野大野～坂本 L=6.6km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 10 | ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：黄瀬地区調査設計 | 用地進捗率：約２３％ 事業進捗率：約２０％ 甲賀市信楽町黄瀬～勅旨 L=2.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 10 | ・用地推進：事業損失補償 ・調査推進：かどの地区調査設計 | 用地進捗率：約４３％ 事業進捗率：約７６％ かどの地区 L=1.1km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 30 | ・調査推進： 羽合～新庄地区用地調査 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７５％ 福知山市北羽合～同市新庄 L=1.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 220 | ・用地着手： 寺田～富野地区（Ａ=3,000m2） ・調査推進： 寺田～富野地区 予備設計、地質調査、用地測量 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 城陽市寺田～城陽市富野 L=2.1km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 280 | ・用地推進： 倉谷～京田地区 （用地国債再取得） 上安～今田地区 （用地先行取得国債） ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 西舞鶴地区用地調査、物件調査 西舞鶴地区地質調査、道路設計 | 用地進捗率：約２８％ 事業進捗率：約 ６％ 舞鶴市上安～同市京田 L=4.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 木津東バイパス | 180 | ・用地推進：木津地区（Ａ=20,000m2） ・工事推進：馬場南地区文化財調査 ・調査推進：関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：約３２％ 事業進捗率：約２８％ 木津川市木津天神山 ～同市木津馬場南 L=0.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 400 | ・用地推進： 柘榴地区～山田地区 （Ａ=10,000m2） ・工事進捗： 取得用地管理工事 乾谷地区道路改良工事（L=700m） ・調査推進： 乾谷地区埋蔵文化財資料整理 柘榴地区～山田地区調査設計 | 用地進捗率：約５４％ 事業進捗率：約１２％ 相楽郡精華町柘榴～木津川市相楽 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道312号 大宮峰山道路 | 50 | ・調査推進：測量、地質調査 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％ 大宮峰山IC～大宮森本IC L=5.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
京都府 | 一般国道478号 丹波綾部道路 | 200 | ・用地推進： 京丹波地区事業損失調査 ・工事推進： 京丹波地区周辺整備工事 ・調査推進： 京丹波地区水文観測調査 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７５％ 京丹波わちIC～丹波IC L=18.9km(2/4) 平成27年7月開通予定
大阪府 奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 832 | ・用地推進： 下田原地区(A=170m2) 北田原地区(A=488m2) ・工事推進： 下田原地区整備工事(L=1,700m) 高山大地区舗装工事(L=400m) 道路照明設備設置工事(L=400m) 道路排水設備設置工事(N=2基) ・調査推進： 下田原地区調査設計 下田原地区水文観測調査 高山地区水文観測調査 | 用地進捗率：約５７％ 事業進捗率：約５６％ 生駒市高山町 一般部 L=0.4km（2/2) 平成27年度開通予定 生駒市北田原町～鹿畑町 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 四條畷市下田原 L=1.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府 奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 270 | ・用地推進： 田尻地区（A=1,700m2） ・調査推進： 柏原市旭ヶ丘～田辺地区調査 設計 香芝市穴虫～田尻地区調査設計 香芝市穴虫～田尻地区 用地測量、物件調査 | 用地進捗率：約１％ 事業進捗率：約８％ 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
大阪府 和歌山県 | 一般国道26号 和歌山岬道路 | 8280 | ・用地推進： 深日～孝子地区(A=3,470m2) 大谷地区～平井地区 （用地国債再取得） ・工事推進： 深日南地区改良他工事(L=250m) 下孝子第一橋上部工事(L=57m) 下孝子北地区道路改良工事 (L=440m) 下孝子第二橋上部工事(L=34m) 中孝子地区改良工事(L=150m) 中孝子地区道路整備工事 (L=440m) 中孝子北地区道路改良工事 (L=260m) 中孝子高架橋上部工事(L=277m) 孝子トンネル工事(L=157m) 上孝子高架橋上部工事(L=216m) 上孝子地区改良工事(L=700m) 平井橋上部工事（L=80m） 平井北地区道路改良工事 (L=500m) 平井北道路整備工事(L=680m) 平井地区舗装工事(L=720m) 大谷地区舗装工事(L=880m) 大谷南地区舗装工事(L=480m) 標識設置工事(L=1,800m) 道路照明設備設置工事 (L=1,800m) ・調査推進： 深日～孝子地区調査設計 深日～孝子地区水文観測調査 大谷地区、平井地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約５２％ 大谷ランプ～平井ランプ L=1.8km(2/4) 平成27年わかやま国体開通予定 平井ランプ～深日ランプ L=5.4km(2/4) 平成28年度開通予定
大阪府 | 一般国道26号 第二阪和国道 | 777 | ・用地推進： 占用物件移設補償 ・工事推進： 大谷中地区道路改良工事 (L=300m) 岬第一橋上部工事(L=45m) 深日北地区改良工事(L=540m) ・調査推進： 淡輪～深日地区調査設計 淡輪～深日地区水文観測調査 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８３％ 淡輪ランプ～深日ランプ L=2.2km(2/4) 平成28年度開通予定
大阪府 和歌山県 | 一般国道480号 鍋谷峠道路 | 3107 | ・工事推進： 鍋谷峠トンネル工事（L=3,700m) ・調査推進： 父鬼地区調査設計 かつらぎ町平地区調査設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約５５％ 和泉市父鬼町～伊都郡かつらぎ町平 L=4.1km(2/2) 平成28年度開通予定
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 10 | ・工事推進：用地取得管理工事 ・調査推進：櫨谷地区調査設計 | 用地進捗率：約８７％ 事業進捗率：約７３％ (主)小部明石線 ～(都)西神5号線 一般部 L=1.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 永井谷JCT～石ヶ谷JCT L=6.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 820 | ・用地推進： 有年地区土地区画整理事業 公共施設管理者負担金 (A=5,000m2) ・工事推進： 上松・野々地区改良工事 (L=1,800m) 取得用地管理工事 ・調査推進： 上松～東有年地区調査設計 | 用地進捗率：約７４％ 事業進捗率：約４８％ 相生市若狭野町上松～同町八洞 L=1.8km(4/4) 平成27年度開通予定 相生市若狭野町八洞～赤穂市東有年 L=6.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 10 | ・用地推進： 美方郡香美町村岡区福岡 ～日影地区（A=300 m2) ・工事推進： 福岡・日影地区用地管理工事 ・調査推進： 黒田日影地区地質調査 | 用地進捗率：約８５％ 事業進捗率：約４９％ 香美町村岡区福岡～日影 L=3.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 80 | ・用地推進：宇山地区（A=4,000m2） ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：宇山地区調査設計 | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約８１％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 100 | ・調査推進： 下伊勢地区用地測量 下伊勢地区調査設計 | 用地進捗率：約３０％ 事業進捗率：約５９％ 姫路市林田町下伊勢～同町六九谷 L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 平野拡幅 | 150 | ・用地推進： 西戸田～常本地区公共移設補償 常本地区（A＝480m2） ・工事推進： 常本地区函渠工事 ・調査推進： 西戸田～常本地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９５％ 西区平野町西戸田～常本 L=1.3km(4/4) 平成28年度開通予定
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 10 | ・工事推進：取得用地管理工事 ・調査推進：常本地区調査設計 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約７４％ 西区平野町常本～神出町田井 L= 0.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 270 | ・用地推進： 上戸田地区（Ａ＝480m2） ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 上戸田地区調査設計 黒田庄町地区埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約４３％ 西脇市下戸田～同市黒田庄町大伏 L=5.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 940 | ・用地推進： 大西～東之町地区 （Ａ＝11,000m2） ・工事推進： 八幡トンネル工事（L=200m） 大西～東之町地区舗装工事 （L=1,350m） ・調査推進： 大西～東之町地区調査設計 | 用地進捗率：約７３％ 事業進捗率：約９０％ 西宮市塩瀬町名塩字ヤケリ～土林 L=1.4km(4/4) 平成27年度開通予定 西宮市山口町下山口～塩瀬町名塩字ヤケリ L=2.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西宮市塩瀬町名塩字土林～西宮市生瀬町 L=2.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 770 | ・用地推進： 豊岡市上佐野 ～豊岡市日高町久斗地先 （用地国債再取得） 上佐野地区（A= 4,300m2） ・工事推進： 水上トンネル工事（L=511m） 山本地区改良工事（L= 532m） 藤井地区埋蔵文化財調査 ・調査推進： 豊岡地区水文調査、環境調査 豊岡地区調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約２４％ 豊岡南IC～日高IC L=6.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
兵庫県 | 一般国道483号 八鹿日高道路 | 8300 | ・用地推進： 豊岡市日高町久斗 ～養父市八鹿町高柳地先 （用地国債再取得） ・工事推進： 三谷トンネル工事（L=2,810m） 青山川橋上下部工事（L =262m） 馬瀬トンネル工事（L=1,420 m） 久斗トンネル工事（L=1,471m） 八木川橋上部工事（L=412m) 青山トンネル工事（L=180m) 日高IC改良工事（L=431m) 宿南地区改良工事（L=412m) 日高IC埋蔵文化財調査 ・調査推進： 養父地区調査設計 養父地区水文調査、環境調査 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約２７％ 日高IC～八鹿氷ノ山IC L=9.7km(2/4) 平成28年度開通予定
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 14600 | ・用地推進： 重阪地区水道補償 ・工事推進： 郡山下ツ道JCT工事 出屋敷高架橋上部工事 （L=1,100m） 出屋敷高架橋下部工事（N=5基） 出屋敷地区工事用道路（L=140m） 朝町高架橋上部工事（L=190m） 朝町高架橋下部工事（N=7基） 條地区改良工事（L=700m） 朝町地区改良工事（L=440m） 水泥トンネル工事（L=1,170m） 新田東佐味トンネル工事 （L=1,830m） 朝町トンネル工事（L=260m） ・調査推進： 御所IC～五條北IC水文観測調査 、道路設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８１％ 御所南IC～五條北IC L=7.2km(2/4) 平成28年度開通予定 (県)天理斑鳩線～(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 田原本IC L=0.4km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 橿原北IC～橿原高田IC L=4.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 650 | ・用地推進： 大和郡山市域（用地国債再取得） 大和郡山市域 （用地先行取得国債） ・工事推進： 取得用地管理工事 ・調査推進： 奈良IC～郡山下ツ道JCT 用地測量、物件調査、道路設計 | 用地進捗率：約８％ 事業進捗率：約２％ 奈良IC～郡山下ツ道JCT L=6.3km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 300 | ・用地推進： 稲葉西～龍田地区（A=1,700m2） ・調査推進： 稲葉西～龍田地区調査設計 ・工事推進： 稲葉西～龍田地区 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約３８％ 事業進捗率：約３０％ 生駒郡斑鳩町幸前～小吉田 L=3.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田 L=0.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 10 | ・調査推進： 當麻元當麻方～太田地区調査 設計 | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約８９％ 葛城市當麻元當麻方～太田 L=2.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路 | 180 | ・工事推進： 豆市トンネル工事（L=1,432m） ・調査推進： 平谷地区水文観測調査 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約８４％ 吉野郡十津川村大字平谷 ～同村大字折立 L=1.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 140 | ・用地推進： 長殿地区（A=100m2） ・調査推進： 長殿地区道路設計 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約４％ 吉野郡十津川村大字長殿 L=2.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路（風屋川津・宇宮原工区） | 100 | ・調査推進： 風屋川津～宇宮原工区 地質調査、道路設計、環境調査 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 吉野郡十津川村大字野尻～同村大字宇宮原 L=6.7km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
奈良県 和歌山県 | 一般国道169号 奥瀞道路(Ⅱ期) | 3345 | ・用地推進： 竹筒地区公共移設補償 玉置口地区公共移設補償 ・工事推進： 大洞橋上部工事（L=80m） 竹筒地区改良工事（L=180m） 葛山トンネル工事(L=699m) 玉置口九重間舗装工事 (L=1,122m) 玉置口九重間設備工事(L=996m) 玉置口第一橋工事（L=261m） 玉置口第二橋工事（L=142m） 玉置口第三橋上部工事(L=49m) 葛山トンネル工事（L=699m） 玉置口九重間舗装工事 (L=1,906m) 玉置口九重間設備工事(L=1,176m) ・調査推進： 関係機関協議資料作成 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７７％ 新宮市熊野川町玉置口～九重 L=5.2km(2/2) 平成27年わかやま国体開通予定
和歌山県 | 近畿自動車道 紀勢線 田辺～すさみ | 48800 | ・用地推進： 田辺IC～すさみIC間公共移設補償 ・工事推進： 稲成高架橋上部工事（L=320m） 下万呂地区改良工事(L=490m) 右会津トンネル工事（L=570m） 左会津川橋上部工事(L=438m) 岩崎地区改良工事(L=620m) 十九渕第二トンネル工事(L=328m) 高瀬川橋上部工事(L=279m) 辰ノ口橋上部工事(L=139m) 田ノ口橋上部工事(L=170m) 富田第一・第二トンネル工事 (L=367m) 袋川・蛭川谷橋舗装工事(L=840m) 田野井第二トンネル工事 （L=1,654m） 田野井・大古地区舗装工事 (L=713m) 大古地区改良工事(L=670m) 日置川橋上部工事(L=888m) 大古・安宅地区舗装工事 (L=1,272m) 安宅・立野地区舗装工事(L=913m) 周参見第一トンネル工事(L=940m) 立野地区改良工事(L=330m) すさみ西IC和深川第三橋間 舗装工事(L=1,481m) 和深川トンネル工事（L=455m） 和深川第一橋工事（L=142m） 和深川第二橋工事（L=114m） 長井谷橋上部工事（L=100m） 黒崎トンネル工事（L=2,841m） 見老津第二トンネル工事(L=959m) 材木谷川橋上部工事(L=59m) 江須之川橋上部工事(L=42m) 西津浦トンネル工事（L=576m） 江住地区改良工事(L=410m) 田辺IC～すさみIC間設備工事 (L=7,026m） ・調査推進： 関係機関協議資料作成 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７５％ 田辺～すさみ L=24.0km(2/4) 平成27年わかやま国体開通予定
和歌山県 | 一般国道24号 大和街道環境整備 | 45 | ・用地推進： 橋本市古佐田～東家地区 （橋本市土地区画整理事業 公共施設管理者負担金） | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約８８％ 橋本市古佐田～東家 L=1.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道24号 紀北東道路 | 400 | ・工事推進 紀北かつらぎIC～紀の川IC間 周辺整備工事（L=500m) ・用地推進： 紀北かつらぎIC～紀の川IC間 事業損失補償 | 紀北かつらぎIC～紀の川IC L=12.9km(2/4) 平成26年3月30日開通済
和歌山県 | 一般国道24号 紀北西道路 | 30600 | ・工事推進： 【紀の川IC～岩出IC間】 東三谷改良工事（L=220ｍ） 根来トンネル工事（L=2,310m） 岩出IC Aランプ橋他3橋上部工事 （L=320m） 岩出IC Aランプ他改良工事 （L=470ｍ） 岩出IC 本線他改良工事 （L=280ｍ） 紀の川IC～岩出IC間 舗装工事 （L=5,700ｍ） 岩出IC 周辺設備工事 （L=1,490ｍ） 根来トンネル設備工事 （L=2,310m） 【岩出IC～和歌山JCT間】 安上岩出トンネル工事 （L=2,060m） 雄ノ山高架橋工事（L=990m） 和歌山JCT Dランプ橋工事 （L=480m） 岡野第一橋工事（L=150m） 岡野第二橋工事（L=110m） 北別所高架橋工事（L=560m） 北野地区他改良工事（L=220m） 上野地区他改良工事（L=240m） ・調査推進： 紀の川IC～和歌山JCT間水文 調査 紀の川IC～和歌山JCT間調査 設計 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約４３％ 紀の川IC～岩出IC L=5.7km(2/4) 平成27年わかやま国体開通予定 岩出IC～和歌山JCT L=6.5km(2/4) 平成28年度開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 那智勝浦道路 | 5376 | ・用地推進： 天満～市屋地区公共移設補償 ・工事推進： 天満湯川間舗装工事(L=980m) 湯川第一橋上部工事(L=108m) 湯川第一トンネル工事(L=465m) 湯川地区改良工事(L=240m) 二河橋ノ川地区舗装工事 (L=1,180m) 竹向トンネル工事(L=428m) 竹向地区改良工事(L=450m) 天満～市屋地区設備工事 (L=1,435m） ・調査推進： 関係機関協議資料作成 | 用地進捗率： １００％ 事業進捗率：約７１％ 那智勝浦IC～那智勝浦町市屋 L=6.3km(2/4) 平成27年わかやま国体開通予定
三重県 和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 400 | ・調査推進： あけぼの地区道路設計 熊野川渡河橋設計 あけぼの地区地質調査 あけぼの地区用地測量 鵜殿～神内地区道路設計 熊野川渡河橋設計 鵜殿～神内地区橋梁設計 鵜殿～神内地区地質調査 鵜殿～神内地区用地測量 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 新宮市あけぼの～紀宝町神内 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 10 | ・用地推進： 芳養地区(A=480m2) ・調査推進： 清地路～大屋地区道路設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約７９％ 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 400 | ・用地推進： 有田市野～海南市冷水地区 （A=4,500m2） ・工事着手： 野地区改良工事（L=100m） 梅田地区改良工事（L=100m） ・調査推進： 有田市野～海南市冷水地区 水文調査 有田市野～海南市冷水地区 調査設計 | 用地進捗率：約２％ 事業進捗率：約５％ 有田市野～海南市冷水 L=9.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 400 | ・用地推進： 冷水地区（A=2,700m2） ・工事推進： 冷水地区改良工事（L=100m） ・調査推進： 冷水地区調査設計 | 用地進捗率：約３８％ 事業進捗率：約２７％ 海南市冷水～藤白 L=1.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
和歌山県 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 100 | ・調査推進：江住～江田地区測量 | 用地進捗率： ０％ 事業進捗率：約１％ 串本IC～すさみIC L=19.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定