## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
三重県 和歌山県 | 熊野川直轄河川改修事業 | 5080 | 鮒田地区：排水機場耐震設計 市田川排水機場：耐震対策（平成29年度完成予定） 成川・池田地区：河道掘削V=318千m3、橋脚補強1式（平成28年度完成予定） 等
奈良県 和歌山県 | 紀の川直轄河川改修事業 | 2181 | 二見地区：築堤L=130m、用地A=0.6ha 野原西地区：築堤L=110m 岩出地区：工事用道路1式 嘉家作地区：樋門撤去N=1基 直川地区：洗掘対策L=100m 九度山地区：築堤L=170m 等
大阪府 奈良県 | 大和川直轄河川改修事業 | 3253 | 西住之江地区：耐震対策L=300m（平成29年度完成予定） 柏原市大正地区：用地取得1式（平成28年度完成予定） 大和川遊水地：用地A=2.0ha 長安寺地区：護岸L=65m、河道掘削V=4千m3（平成29年度完成予定） 阪高大和川線：覆蓋増工費1式、盛土V=251千m3（平成28年度完成予定） 等
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 | 淀川・桂川・瀬田川・木津川下流・木津川上流直轄河川改修事業 | 5804 | 番田地区：浸透対策L=50m（平成32年度完成予定） 柴島地区：耐震対策（淀川大堰）1式（平成29年度完成予定） 大島地区：樋門設計 1式 横大路地区：用地A=4.8ha（平成31年度完成予定） 三川合流地区：河道掘削V=10千m3 久我地区：河道掘削V=140千m3（平成31年度完成予定） 嵐山地区：堰撤去1式（平成31年度完成予定） 黒津他地区：河道掘削V=14千m3（平成31年度完成予定） 大野地区：樋門改築N=1基（平成28年度完成予定） 名張地区：河道掘削V=8千m3 塔の島地区：護岸L=290m、河道掘削V=5.3千m3（平成30年度完成予定） 大下津地区：築堤L=250m、補償1式,、用地A=0.03ha（平成31年度完成予定） 酉島地区：地盤改良1式 生江地区：地盤改良1式 等
大阪府 | 淀川特定構造物改築事業（阪神電鉄阪神なんば線淀川橋梁） | 30 | 測量等1式 等
滋賀県 | 野洲川直轄河川改修事業 | 60 | 南櫻地区：浸透対策L=50m 等
三重県 | 木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地） | 347 | 東高倉地区：河道掘削V=10千m3、旧橋撤去1式、用地A=0.12ha、補償1式 等
大阪府 兵庫県 | 猪名川直轄河川改修事業 | 274 | 利倉地区：河道掘削V=1千m3 戸ノ内地区： 河道掘削 V=1千m3 等
兵庫県 | 加古川直轄河川改修事業 | 1771 | 滝野地区： 河道掘削 V=17千m3、用地 A=0.51ha、橋梁架替 1式 高砂他地区： 河道掘削 V=85千m3 高砂地区： 耐震対策（高砂樋門） N=1基 （平成28年度完成予定） 大門地区： 河道掘削 V=4千m3、堤外水路付替 L=360m 等
兵庫県 | 揖保川直轄河川改修事業 | 826 | 船代地区： 河道掘削 V=2千m3 興浜地区： 耐震対策（浜田第三排水樋門） N=1基 （平成28年度完成予定） 今宿地区： 築堤 L=60m、護岸 L=60m、樋門 N=1基、取付道路 L=250m、用地 A=0.03ha （平成28年度完成予定） 等
兵庫県 | 円山川直轄河川改修事業 | 2796 | ひのそ他地区： 特殊堤 L=30m、樋門 N=2基、用地 A=0.3ha （平成31年度完成予定） 中郷地区： 遊水地補償 N=1件 鶴岡日置地区： 用地 A=2.7ha （平成31年度完成予定） 日高地区： 築堤 L=30m、用地 A=0.025ha 等
京都府 | 由良川直轄河川改修事業 | 6963 | 下東地区：補償1式、築堤L=150m、地盤改良L=280m（平成31年度完成予定） 三日市地区：補償1式、用地A=4.2ha、地盤改良L=300m（平成31年度完成予定） 舞鶴市域：宅地嵩上げ1式（平成31年度完成予定） 北有路地区：補償1式、埋蔵文化財調査1式（平成31年度完成予定） 福知山市域：宅地嵩上げ1式（平成31年度完成予定） 川北地区：補償1式 前田地区：補償1式 私市地区：道路付替L=500m、築堤L=700m、用地A=0.1ha、水門設備N=1基（平成29年度完成予定） 中流部：（水防拠点）用地A=2.1ha、河道掘削V=28千m3、樹木伐採A=5.6ha 戸田地区：用地A=1.1ha 等
京都府 | 由良川床上浸水対策特別緊急事業（福知山地区） | 960 | 荒河・掘地区：ポンプ設備1式、制御設備1式 等
福井県 | 北川直轄河川改修事業 | 88 | 水取地区：河道掘削V=6千m3（平成32年度完成予定） 等
福井県 | 九頭竜川直轄河川改修事業 | 1261 | 舟橋新町地区：樋門改築N=1基（平成28年度完成予定） 江端地区：浸透対策L=300m（平成28年度完成予定） 片粕地区：河道掘削V=19千m3 江上地区：浸透対策L=1,500m（平成28年度完成予定） 等
福井県 | 九頭竜川総合水系環境整備事業 | 201.8 | 小尉地区：水際環境保全再生 A=0.7ha、 森田地区：砂礫河原保全再生 A=3.7ha 等
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 | 淀川総合水系環境整備事業 | 516.8 | 野洲川河口部：モニタリング調査 1式 中洲地区：緩傾斜護岸整備 1箇所 木津川たまり再生検討 1式 唐崎地区：淀川ワンド再生 1箇所 鵜殿地区：高水敷切り下げ A=0.4ha 北伊丹地区：礫河原再生 A=0.17ha 等
大阪府 奈良県 | 大和川総合水系環境整備事業 | 64.8 | 大和川水環境改善計画のモニタリング 1式、瀬・淵の再生 1箇所、水際環境の保全・再生 L=1.5km 等
兵庫県 | 加古川総合水系環境整備事業 | 25 | 中津地区：ワンド・たまり再生 1箇所 等
兵庫県 | 揖保川総合水系環境整備事業 | 24 | 新宮地区：丸石河原再生 A=0.7ha 等
兵庫県 | 円山川総合水系環境整備事業 | 254.6 | 加陽地区・円山川本川中流地区：湿地再生 A=0.8ha 等
和歌山県 | 紀の川総合水系環境整備事業 | 22.5 | 内川：大門川浄化対策検討 1式 等

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
京都府 | 天ヶ瀬ダム再開発事業 | 3811.184 | トンネル式放流設備、付替道路工事 等
滋賀県 | 大戸川ダム建設事業 | 1184.728 | 付替道路工事、水理水文調査 等
福井県 | 足羽川ダム建設事業 | 4737.114 | 用地補償、付替道路工事、工事用道路工事、 導水トンネル工事 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県 | 六甲山系直轄砂防事業 | 3365 | 城下砂防堰堤補強、高倉川砂防堰堤、奥東服山砂防堰堤、大池見山砂防堰堤、赤旗砂防堰堤補強 （平成28年度完成予定） 苧川谷山腹工、菊水第三・第四砂防堰堤、船坂第十砂防堰堤、カツカ谷砂防堰堤、座福ヶ原砂防堰堤補強、高取山砂防堰堤補強、高取砂防堰堤補強 （平成29年度完成予定） 北の嶺砂防堰堤補強、再度谷砂防堰堤、滝ヶ谷第二砂防堰堤補強 （平成30年度完成予定） 有馬口砂防堰堤群、唐櫃金懸砂防堰堤群、再度西砂防堰堤、明神第三砂防堰堤、明神第二砂防堰堤、青山第三砂防堰堤、青山第四砂防堰堤、古々山砂防堰堤 （平成31年度完成予定） 日柳第二砂防堰堤補強 （平成32年度完成予定） 夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーンベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリーンベルト 砂防設備設計、用地取得：2.9ha 等
三重県 奈良県 | 木津川水系直轄砂防事業 | 302 | 伊勢地砂防堰堤改築、黒田堂ヶ谷渓流保全工改築、庄谷砂防堰堤改築、大滝第4砂防堰堤改築 （平成28年度完成予定） 砂防設備設計 等
福井県 | 九頭竜川水系直轄砂防事業 | 248 | カミ川砂防堰堤（平成29年度完成予定） 大雲谷第三砂防堰堤（平成32年度完成予定） 砂防設備設計 等

## 地すべり対策事業
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
大阪府 | 亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 | 242 | 集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ整備工、用地取得：0.01ha 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県 | 東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 254.52 | 垂水工区 用地取得400m2（平成32年度完成予定）等