## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
三重県 和歌山県 | 熊野川直轄河川改修事業 | 1776 | 成川・池田地区：河道掘削V=240千m3（平成33年度完成予定） JR熊野川橋梁：橋脚補強1式（平成33年度完成予定） 等
奈良県 和歌山県 | 紀の川直轄河川改修事業 | 3403 | 二見地区：築堤L=100m、用地A=0.7ha（平成32年度完成予定） 野原西地区：築堤L=100m（平成32年度完成予定） 岩出地区：拡幅水路L=40m、河道掘削V=130千m3（平成32年度完成予定） 嘉家作地区：樋門撤去N=1基（平成29年度完成予定） 直川地区：洗掘対策L=70m（平成29年度完成予定） 九度山地区：築堤L=40m、用地A=1.0ha（平成32年度完成予定） 等
大阪府 奈良県 | 大和川直轄河川改修事業 | 2393 | 西住之江地区：耐震対策L=160m（平成30年度完成予定） 大和川遊水地：用地A=1.0ha 長安寺地区：河道掘削V=4.2千m3 阪神高速大和川線：覆蓋増工費1式、盛土V=65千m3 等
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 | 淀川・桂川・瀬田川・木津川下流・木津川上流直轄河川改修事業 | 6203.1 | 番田地区：浸透対策L=70m（平成32年度完成予定） 柱本地区：浸透対策L=120m（平成32年度完成予定） 柴島地区：耐震対策（淀川大堰）1式（平成29年度完成予定） 大島地区：樋門設計1式 桂上野地区：堰撤去1式（平成31年度完成予定） 横大路地区：河道掘削V=30千m3、用地A=3.4ha（平成31年度完成予定） 三川合流地区：河道掘削V=5千m3（平成31年度完成予定） 嵐山地区：堰撤去1式（平成31年度完成予定） 黒津他地区：河道掘削V=17千m3（平成31年度完成予定） 大野地区：樋門撤去1式（平成29年度完成予定） 井手町地区：浸透対策L=760m（平成32年度完成予定） 祝園地区：浸透対策L=500m（平成29年度完成予定） 名張地区：河道掘削V=2.3千m3 塔の島地区：護岸L=340m（平成30年度完成予定） 大下津地区：築堤L=100m、用地A=0.35ha（平成31年度完成予定） 久我地区：河道掘削V=26千m3（平成31年度完成予定） 酉島地区：盛土V=34千m3、地盤改良1式（平成30年度完成予定） 生江地区：盛土V=79千m3（平成29年度完成予定） 等
大阪府 | 淀川特定構造物改築事業（阪神電鉄阪神なんば線淀川橋梁） | 300 | 準備工1式 等
滋賀県 | 野洲川直轄河川改修事業 | 60 | 南櫻地区：浸透対策L=30m（平成30年度完成予定） 等
三重県 | 木津川上流直轄河川改修事業（上野遊水地） | 354 | 東高倉地区：市道付替1式、河道掘削V=10千m3、陸閘N=1基、補償１式 等
大阪府 兵庫県 | 猪名川直轄河川改修事業 | 312 | 利倉地区：河道掘削V=5千m3（平成32年度完成予定） 岩屋地区：河道掘削V=3千m3（平成32年度完成予定） 東園田地区：防災拠点整備1式 等
兵庫県 | 加古川直轄河川改修事業 | 1790 | 滝野地区：築堤L=150m、用地A=0.7ha、橋梁架替N=1橋（平成33年度完成予定） 高砂他地区：河道掘削V=40千m3（平成32年度完成予定） 大門他地区：河道掘削V=6.1千m3 等
兵庫県 | 揖保川直轄河川改修事業 | 810 | 船代・宮本地区：河道掘削V=8千m3、護岸L=200m（平成32年度完成予定） 興浜地区：耐震対策（蟠洞川排水樋門、網干水門）N=2基（平成29年度完成予定） 觜崎地区：橋脚補強（設計）1式 中井・末政地区：河道掘削V=14千m3 等
兵庫県 | 円山川直轄河川改修事業 | 2713 | ひのそ他地区：特殊堤L=390m、樋門N=1基、用地A=0.64ha 中郷遊水地：補償1式 等
京都府 | 由良川直轄河川改修事業 | 7557 | 下東地区：補償1式、地盤改良L=440m、樋門N=1基（平成31年度完成予定） 三日市地区：補償1式、地盤改良L=840m（平成31年度完成予定） 舞鶴市域：宅地嵩上げ1式（平成31年度完成予定） 北有路地区：補償1式、埋蔵文化財調査1式、樋門N=1基（平成31年度完成予定） 福知山市域：宅地嵩上げ1式（平成31年度完成予定） 川北地区：補償1式、築堤L=300m（平成31年度完成予定） 前田地区：補償1式 私市地区：道路付替1式、用地A=0.1ha（平成29年度完成予定） 私市地区（防災拠点）：防災拠点整備1式（平成29年度完成予定） 中流部：用地A=9.5ha、河道掘削V=25千m3 戸田地区：防災拠点整備1式 等
京都府 | 由良川床上浸水対策特別緊急事業（福知山地区） | 926 | 荒河・掘地区：ポンプ設備1式（平成31年度完成予定） 等
福井県 | 北川直轄河川改修事業 | 87 | 水取地区：河道掘削V=6千m3（平成32年度完成予定） 等
福井県 | 九頭竜川直轄河川改修事業 | 1217 | 片粕地区：河道掘削V=150千m3（平成31年度完成予定） 上伏地区：浸透対策L=150m（平成29年度完成予定） 中藤新保地区：浸透対策L=580m（平成32年度完成予定） 安沢地区：浸透対策L=600m（平成29年度完成予定） 等
福井県 | 九頭竜川総合水系環境整備事業 | 214.2 | 江上地区：水際環境の再生 A＝2.5ha 等
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 | 淀川総合水系環境整備事業 | 582.5 | 野洲川河口部：ヨシ帯施設整備、モニタリング調査 １式 中洲地区：緩傾斜護岸整備 １箇所 等 木津川たまり再生検討 １式 等 唐崎地区、点野地区：ワンド再生 2個 鵜殿地区：高水敷切下げ A＝0.4ha 北伊丹地区：礫河原再生 A＝1.1ha 等
大阪府 奈良県 | 大和川総合水系環境整備事業 | 71.1 | 水環境改善：モニタリング １式 自然再生：瀬・淵の再生 １箇所、水際環境の再生L＝1.5km 等
兵庫県 | 加古川総合水系環境整備事業 | 27.6 | 大島地区：ワンド・たまり再生 2個 等
兵庫県 | 揖保川総合水系環境整備事業 | 24 | 下宇原地区：丸石河原再生 A＝0.3ha 等
兵庫県 | 円山川総合水系環境整備事業 | 233.4 | 円山川本川中流地区：湿地再生 A=0.8ha 等
和歌山県 | 紀の川総合水系環境整備事業 | 22.5 | 内川：大門川浄化対策検討 １式 等

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
京都府 | 天ヶ瀬ダム再開発事業 | 2836.967 | トンネル式放流設備工事、水理水文調査、環境調査(平成33年度完成予定) 等
滋賀県 | 大戸川ダム建設事業 | 1180.22 | 付替道路工事、水理水文調査 等
福井県 | 足羽川ダム建設事業 | 4901.55 | 用地補償、付替道路工事、転流工工事、導水トンネル工事 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県 | 東播海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 682.629 | 明石東部工区 物件補償（平成32年度完成予定） 垂水工区 離岸堤L=30m、用地A=400m2（平成32年度完成予定） 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
兵庫県 | 六甲山系直轄砂防事業 | 3517 | 苧川谷山腹工、船坂第十砂防堰堤、カツカ谷砂防堰堤、座福ヶ原砂防堰堤補強、高取砂防堰堤補強 （平成29年度完成予定） 再度谷砂防堰堤、滝ヶ谷第二砂防堰堤補強、雲雀ヶ丘砂防堰堤、丸山西砂防堰堤、水無川西砂防堰堤、二楽砂防堰堤補強、葺合砂防堰堤 （平成30年度完成予定） 唐櫃金懸砂防堰堤群、明神第三砂防堰堤、明神第二砂防堰堤、古々山砂防堰堤、日柳第三砂防堰堤、保久良砂防堰堤補強、大池見山東砂防堰堤、高取山第三砂防堰堤、芝床ノ上砂防堰堤、奥平見第三砂防堰堤 （平成31年度完成予定） 菊水第三・第四砂防堰堤、伯母野山東砂防堰堤、丸山西第二砂防堰堤 （平成32年度完成予定） 夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーンベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリーンベルト 砂防設備設計、用地A=2.0ha 等
三重県・奈良県 | 木津川水系直轄砂防事業 | 319 | 谷出第3砂防堰堤、室生口砂防堰堤 （平成31年度完成予定） 砂防設備設計、用地A=2.8ha 等
福井県 | 九頭竜川水系直轄砂防事業 | 247 | カミ川砂防堰堤（平成29年度完成予定） 大雲谷第三砂防堰堤（平成32年度完成予定） 細ヶ谷川砂防堰堤 砂防設備設計、用地A=3.0ha 等
奈良県・和歌山県 | 紀伊山系直轄砂防事業 | 5510 | 川原樋川床固工群、長殿谷砂防堰堤群、栗平川砂防堰堤群、北股川渓流保全工、清水山腹工、冷水山腹工、神納川砂防堰堤群、三越川砂防堰堤群、高田川砂防堰堤群、熊野川床固工群、那智川砂防堰堤群 砂防設備設計、用地A=55.8ha 等 | 新規箇所

## 地すべり対策事業
【地すべり対策事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
大阪府 | 亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 | 242 | 排土工、用地A=0.06ha 等