## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 笹岡～玄女地区改良工事着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野・大野東区間） | 4800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 堂本地区ほか用地国債再取得 堂本地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 堂本地区ほか改良工事 真名川橋ほか上下部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約38％ 大野IC～（仮称）大野東IC L=5.5km(2/2) 令和4年度開通予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） | 14600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 勝原地区公共移設補償 ・工事推進： 西勝原地区改良工事 荒島第２ほかトンネル工事 荒島第１ほかトンネル舗装工事 荒島第１ほかトンネル設備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約69％ （仮称）大野東IC～（仮称）和泉IC L=14.0km(2/2) 令和4年度開通予定
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路（和泉・油坂区間） | 14450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 箱ヶ瀬地区ほか用地国債再取得 川合地区公共移設補償 ・工事推進： 東市布地区改良工事 新子馬巣谷橋下部工事 大谷ほかトンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約31％ （仮称）和泉IC～（仮称）油坂出入口 L=15.5km（2/2） 令和8年春開通予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約88％
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 田代地区改良工事 冠山6号橋下部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 揖斐川町塚奥山～池田町田代 L=7.8km（2/2） 令和5年内開通予定
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上砥山地区ほか用地取得 ・工事推進： 上砥山地区埋蔵文化財調査 上砥山地区改良工事 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約88％ 栗東市小野～上砥山 L=0.9km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 塩津浜地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約92％
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 1400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 佐和山地区公共移設補償 ・工事推進： 矢倉川高架橋下部工事 彦根トンネル工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約66％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 3780 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 手原地区ほか用地取得 ・工事推進： 手原地区ほか改良工事 野洲川橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約41％ 野洲市小篠原～栗東市手原 L=4.7km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 海津地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約73％
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 1632 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北小松地区公共移設補償 ・工事推進： 滝川橋下部工事 北小松高架橋ほか上部工事 北小松トンネル工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約50％ 大津市北小松 L=2.4km（2/4）
滋賀県 | 一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 坂本地区ほか改良工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約57％ 大津市真野大野～坂本 L=6.6km（4/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約21％
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 千代原口地区事業損失補償 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約77％
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 篠尾地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約76％
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 2320 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 寺田地区ほか用地取得 寺田地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 寺田地区ほか改良工事 今池川橋上下部工事 寺田跨線橋上部工事 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約58％ 城陽市寺田～富野 L=2.1km（4/4） 新名神高速道路と合わせて開通予定
京都府 | 一般国道24号 城陽井手木津川バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 城陽～井手地区用地取得 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約2％
奈良県・京都府 | 一般国道24号 大和北道路（奈良北～奈良） | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 八条地区用地取得 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約1％
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 3120 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上安地区ほか用地取得 上安地区公共移設補償 ・工事推進： 上安久高架橋下部工事 境谷トンネル工事 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約29％
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 乾谷地区ほか用地取得 乾谷地区公共移設補償 ・工事推進： 乾谷地区改良工事 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約35％ 相楽郡精華町乾谷大崩～同郡同町乾谷金堀 L=0.7km(2/4) 令和5年春開通予定
京都府 | 一般国道312号 大宮峰山道路 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 河辺地区ほか用地取得 ・工事推進： 周枳地区埋蔵文化財調査 森本地区第一高架橋下部工事 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約16％
大阪府 | 一般国道1号 淀川左岸線延伸部 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 鶴見地区改良工事 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北田原地区ほか用地取得 ・工事推進： 下田原地区改良工事 北田原東地区改良工事 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約70％
大阪府・奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 500 | ・調査推進 調査設計 ・用地推進 田尻地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約40％
兵庫県 | 一般国道2号 大阪湾岸道路西伸部 （六甲アイランド北～駒栄） | 4000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 六甲アイランド地区ほか用地取得 ・工事推進： 六甲アイランド地区橋梁下部工事 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約8％
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下村地区ほか用地取得 ・工事推進： 櫨谷地区ほか埋蔵文化財調査 菅野地区ほか改良工事 菅野地区橋梁上下部工事 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約75％
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 2100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 黒尾地区ほか用地取得 ・工事推進： 若狭野地区ほか改良工事 黒尾橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約67％ 相生市若狭野町八洞～若狭野 L=1.5km(4/4) 令和4年秋開通予定
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 福岡地区用地取得 ・工事推進： 黒田地区改良工事 笠波トンネル工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約68％ 香美町村岡区福岡～日影 L=2.4km(2/2) 令和5年秋開通予定
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 2500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 宇山地区用地取得 ・工事推進： 宇山地区ほか改良工事 宇山地区橋梁下部工事 炬口トンネル工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約82％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 令和7年春開通予定
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下伊勢地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約61％
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 常本地区用地取得 ・工事推進： 常本地区周辺整備工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約78％
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下戸田地区用地取得 ・工事推進： 上戸田地区埋蔵文化財調査 津万地区ほか改良工事 津万地区ほか橋梁上下部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約61％ 令和8年春開通予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 2250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 赤坂地区ほか用地取得 ・工事推進： 生瀬地区ほか改良工事 生瀬地区ほか橋梁上下部工事 城山トンネル工事 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約87％ 西宮市塩瀬町～生瀬町 L=2.2km(4/4) 令和8年春開通予定
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期） | 150 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路 | 2100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上佐野地区用地取得 ・工事推進： 豊岡ICほか改良工事 上佐野橋上下部工事 佐野橋下部工事 佐野トンネル工事 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約72％ （仮称）豊岡IC～但馬空港IC L=2.0km(2/4) 令和6年秋開通予定
兵庫県 | 一般国道483号 日高豊岡南道路 | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 祢布地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 上佐野地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％ 但馬空港IC～日高神鍋高原IC L=6.1km(2/4) 令和2年11月1日開通済
兵庫県 | 一般国道43号 名神湾岸連絡線 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 3300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 奈良市域・大和郡山市域用地取得 下三橋地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 下三橋地区ほか改良工事 下三橋地区ほか橋梁下部工事 | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約28％
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 9760 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 曽我地区ほか用地取得 小槻地区ほか公共移設補償 小槻地区事業損失補償 ・工事推進： 小槻地区ほか改良工事 曲川地区ほか橋梁上下部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約77％ （仮称）橿原JCT（大阪方面接続ランプ） 令和8年春開通予定
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 240 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 五百井・興留地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約54％ 事業進捗率：約46％
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 110 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 南今市地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約89％
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路（Ⅱ期） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路 （風屋川津・宇宮原工区） | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 風屋地区用地取得 ・工事推進： 川津地区1号橋下部工事 | 用地進捗率：約5％ 事業進捗率：約4％
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 長殿地区用地取得 ・工事推進： 長殿地区1号橋下部工事 長殿地区2号橋上下部工事 | 用地進捗率：約59％ 事業進捗率：約27％
三重県・和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 6850 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： あけぼの地区用地国債再取得 あけぼの地区公共移設補償 ・工事推進： あけぼの地区改良工事 熊野川河口大橋上部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約63％
和歌山県 | 一般国道42号 新宮道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
和歌山県 | 一般国道42号 串本太地道路 | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 八尺鏡野地区ほか用地取得 ・工事推進： 八尺鏡野地区改良工事着手 | 用地進捗率：約39％ 事業進捗率：約2％
和歌山県 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 10200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 江田地区ほか用地取得 江住地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 田並地区ほか改良工事 二色川橋ほか橋梁上下部工事 江住第二ほかトンネル工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約50％ （仮称）串本IC～すさみ南IC L=19.2km(2/2) 令和7年春開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 田辺西バイパス | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 小屋谷地区ほか改良工事 大屋地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約89％ 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km(2/4) 令和4年春開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 5300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新堂地区ほか用地取得 新堂地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 鰈川地区ほか改良工事 ４号橋ほか下部工事 １号橋ほか上部工事 ５号トンネル工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約42％ 有田市野～新堂 L=0.2km(2/2) 令和4年度開通予定 海南市小南～冷水 L=2.9km(2/2) 令和7年春開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 冷水地区ほか改良工事 冷水地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 海南市冷水～藤白 L=0.7km(4/4) 令和3年度開通予定 海南市冷水 L=0.4km(4/4) 令和7年春開通予定