## 道路事業
令和6年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 南疋田地区改良工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路(大野東･和泉区間) | 2994 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下山地区公共移設補償 ・工事推進： 下山地区ほか整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％ 勝原IC～九頭竜IC L=9.5km(2/2) 令和5年10月28日開通
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路(和泉・油坂区間) | 17940 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 東市布地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 上半原地区ほか改良工事 新多母谷橋ほか下部工事 道場切橋ほか上部工事 新下半原ほかトンネル工事 上半原ほかトンネル舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約66％ 九頭竜IC～（仮称）油坂出入口 L=15.5km（2/2） 令和8年春開通予定
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 30 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 疋田地区用地取得 | 用地進捗率：約32％ 事業進捗率：約90％
福井県・岐阜県 | 一般国道417号 冠山峠道路 | 169 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 田代地区ほか整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 揖斐川町塚奥山～池田町田代 L=7.8km（2/2） 令和5年11月19日開通
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 1900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 小野地区公共移設補償 ・工事推進： 上砥山地区ほか改良工事 三ツ池高架橋ほか上部工事 上砥山地区舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約89％ 栗東市小野～上砥山 L=0.9km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 塩津浜地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約92％
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 3190 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 佐和山地区公共移設補償 ・工事推進： 鳥居本地区ほか改良工事 入江地区歩道橋下部工事 矢倉川高架橋ほか上部工事 彦根トンネルほか舗装工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約76％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 5400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 手原地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 手原地区ほか改良工事 七間場高架橋ほか下部工事 野洲川橋ほか上部工事 手原地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約70％
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 海津地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約73％
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 1750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 北小松地区公共移設補償 ・工事推進： 北小松地区改良工事 北小松高架橋ほか上部工事 北小松トンネルほか舗装工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約78％ 大津市北小松 L=2.4km（2/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 千野地区ほか改良工事 天神川橋上部工事 真野地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 大津市真野大野～坂本 L=6.6km（4/4） 令和7年秋開通予定
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約21％
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 千代原口地区事業損失補償 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約77％
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 篠尾地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約78％
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 550 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 寺田地区ほか改良工事 寺田地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ 城陽市寺田～富野 L=2.1km（4/4） 新名神高速道路と合わせて開通予定
京都府 | 一般国道24号 城陽井手木津川バイパス | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 富野～井手地区用地取得 ・工事推進： 富野～井手地区改良工事 青谷川橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約9％ 事業進捗率：約9％
奈良県・京都府 | 一般国道24号 大和北道路（奈良北～奈良） | 485 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 八条地区改良工事 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約2％
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 2070 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 境谷地区用地取得 ・工事推進： 京田地区ほか改良工事 上安久高架橋ほか上下部工事 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約53％
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 柘榴地区ほか用地取得 ・工事推進： 柘榴地区改良工事 柘榴5号跨道橋下部工事 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約48％
京都府 | 一般国道312号 大宮峰山道路 | 2240 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 新町地区ほか用地取得 ・工事推進： 河辺地区ほか埋蔵文化財調査 森本地区ほか改良工事 森本地区府道高架橋ほか下部工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約47％
大阪府 | 一般国道1号 淀川左岸線延伸部 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 鶴見地区改良工事 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 1750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 鹿畑地区ほか用地取得 鹿畑地区公共移設補償 ・工事推進： 取得用地管理工事 鹿畑地区改良工事 芝・宮方地区橋梁下部工事 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約77％
大阪府・奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 157 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 穴虫地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約49％
兵庫県 | 一般国道2号 大阪湾岸道路西伸部 （六甲アイランド北～駒栄） | 4200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 和田岬地区用地取得 ポートアイランド地区公共移設補償 ・工事推進： 六甲アイランド地区第三高架橋上下部工事 | 用地進捗率：約28％ 事業進捗率：約16％
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 永井谷地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 伊川谷地区ほか改良工事 菅野高架橋下部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約92％
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 2290 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 黒尾地区ほか用地取得 ・工事推進： 有年原地区改良工事 黒尾橋上部工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約80％
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 福岡地区用地取得 ・工事推進： 日影～黒田地区改良工事 日影～黒田地区舗装工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約95％ 香美町村岡区福岡～日影 L=2.4km(2/2) 令和5年10月22日開通
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 1250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進 宇山地区公共移設補償 ・工事推進： 宇山地区改良工事 宇山地区橋梁下部工事 炬口トンネル工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 140 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下伊勢地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約63％
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 常本地区ほか用地取得 ・工事推進： 常本地区周辺整備工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約80％
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 2350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下戸田地区公共移設補償 ・工事推進： 下戸田地区改良工事 下戸田高架橋上下部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％ 西脇市下戸田～寺内 L=3.1km(2/4) 令和8年春開通予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 1840 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 赤坂地区ほか用地取得 赤坂地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 生瀬地区ほか改良工事 武庫川張出橋ほか上下部工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約87％ 西宮市塩瀬町～生瀬町 L=2.2km(4/4) 令和8年春開通予定
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期） | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 戸牧～宮井地区用地取得 ・工事推進： 戸牧地区改良工事 豊岡IC橋下部工事 | 用地進捗率：約13％ 事業進捗率：約5％
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路 | 3780 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 上佐野地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 戸牧～上佐野地区改良工事 佐野トンネル工事 佐野トンネル設備工事 佐野トンネル舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約74％ 豊岡出石IC～但馬空港IC L=2.0km(2/4) 令和6年秋開通予定
兵庫県 | 一般国道43号 名神湾岸連絡線 | 300 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
兵庫県 | 一般国道178号 城崎道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 5066 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 奈良市域・大和郡山市域用地取得 下三橋地区公共移設補償 ・工事推進： 八条地区埋蔵文化財調査 八条地区ほか改良工事 下三橋地区ほか橋梁下部工事 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約63％
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 6555 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 小槻地区ほか公共移設補償 小槻地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 曽我地区埋蔵文化財調査 土橋地区ほか改良工事 土橋地区ほか橋梁上下部工事 出・勝目地区舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約82％ （仮称）橿原JCT（大阪方面接続ランプ） 令和8年春開通予定
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 興留・小吉田地区用地取得 五百井地区公共移設補償 ・工事推進： 興留地区埋蔵文化財調査 興留地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約56％ 事業進捗率：約51％
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 57 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 太田地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約89％
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路（Ⅱ期） | 90 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 猿飼地区用地取得 | 用地進捗率：約42％ 事業進捗率：約3％
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路 (風屋川津・宇宮原工区) | 362 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 風屋地区ほか用地取得 ・工事推進： 川津地区改良工事 川津地区1号橋上部工事着手 | 用地進捗率：約12％ 事業進捗率：約6％
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 465 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 長殿地区用地取得 ・工事推進： 長殿地区改良工事 長殿地区1号橋上下部工事 | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約39％
三重県・和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 2889 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： あけぼの地区ほか事業損失補償 成川地区公共移設補償 ・工事推進： 鵜殿地区ほか改良工事 あけぼの地区ほか設備工事 熊野川河口大橋ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 紀宝IC～新宮北IC L=2.4km(2/2) 令和6年秋開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 新宮道路 | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： あけぼの地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約5％
和歌山県 | 一般国道42号 串本太地道路 | 1650 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 神野川地区ほか用地取得 ・工事推進： 田原地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約8％
和歌山県 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 34050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 和深地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 和深地区ほか改良工事 小河瀬谷川橋ほか下部工事 高富川橋ほか上部工事 江住第一ほかトンネル工事 鬮野川地区ほか設備工事 江田地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約68％ （仮称）串本IC～すさみ南IC L=19.2km(2/2) 令和7年春開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 5300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新堂地区ほか用地取得 新堂地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 冷水地区改良工事 冷水跨線橋上部工事 1号ほかトンネル工事 冷水地区舗装工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約70％ 海南市下津町小南～冷水 L=2.9km(2/2) 令和7年春開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 冷水拡幅 | 30 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 冷水地区改良工事 冷水地区舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ 海南市冷水 L=0.4km(4/4) 令和7年春開通予定