## 道路事業
令和8年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福井県 | 一般国道8号 福井バイパス | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 次郎丸地区ほか改良工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％
福井県 | 一般国道158号 大野油坂道路(和泉・油坂区間) | 10421 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 貝皿地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 東市布地区ほか改良工事 新子馬巣谷橋下部工事 天頭谷橋ほか上部工事 新下半原トンネル工事 川合トンネルほか設備工事 川合ほかトンネル舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約76％ 九頭竜IC～（仮称）油坂出入口 L=15.5km（2/2） 令和11年春開通予定 （大規模構造物が順調に進捗した場合） ※半年程度の前倒しを目指す
福井県 | 一般国道161号 愛発除雪拡幅 | 30 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 疋田地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約36％ 事業進捗率：約91％
滋賀県 | 一般国道1号 水口道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅱ | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％
滋賀県 | 一般国道1号 栗東水口道路Ⅰ | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 小野地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 栗東市小野～上砥山 L=0.9km（2/4） 令和7年8月23日開通済
滋賀県 | 一般国道8号 塩津バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 塩津浜地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約92％
滋賀県 | 一般国道8号 米原バイパス | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 松原地区用地取得 ・工事推進： 入江地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約92％ 米原市入江～彦根市佐和山町 L=2.2km（2/4） 令和7年9月23日開通済
滋賀県 | 一般国道8号 彦根東近江バイパス（Ⅰ期） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 本事業は着工前の準備を重点的に実施
滋賀県 | 一般国道8号 野洲栗東バイパス | 11459 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 手原地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 手原地区ほか改良工事 七間場高架橋下部工事 野洲川橋ほか上部工事 手原地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約70％ 栗東市出庭～手原 L=1.9km(2/4） 令和8年度開通予定
滋賀県 | 一般国道161号 湖北バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 海津地区ほか用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約74％
滋賀県 | 一般国道161号 小松拡幅 | 135 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 北小松地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約94％ 大津市北小松 L=2.4km（2/4） 令和7年11月24日開通済
滋賀県 | 一般国道161号 湖西道路（真野～坂本北） | 306 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 真野地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：98％ 大津市真野大野～坂本 L=6.6km（4/4） 令和7年9月27日開通済
滋賀県 | 一般国道307号 信楽道路 | 10 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 牧地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約18％
京都府 | 一般国道9号 京都西立体交差 | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約77％
京都府 | 一般国道9号 福知山道路 | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 篠尾地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約79％
京都府 | 一般国道24号 寺田拡幅 | 680 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 寺田地区ほか改良工事 寺田地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約90％ 城陽市寺田～富野 L=2.1km（4/4） 令和8年度開通予定
京都府 | 一般国道24号 城陽井手木津川バイパス | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 富野地区ほか用地取得 ・工事推進： 青谷川橋橋梁下部工事 | 用地進捗率：約21％ 事業進捗率：約18％
奈良県・京都府 | 一般国道24号 大和北道路（奈良北～奈良） | 485 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 八条地区改良工事 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約3％
京都府 | 一般国道27号 西舞鶴道路 | 1790 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 境谷地区電柱移設補償 ・工事推進： 境谷地区改良工事 上安久高架橋上部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約62％
京都府 | 一般国道163号 精華拡幅 | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 柘榴地区ほか用地取得 ・工事推進： 柘榴地区改良工事 柘榴5号跨道橋上部工事 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約53％
京都府 | 一般国道312号 大宮峰山道路 | 2610 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 河辺地区用地取得 ・工事推進： 新町地区ほか埋蔵文化財調査 森本地区ほか改良工事 周枳地区第二高架橋ほか下部工事 森本地区府道高架橋上部工事着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約43％
大阪府 | 一般国道1号 淀川左岸線延伸部 | 1900 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 鶴見地区改良工事 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％
大阪府・奈良県 | 一般国道163号 清滝生駒道路 | 1750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 鹿畑地区ほか用地取得 北田原地区公共移設補償 ・工事推進： 鹿畑地区ほか改良工事 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約80％
大阪府・奈良県 | 一般国道165号 香芝柏原改良 | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 穴虫地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 田尻地区ほか埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約32％
兵庫県 | 一般国道2号 大阪湾岸道路西伸部 （六甲アイランド北～駒栄） | 7300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 六甲アイランド地区ほか用地取得 ・工事推進： 六甲アイランド地区第五高架橋ほか下部工事 六甲アイランド地区第三高架橋ほか上部工事 | 用地進捗率：約28％ 事業進捗率：約15％
兵庫県 | 一般国道2号 神戸西バイパス | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下村地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 櫨谷地区改良工事 菅野高架橋上部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約90％
兵庫県 | 一般国道2号 相生有年道路 | 2290 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 有年原地区公共移設補償 ・工事推進： 有年原地区改良工事 | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約78％
兵庫県 | 一般国道9号 笠波峠除雪拡幅 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 福岡地区改良工事着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％
兵庫県 | 一般国道28号 洲本バイパス | 2978 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進 宇山地区公共移設補償 ・工事推進： 宇山地区改良工事 宇山地区橋梁上下部工事 潮トンネル舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％ 洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 令和10年夏開通予定
兵庫県 | 一般国道29号 姫路北バイパス | 140 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 下伊勢地区用地取得 ・工事推進： 下伊勢地区改良工事 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約57％
兵庫県 | 一般国道175号 神出バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 常本地区ほか用地取得 ・工事推進： 常本地区周辺整備工事 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約81％
兵庫県 | 一般国道175号 西脇北バイパス | 2037 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 下戸田地区改良工事 下戸田高架橋上部工事 下戸田地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 西脇市下戸田～寺内 L=3.1km(2/4) 令和8年6月13日開通予定
兵庫県 | 一般国道176号 名塩道路 | 3830 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 赤坂地区ほか用地取得 生瀬地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 生瀬地区ほか改良工事 武庫川張出橋ほか上部工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路（Ⅱ期） | 530 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 戸牧地区ほか用地取得 ・工事推進： 戸牧地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約10％
兵庫県 | 一般国道483号 豊岡道路 | 495 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 上佐野地区ほか整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％
兵庫県 | 一般国道43号 名神湾岸連絡線 | 300 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
兵庫県 | 一般国道178号 城崎道路 | 270 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
奈良県 | 一般国道24号 大和北道路 | 8534 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 八条地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 杏地区ほか埋蔵文化財調査 八条地区ほか改良工事 八条地区ほか橋梁下部工事 下三橋地区橋梁上部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％
奈良県 | 一般国道24号 大和御所道路 | 6230 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 小槻地区ほか公共移設補償 小槻地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 曽我地区ほか埋蔵文化財調査 土橋地区ほか改良工事 小槻地区ほか橋梁下部工事 曽我地区ほか橋梁上下部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約80％ 橿原高田IC（大阪方面接続ランプ） 令和8年3月8日開通済
奈良県 | 一般国道25号 斑鳩バイパス | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 興留地区用地取得 興留地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 興留地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約56％
奈良県 | 一般国道165号 大和高田バイパス | 57 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 竹内地区用地取得 ・工事推進： 取得用地管理工事 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約89％
奈良県 | 一般国道168号 十津川道路（Ⅱ期） | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 猿飼地区ほか用地取得 七色地区ほか公共移設補償 ・工事推進 七色地区改良工事 | 用地進捗率：約42％ 事業進捗率：約4％
奈良県 | 一般国道168号 五條新宮道路 (風屋川津・宇宮原工区) | 435 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 野尻地区ほか用地取得 風屋地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 上野地地区改良工事 川津地区橋梁上部工事 | 用地進捗率：約42％ 事業進捗率：約10％
奈良県 | 一般国道168号 長殿道路 | 465 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 長殿地区公共移設補償 ・工事推進： 上野地地区改良工事 長殿地区1号橋上部工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約47％
三重県・和歌山県 | 一般国道42号 新宮紀宝道路 | 440 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 鵜殿地区ほか事業損失補償 あけぼの地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 鵜殿地区ほか周辺整備工事 あけぼの地区ほか周辺整備工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％
和歌山県 | 一般国道42号 新宮道路 | 330 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 広角地区ほか用地取得 | 用地進捗率：約9％ 事業進捗率：約6％
和歌山県 | 一般国道42号 串本太地道路 | 1800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 鬮野川地区ほか用地取得 ・工事推進： 八尺鏡野地区ほか改良工事 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約10％
和歌山県 | 一般国道42号 すさみ串本道路 | 11183 | ・調査推進： 調査設計 ・用地推進： 田子地区公共移設補償 有田地区ほか事業損失補償 ・工事推進： 鬮野川地区ほか改良工事 小河瀬谷川橋ほか上部工事 江住地区ほか道路設備工事 鬮野川地区ほか舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％ （仮称）串本IC～すさみ南IC L=19.2km(2/2) 令和9年夏開通予定
和歌山県 | 一般国道42号 有田海南道路 | 3800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下地区ほか用地取得 新堂地区ほか公共移設補償 ・工事推進： 鰈川地区ほか改良工事 2号橋ほか上下部工事 4号ほかトンネル工事 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約69％ 海南市下津町小南～冷水 L=2.9km(2/2) 令和7年6月7日開通済